###### **ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

 (наименование комиссии)

|  |
| --- |
| **РЕШЕНИЕ** |
|  01.07.2016 года | № 8/47 |

с. Кожевниково

**О Календарном плане мероприятий**

**по подготовке и проведению выборов депутатов**

**Законодательной Думы Томской области шестого созыва**

На основании статьи 18 Закона Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области», постановления Избирательной комиссии Томской области «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва»

территориальная избирательная комиссия Кожевниковского района решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва (далее – Календарный план) (прилагается).

2. Направить настоящее решение и Календарный план в участковые избирательные комиссии Кожевниковского района, Главам сельских поселений Кожевниковского района, Думу Кожевниковского района, Управление Министерства юстиции РФ по Томской области, Управление Роскомнадзора по Томской области, правоохранительные органы, Департамент информационной политики Томской области, органы местного самоуправления Томской области, региональные отделения политических партий в Томской области для сведения.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на секретаря территориальной комиссии Томской области С.А Вишникину.

Председатель территориальной

избирательной комиссии С.В. Юркин

Секретарь территориальной

избирательной комиссии С.А.Вишникина

УЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Томской области от 07.07.2016 № 8/47

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ шестого созыва

**Единый день голосования – 18 сентября 2016 года**

**Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 17 июня 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№** | Содержание мероприятия | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | **3** | **4** |
| **Назначение выборов** |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов.Опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов.*ч. 4 ст. 8 Закона ТО № 147-ОЗ[[1]](#footnote-1)* | С 9 по 19 июня 2016 годаНе позднее чем через 5 дней со дня его принятия  | Законодательная Дума Томской области |
| 2 | Назначение выборов в случае, если Законодательная Дума Томской области не назначит выборы в установленный Законом срок.Опубликование решения Избирательной комиссии Томской области о назначении выборов.*ч. 5 ст. 8 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее 29 июня 2016 годаНе позднее чем через 7 днейсо дня истечения установленного частью 4 статьи 8 Закона ТО № 147-ОЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Томской области |
| **Избирательные участки** |
| 3 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, установленных Федеральным законом № 67-ФЗ.*п. 2 ст. 19 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»* | Не позднее8 августа 2016 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования.Опубликование информации об избирательных участках, образованных в соответствии с ч. 4 ст. 13 Закона Томской области № 147-ОЗ. *ч. 6 ст. 13 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее 8 августа 2016 годаНе позднее чем через 2 дня после их образования, но не позднее 16 сентября 2016 года | Главы местных администрации муниципального района, городского округа |
| **Избирательные комиссии. Статус членов избирательных комиссий** |
| 5 | Формирование участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей.*ч. 1.1 ст. 13 Закона ТО № 50-ОЗ* | Не позднее 2 сентября, а в исключительных случаях – не позднее 17 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 6 | Сбор предложений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий. | С 29 июля по 18 августа 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 7 | Направление в Избирательную комиссию Томской области решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. | Не позднее 23 августа 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 8 | Рассмотрение в пределах своей компетенции поступившие в избирательные комиссии в период избирательной кампании обращения о нарушениях закона, проведение проверок по этим обращениям и дача лицам, направившим обращения, письменных ответов. В случае нарушения кандидатом, избирательным объединением законодательства о выборах соответствующая избирательная комиссия вправе вынести этим кандидату, избирательному объединению предупреждение, которое доводится до сведения избирателей через средства массовой информации либо иным способом.*ч. 5 ст. 17 Закона ТО № 147-ОЗ* | В 5-дневный срок, но не позднее 17 сентября 2016 года, а 18 или 19 сентября 2016 года – немедленно.Если факты, содержащиеся в указанных обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 10-дневный срок. | Соответствующие избирательные комиссии |
| **Списки избирателей** |
| 9 | Представление сведений об избирателях в окружную (территориальную) избирательную комиссию.Сведения об избирателях - военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей и о других избирателях, если они проживают на территории расположения воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по месту их службы.*ч. 4 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ* | В течение 7 дней после назначения дня голосования в окружные (территориальные) комиссии, а в случаях, предусмотренных Законом, - в участковые комиссии сразу после образования этих избирательных комиссий | Глава местной администрации муниципального района, городского округаКомандир воинской части |
| 10 | Составление списков избирателей.*ч. 5 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее 18 августа 2016 года | Окружные избирательные комиссии (в случае, предусмотренном абзацем 7 части 1 статьи 17 Закона ТО № 147-ОЗ - территориальные) |
| 11 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковую избирательную комиссию по акту.*ч. 15 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее 7 сентября 2016 года | Соответствующие окружные (территориальные) избирательные комиссии |
| 12 | Рассмотрение заявления гражданина РФ, обладающего активным избирательным правом, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.Рассмотрение решения участковой избирательной комиссии об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей в случае его обжалования. Исправление в списке избирателей, в случае если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления).*ч. 2 ст. 16 Закона ТО № 147-ОЗ* | В течение 24 часов, а 18 сентября 2016 года – в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования.В 3-дневный срок, а если обращение поступилос 14 по 18 сентября 2016 года – немедленно.Немедленно.  | Участковые избирательные комиссии Вышестоящая избирательная комиссия или в суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии)Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Передача информации об избирателе, включенном в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания, в участковую избирательную комиссию по месту жительства избирателя.*ч. 9 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ* | *Сразу после включения* *избирателя в список избирателей*  | Участковая избирательная комиссия через соответствующую окружную (территориальную)избирательную комиссию |
| 14 | Включение в список избирателей дополнительно избирателей, поселившихся на территории избирательного участка после представления списка избирателей для ознакомления избирателей, а также избирателей, по какой-либо иной причине не включенных в список избирателей, при предъявлении необходимых документов. *ч. 11 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ* | В любое время, в том числе и в день голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 15 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии.*ч. 15 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ*Возможное разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги. *ч. 16 ст. 15 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее 17 сентября 2016 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссийПредседатель участковой избирательной комиссии |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов**  |
| 16 | Выдача письменного подтверждения о получении соответствующей избирательной комиссией документов в связи с выдвижением кандидата, списка кандидатов.*ч. 6 ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ* | Незамедлительно | Соответствующая избирательная комиссия  |
| 17 | Проверка соответствия порядка выдвижения и принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в его регистрации.*ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ* | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов(не позднее 17 августа 2016 года) | Окружная избирательная комиссия |
| 18 | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, на которые распространяются действие [частей 2](#P698) - [4 статьи 33](#P700) Закона ТО № 147-ОЗ ***(без сбора подписей***).*ч. 6 ст. 37, ч. 1, 2 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ* | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов  | Соответствующая избирательная комиссия |
| 19 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации кандидата, областного списка кандидатов, исключении кандидата из областного списка кандидатов.*ч. 8 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ* | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении кандидата из списка кандидатов | Соответствующая избирательная комиссия |
| 20 | Повторное выдвижение в случае отказа в регистрации кандидата, областного списка кандидатов *ч. 13 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ* | Возможно при соблюдении порядка и сроков, установленных Законом ТО № 147-ОЗ | Кандидат, избирательное объединение |
| 21 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации.*ч. 14 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ* | После регистрации кандидата, списка кандидатов | Соответствующая избирательная комиссия  |
| 22 | Передача в средства массовой информации сведений[[2]](#footnote-2):• о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам;• о зарегистрированных областных списках кандидатов.*ч. 15 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ* | В течение 48 часовпосле регистрации | Окружная избирательная комиссияИзбирательная комиссия Томской области |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 23 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательном законодательстве, о кандидатах, об избирательных объединениях.*ч. 3 ст. 46 Закона ТО № 147-ОЗ* | Со дня назначения выборов | Соответствующая избирательная комиссия |
| 24 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, списках кандидатов, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном Избирательной комиссией Томской области.*ч. 7 ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ* | По мере поступления информации | Избирательная комиссия |
| 25 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования.*ч. 2 ст. 70 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее 7 сентября 2016 года | Окружные (территориальные) и участковые избирательные комиссии  |
| 26 | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие [ч. 3](#P1066) ст. 48 Закона ТО № 147-ОЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований.*ч. 9 ст. 48 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления |
| 27 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования и иных сведений, предусмотренных частью 10 статьи 52 Закона ТО № 147-ОЗ в Избирательную комиссию Томской области.*ч. 10 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднеечем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий  |
| 28 | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, который предоставляет для целей предвыборной агитации. *ч. 2 ст. 54 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Периодическое печатное издание |
| 29 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями.*ч. 4 ст. 55 Закона ТО № 147-ОЗ* | В течение 3 дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 30 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.*ч. 8 ст. 56 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее 18 августа 2016 года | Органы местного самоуправления по предложению окружной избирательной комиссии  |
| **Финансирование выборов** |
| 31 | Представление в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. *ч. 8 ст. 58 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая избирательная комиссия |
| 32 | Представление в Избирательную комиссию Томской области финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.*ч. 9 ст. 58 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружные (территориальные) избирательные комиссии  |
| 33 | Опубликование сведений, переданных Избирательной комиссией Томской области о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств.*ч. 6 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ* | Периодически  | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий  |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
| 34 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней Избирательной комиссии Томской области от ЗАО «Издательство «Красное знамя», уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении).*ч. 12 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия Томской области |
| 35 | Передача избирательных бюллетеней в окружные (территориальные) избирательные комиссии.*ч. 13 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее7 сентября 2016 года | Избирательная комиссия Томской области  |
| 36 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. *ч. 13 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее 16 сентября 2016 года  | Окружные (территориальные) избирательные комиссии |
| 37 | Утверждение текста и количества открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений.*ч. 3 ст. 69 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее 19 июля 2016 года | Избирательная комиссия Томской области |
| 38 | Выдача избирателям открепительных удостоверений на основании их письменных заявлений:* в окружных (территориальных) избирательных комиссиях;
* в участковых избирательных комиссиях.

*ч. 1 ст. 69 Закона ТО № 147-ОЗ* | С 3 августа по 6 сентября 2016 годаС 7 сентября по 17 сентября 2016 года | Окружные (территориальные) избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии |
| 39 | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей. | Не позднее 7 сентября 2016 года  | Окружные (территориальные) избирательные комиссии |
| 40 | Подсчет и погашение неиспользованных открепительных удостоверений. Составление соответствующего акта.*ч. 13 ст. 69 Закона ТО № 147-ОЗ* | 18 сентября 2016 года(до наступления времени голосования) | Соответствующая избирательная комиссия |
| 41 | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в частях 3 и 4 статьи 67 Закона ТО № 147-ОЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля.*ч. 8.1 ст. 67 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее 7 сентября 2016 года  | Избирательная комиссия Томской области |
| 42 | Подача заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о голосовании вне помещения для голосования.*ч. 2 ст. 71 Закона ТО № 147-ОЗ* | С 8 сентября до 14 часов местного времени 18 сентября 2016 года | Граждане, обладающие активным избирательным правом |
| 43 | Обеспечение лицам, указанным в части 4 статьи 25 Закона № 147-ОЗ, доступа в помещения для голосования.*ч. 1 ст. 70 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не менее чем за 1 час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 44 | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в части 4 статьи 25 Закона № 147-ОЗ, пустых ящиков для голосования (соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются).*ч. 3 ст. 70 Закона ТО № 147-ОЗ* | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 45 | Проведение голосования.*ч. 1 ст. 70 Закона ТО № 147-ОЗ* | С 8 до 20 часов18 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии  |
| 46 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней.*ч. 3 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ* | После 20 часов18 сентября 2016 года | Окружные (территориальные) и участковые избирательные комиссии |
| 47 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление участковыми избирательными комиссиями протоколов об итогах голосования.*ч. 2 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ* | После 20 часов18 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии  |
| 48 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.*ч. 24 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ* | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 49 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. *ч. 27 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ* | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Председатель, заместитель председателя, секретарь участковой избирательной комиссии |
| 50 | Направление первых экземпляров протоколов об итогах голосования в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию. *ч. 28 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ* | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковая избирательная комиссия |
| 51 | Установление итогов голосования на соответствующей территории, составление протокола и сводной таблицы.*ч. 2 и 4 ст. 74 Закона ТО № 147-ОЗ* | Не позднее 21 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии   |
| 52 | Направление первых экземпляров протоколов и сводных таблиц об итогах голосования с приобщенными к ним документами участковых избирательных комиссий в окружную избирательную комиссию. *ч. 9 ст. 74 Закона ТО № 147-ОЗ* | После подписания протоколов всеми присутствующими членами избирательной комиссии с правом решающего голоса  | Территориальные избирательные комиссии  |
| 53 | Предоставление для ознакомления итогов голосования, результатов выборов в объеме данных, содержащихся в ее протоколе об итогах голосования и протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий, избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандидатов,избирательных объединений, наблюдателям, представителям средств массовой информации. *ч. 2 ст. 81 Закона ТО № 147-ОЗ* | По требованию избирателей, кандидатов, доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, наблюдателей, представителей средств массовой информации | Соответствующая избирательная комиссия |
| 54 | Уточнение сведений об избирателях в регистре избирателей на основании информации, содержащейся в списках избирателей.*ч. 5 ст. 16 Закона ТО № 147-ОЗ* | После официального опубликования результатов выборов на основании решения Избирательной комиссии Томской области | Территориальные избирательные комиссии |
| 55 | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации.*ч. 4 ст. 84 Закона ТО № 147-ОЗ* | В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Томской области  | Соответствующие избирательные комиссии  |

1. Закон Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области». [↑](#footnote-ref-1)
2. Перечень подлежащих опубликованию сведений устанавливается Избирательной комиссией Томской области. [↑](#footnote-ref-2)