## Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского  района

## по итогам исполнения за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Кожевниковском  районе за 2016 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского района, утвержденным постановлением Администрации Кожевниковского района 12.07.2012 № 668.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2016 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2016 года на территории Кожевниковского района действовали 24 муниципальных программ, из них 9 муниципальных программ финансируются из средств областного бюджета, по 5 программам финансирование не предусмотрено, а 19 программ финансируются из средств бюджета Кожевниковского района, на мероприятия которых было предусмотрено 35685,158 тыс. рублей.

За 2016 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет средств районного бюджета составило 33434,652 тыс. рублей или 93,7% от предусмотренного финансирования.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных  программ, действующих в 2016 году, высокоэффективными признаны 6 программы, 12 программ достаточно эффективными и 6 – неэффективные.

В результате проведённой оценки (приложение 1)

|  | Высокоэффективные (ЭРП более 7,5) | ЭРП |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие образования на территории муниципального образования Кожевниковский район на 2016 – 2020 годы» | 10 |
| 2 | МП «Организация отдыха и оздоровление детей Кожевниковского района на 2015-2019 годы» | 9,4 |
| 3 | МП «Обеспечение условий устойчивого развития личного подсобного хозяйства в Кожевниковском районе на 2014-2017 годы | 8,8 |
| 4 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на период 2014-2018 годы» | 8,8 |
| 5 | МП «Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016-2021 годы» | 8,5 |
| 6 | МП «Обеспечение жильем молодых семей в Кожевникоском районе на 2016-2018 годы | 7,6 |
|  | Достаточно эффективные (ЭРП 7,5-4) |  |
| 1 | МП «Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района 2016-2020 годы» | 8,25 |
| 2 | МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района» | 7,45 |
| 3 | МП «Поддержка специалистов в системе здравоохранения Кожевниковского района на 2016-2020 годы» | 7,2 |
| 4 | МП " Развитие культуры Кожевниковского района на 2015-2019 годы" | 6,75 |
| 5 | МП «Повышение эффективности бюджетных расходов Кожевниковского района на 2014-2016 годы» | 6,45 |
| 6 | МП « Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 6,4 |
| 7 | МП «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2016 – 2020 годы» | 6,3 |
| 8 | МП «Развитие муниципальной службы в Кожевниковском районе на 2015-2017 годы | 6,3 |
| 9 | МП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кожевниковский район на 2014-2018 годы» | 6,3 |
| 10 | МП «Развитие системы дошкольного образования Кожевниковского района «Дошкольник» на 2014-2017 годы» | 6,0 |
| 11 | МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кожевниковский район на 2015-2019 годы | 5,7 |
| 12 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2014 – 2016 годы» | 5,4 |
|  | Низкоэффективные (ЭРП менее 4) |  |
| 1 | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кожевниковского района Томской области» | 3,9 |
| 2 | МП «Формирование инвестиционной привлекательности МО Кожевниковский район на 2013-2017 годы» | 3,9 |
| 3 | МП « Молодежь Кожевниковского района на 2016-2020 годы» | 3,7 |
| 4 | МП «Повышение общественной безопасности в Кожевниковском районе на 2014-2018 годы» | 2,7 |
| 5 | МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в МО Кожевниковский район на 2015-2017 годы» | 1,95 |
| 6 | МП«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кожевниковского района Томской области на 2016-2020 годы» | 1,8 |

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий на 01.01.2017 года следующее:

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на период 2014-2018 годы»

(постановлением Администрации Кожевниковского района от 02.09.2013 № 759)

В течение 2016 года в программу были внесены изменения и дополнения с учетом текущих потребностей и в целях эффективного освоения бюджетных средств, связанные с изменением объемов и источников финансирования программы.

Реализация мероприятий программы в 2016 году способствовала в целом развитию и поддержке предпринимательства в Кожевниковском районе.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Число субъектов малого предпринимательства, ед. на 10000 человек – 77,9 % (190 единиц, 244 по плану);

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 106,6 % (64,2 %, 60,2 по плану);

В 2016 году за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 645,72 тыс. руб., которые  освоены в полном объеме и направлены на софинансирование расходов на создание и развитие деятельности МБУ «КБИ», проведение праздника «День предпринимательства», формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района и обеспечение ее деятельности, проведение конкурса предпринимательских проектов стартующего бизнеса. Освоены средства федерального бюджета на сумму 798,397 тыс. рублей и областного бюджета 560,0 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности программа является высоко эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы: В настоящее время программа нацелена на информационную и консультационную поддержку предпринимателей. В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы. Информировать предпринимателей о конкурсах на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса. Субъекты малого предпринимательства должны быть обеспечены информационной поддержкой.

- Муниципальная программа «Обеспечение условий устойчивого развития личного подсобного хозяйства в Кожевниковском районе на 2014-2017 годы»

(постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.09.2013 № 810)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Количество дворов, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции – 103,51% (8695 ед., 8400- по плану);

- Надой молока от одной коровы – 109,31% (3935 кг, 3600 – по плану);

- Наличие КРС – 92,55% (4776 голов, 5800- по плану), снижение показателя в связи с банкротством сельскохозяйственных предприятий в Малиновском СП, Староювалинском СП.

На 2016 год предусмотрено финансирование МБ в сумме 350,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

По результатам оценки эффективности программа является высоко эффективной.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кожевниковский район на 2015-2019 годы»

(постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.08.2014 № 466)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Удельный вес населения Кожевниковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 106,4% (16,6%; 15,6- по плану);

- Количество жителей, систематических занимающихся физической культурой и спортом – 113,7% (3389 ед., 2980- по плану).

На финансирование программы в 2016 году из средств бюджета Кожевниковского района было запланировано 1339,802 тыс. рублей исполнение составило 82,1% или 1099,802 тыс. рублей. Не разработано ПСД на капитальный ремонт СОЦ Колос (площадки, трибуны), остальные  мероприятия программы реализованы, средства полностью освоены и направлены на стимулирование членов сборной района за выступления на районных и областных играх; проведение районных  спортивно-массовых мероприятий; участие в областных и всероссийских соревнованиях; развитие хоккейного движения в Кожевниковском районе; создание и функционирование Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений; оснащение спортивным инвентарем сельских поселений; оснащение пункта проката коньков СОЦ «Колос».

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной (получено 5,7 баллов).

- Муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования Кожевниковский район на 2016 – 2020 годы»

(пост. администрации Кожевниковского района от 01.10. 2015 года  № 461)

На финансирование программы в 2016 году из средств бюджета Кожевниковского района было запланировано 11043,170 тыс. рублей исполнение составило 100%. В течение года в рамках программы реализовывались 13 мероприятий.

Из 17 показателей результативности выполнение составило -94,1%.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике)– 2,3% (при плане 1,8%), показатель не выполнен;

- Доля обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в различных олимпиадах, конкурсах – 46% ( план 42%).

По результатам оценки эффективности программа имеет  высокую эффективность.

- Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на  территории Кожевниковского района 2016-2020 годы».

(пост. администрации Кожевниковского района от 11.08. 2015 года № 389)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение года в рамках программы реализовывались 8 мероприятий.

Показатели результативности, предусмотренные в программе, выполнены.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Продолжилась работа по  оказанию поддержки организациям, обеспечивающим эффективное функционирование системы гражданского и военно-патриотического  воспитания молодежи (Совет ветеранов); по организации работы по шефству за содержанием памятников погибшим воинам-землякам; по организации и проведение мероприятий, в том числе поездок, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма с познавательной целью о родном крае.

По результатам оценки эффективности программа имеет достаточную  эффективность.

- Муниципальная программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2016-2020 годы»

(пост. администрации Кожевниковского района от 02.10. 2015 года № 466)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение года в рамках программы реализовывались19 мероприятий.

Показатели результативности, предусмотренные в программе, выполнены.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Активизировалась работа учреждений культуры и образования по патриотическому воспитанию молодежи.  Продолжилась работа по шефству за содержанием памятников погибшим воинам-землякам, проведены мероприятия по празднованию знаменательных и памятных дат отечественной истории, мероприятия направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма с познавательной целью о родном крае.

По результатам оценки эффективности программа имеет достаточную эффективность.

7. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(пост. администрации Кожевниковского района от 06.08. 2013 года № 651)

В течение 2016 года в программу были внесены изменения и дополнения с учетом текущих потребностей и в целях эффективного освоения бюджетных средств, связанные с изменением объемов и источников финансирования программы.

Реализация мероприятий программы в 2016 году способствовала улучшению жилищных условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; развитию газоснабжения, водоснабжению и электрический сетей  в Кожевниковском районе.

На финансирование программы в 2016 году из средств бюджета Кожевниковского района было запланировано 6077,222 тыс. рублей исполнение составило 4146,722 тыс.руб. или 68,2%. В течение года в рамках программы реализовывались 10 мероприятий.

Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям:

- разработка ПСД и инженерные изыскания на объекты «Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина, Дзержинского в с. Уртам Кожевниковский район;

- разработка ПСД на реконструкцию наружных сетей водопровода в с. Базой;

- ПСД на строительство газопровода микрорайона «Северный» в с. Кожевниково.

Из 13 показателей результативности выполнение составило -95,33%.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Численность населения Кожевниковского района -20,35 тыс. человек (план 20,8 тыс. чел.) снижение показателя, за счет оттока населения; процент исполнения – 97,8%;

- Уровень смертности на 100 жителей – 1,48 чел., план – 1,36 чел.;

- Уровень рождаемости на 100 жителей – 1,49 чел., план – 1,63 чел.;

- Уровень обеспеченности населения жильем – 99,6% (22,5 кв.м на чел., план 22,6 кв.м. на чел.);

- Количество семей, улучшивших свои жилищные условия – 100 % (9 семей, 9 по плану);

- Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 175 % (926,1 тыс.кв.м., 530,3 по плану, ввод жилья прошлых лет);

- Ввод в действие распределительных газовых сетей – 100% (4,85км);

- Количество разработанных ПСД – 25% (1 ед., 4 по плану).

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной.

- Муниципальная программа «Развитие культуры Кожевниковского района на 2015-2019 годы»

(пост. администрации Кожевниковского района от 01.08.2014 № 438)

На финансирование программы в 2016 году из средств бюджета Кожевниковского района было запланировано 2892,587 тыс. рублей исполнение составило 100%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 12 мероприятий.

Из 12 показателей результативности 3 выполнены, 9 перевыполнены.

Показатели цели программы, поставленные в муниципальной программе, достигнуты 1 из 2-х.

- Индекс участия населения МО «Кожевниковский район» в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры – 66,9 (2,71 ед., план -4,05ед.), показатель не достигнут в связи с снижением посещений платных мероприятий (дискотек) в домах культуры.                      Продолжилась работа по созданию условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.

В рамках программы за счет средств районного бюджета:

- проведен капитальный и текущий ремонт домов культуры;

- проведены государственные и календарные праздники, творческие отчеты поселений;

- обеспечено противопожарная безопасность объектов культуры;

- проведены мероприятия национально-культурной направленности;

- на техническое переоснащение отрасли.

По результатам оценки эффективности программа имеет достаточную эффективность.

9. Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кожевниковского район на 2015-2017 годы»

(пост. администрации Кожевниковского района от 01.04.2015 года № 201).

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение года в рамках программы реализовывалось 2 мероприятия: приобретение и установка систем видеонаблюдения для образовательных учреждений, ограждение территорий образовательных учреждений.  В 9 образовательных учреждениях  установлены видеонаблюдения, проведено ограждение 2-х образовательных учреждений Осиновская СОШ, детский сад «Колокольчик».

Отсутствие показателей задач и результатов по исполнению программы подтверждает низкую степень эффективности реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации программы:   программу привести в соответствие с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского района, утв. постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.07.2012 №668.

10. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кожевниковском районе на 2015-2017 годы»

(пост. администрации Кожевниковского района от 11.09.2014 года № 524)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме на программно-техническое сопровождение сайта ОМС ООО Студия-15, сопровождение региональной системы межведомственного взаимодействия ОГПУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов».

Из 15 показателей результативности выполнение составило -115,5%

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Доля муниципальных служащих Администрации Кожевниковского района, имеющих индивидуальные планы профессионального развития от общего количества муниципальных служащих – 100%;

- Реализация мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Кожевниковского района– 100 %;

- Внедрение современных технологий работы на муниципальной службе, повышение открытости муниципальной службы– 100 %.

По результатам оценки эффективности программа имеет достаточную эффективность.

11. Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Кожевниковского района на 2014-2016 годы»

(пост. администрации Кожевниковского района от 06.09.2013года №787)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Показатель цели, поставленный в муниципальной программе, не достигнут. Снижение связано с изменением общей экономической ситуации и снижением конкуренции при осуществлении государственных закупок, а также изменением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг.

Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд и нужд бюджетных учреждений Кожевниковского района– 93,7% (6,56 %, при плане – 7%).

В течение года в рамках программы реализовывалось 6 мероприятий.

Положительный результат, достигнут по 4 показателям результативности, не в полной мере достигнуты значения по 1 показателю:

- наблюдается увеличение эффективности организации бюджетного процесса;

- обеспечено развитие информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами;

- обеспечено соблюдение требований бюджетного законодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств.

По результатам оценки эффективности программа имеет достаточную эффективность.

12. Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования Кожевниковского района «Дошкольник» на 2014-2017 годы»

(пост. администрации Кожевниковского района от 26.09.2013 года № 853).

Средства на данную программу не выделялись, так как все мероприятия  в рамках программы  выполнены, цели достигнуты.

В 2016 году обеспечено 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на территории муниципального образования Кожевниковский район.

По результатам оценки эффективности программа имеет достаточную эффективность.

13.  Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования Кожевниковский район на 2014-2018 годы»

(пост. администрации Кожевниковского района от 13.09.2013 года №817 )

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме и направлены на увеличение количества публикаций в печатных СМИ по освещению деятельности органов местного самоуправления МО «Кожевниковский район»; увеличение количества информации, размещенной на сайте Кожевниковского района в разделах «Анонс», «Новости», «Публикации».

Показатели результативности выполнены.

По результатам оценки эффективности программа имеет достаточную эффективность.

14. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2014 – 2016 годы»

(пост. администрации Кожевниковского  района от 24.09.2013 года № 850)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение года в рамках программы реализовывалось 7 мероприятий.

Из 9 показателей результативности выполнение составило -95,5%, не выполнены 3 показателям:

-  количество вовлеченных в конкурс организаций – 8% (4 ед., план 50 ед.);

- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда – 80,77% (42 чел, план 52 чел.).

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- количество пострадавших работников на 1000 человек, занятых в экономике района – 0 чел. (план – 1 чел.).

По результатам оценки эффективности программа имеет достаточную эффективность.

15. Муниципальная программа «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кожевниковский район на 2013-2017 годы»

(пост. администрации Кожевниковского района от 01.03.2013 года № 176)

В 2016 году финансирование мероприятий программы не предусмотрено.

В течение года в рамках программы реализовывалось 10 мероприятий.

Положительный результат, достигнут по 8 показателям результативности, не в полной мере достигнуты значения по 2 показателям: Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (по сравнению с предыдущим годом)- 103,49% (564 рублей, 545 руб – по плану);

- Увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах –229% (63,0 млн. руб., 27,5 по плану).

По результатам оценки эффективности программа имеет достаточную  эффективность.

16. Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности в Кожевниковском районе (2014 - 2018 годы)»

(пост. администрации Кожевниковского района от  04.03.2014 г. № 136)

На финансирование программы в 2016 году из средств бюджета Кожевниковского района было запланировано 170,0тыс. рублей исполнение составило 14,7%. Не освоены средства областного и районного бюджетов по мероприятию направленных на систему оповещения вызовов экстренных оперативных служб: ОБ-140 тыс. руб., МБ – 5 тыс. руб.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Смертность от  дорожно-транспортных  происшествий – 4 чел. при плане 5 чел;

- Количество зарегистрированных преступлений на территории Кожевниковского района – 12% (270 ед.,  план – 2250ед.).

По результатам оценки эффективности программа имеет низкую  эффективность.

17. Муниципальная программа «Молодежь Кожевниковского района на 2016 – 2020 годы»

(пост. администрации Кожевниковского района от  09.12.2015 г. № 595)

На финансирование программы в 2016 году из средств бюджета Кожевниковского района сумма не выделена, в связи с оптимизацией. На реализацию мероприятий привлечены внебюджетные средства   - 8,0 тыс. руб.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Удельный вес молодежи (14-35 лет) -  участников молодежных социальных проектов и мероприятий- 263,8% (176%, план – 66,7%).

По результатам оценки эффективности программа имеет низкую  эффективность.

18. Муниципальная программа «Обеспечение жильем  молодых семей в Кожевниковском районе на 2016-2018 годы»

(пост. администрации Кожевниковского района от 07.12.2015 года № 593)

В течение 2016 года в программу были внесены изменения и дополнения с учетом текущих потребностей и в целях эффективного освоения бюджетных средств, связанные с изменением объемов и источников финансирования программы.

Реализация мероприятий программы в 2016 году способствовала обеспечению жильем молодых семей в Кожевниковском районе.

По итогам 2016 года  МП профинансирована за счет всех источников на 2097,9 тыс. рублей или 59 % от планируемого объема.

- за счет федерального бюджета исполнение составило 97,902 тыс. рублей или 36,1 % от плана;

- за счет областного бюджета исполнение составило 1153,524 тыс. рублей или 70 % от плана;

- за счет местного бюджета исполнение составило 214,674 тыс. рублей или 71,9 % от плана;

-за счет внебюджетных источников исполнение составило 631,8 или 47,4%.

В течение года в рамках программы реализовывались 2 мероприятия.

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию:

- Улучшение жилищных условий молодых семей Кожевниковского района, причина - (одну семью исключили из программы,  в связи с  превышением возраста (старше 35 лет), согласно условий программы).

Из 4 показателей результативности выполнение составило -75,1%.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Кожевниковского района, на конец года) кв. метров. – 100,4% (22,5ед., план – 22,4ед);

- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов – 50% (1ед., план-2ед.).

По результатам оценки эффективности программа имеет высокую эффективной.

19. Муниципальная программа «Поддержка специалистов в системе здравоохранения Кожевниковского района»

(пост. администрации Кожевниковского района от  20.07.2016 г. № 401)

В течение 2016 года в программу были внесены изменения и дополнения с учетом текущих потребностей и в целях эффективного освоения бюджетных средств, связанные с изменением объемов и источников финансирования программы.

Реализация мероприятий программы в 2016 году способствовала обеспечить жильем путем временного найма жилых помещений 7 специалистов и провести профориентацию среди учащихся школ района по привлечению выпускников к поступлению в высшие и средние медицинские учебные заведения, в результате 5 человек  поступили в высшие и средние медицинские заведения.

По итогам 2016 года  МП профинансирована за счет районного бюджета и внебюджетных источников на 307,052 тыс. рублей или 100 % от планируемого объема.

Из 4 показателей результативности выполнение составило -91,9%.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Доля населения удовлетворенного качеством оказания медицинских услуг- 100% (43%);

- Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами- 100,9% (23,6 человек на 10000 населения, план -23,4).

По результатам оценки эффективности программа имеет достаточную эффективной.

20. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кожевниковского района на 2013 год и на перспективу до 2020 года»

(пост. администрации Кожевниковского района от  29.05.2013 г. № 461)

# Финансирование мероприятий программы в 2016 году не предусмотрено. Привлечены внебюджетные средства – 506,0 тыс.рублей.

Реализация мероприятий программы в 2016 году способствовала установить 2 общедомовых прибора учета, 74 индивидуальных прибора учета потребления холодной воды, 31 общедомовых и индивидуальных прибор, заменили 12 светильников с лампами накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования с установкой датчиков движения, установили 14 утепленных дверей с доводчиками.

Из 4 показателей результативности выполнение составило -34,8%.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Энергоемкость валового муниципального продукта Кожевниковского района – 0,6% (0,009%) (план – 1,539кг у.т./тыс.руб.);

По результатам оценки эффективности программа имеет низкую эффективной.

21. Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровление детей Кожевниковского района на 2015-2019 годы»

(пост. администрации Кожевниковского района от  14.11.2014 г. № 671)

Средства, направленные на реализацию программы в сумме 2523,12 тыс.рублей, освоены в полном объеме на организацию отдыха детей в каникулярное время, сохранение и укрепление материальной базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, на организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Из 14 показателей результативности выполнение составило -100%

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Число детей с ОВЗ и детей – инвалидов, охваченных программами  организации летнего отдыха и оздоровления детей  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей– 100% (8 человек);

- Количество оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, улучшивших материально – технические условия, в общем количестве оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей– 100 % (26 ед.);

По результатам оценки эффективности программа имеет высокую эффективность.

22. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016 – 2021 годы»

(пост. администрации Кожевниковского района от  19.04.2016 г. № 232)

Средства, направленные на реализацию программы в сумме 44648,5 тыс.рублей, освоены на 94,7%. Не в полном объеме освоены средства выделенные на ремонт автомобильных дорог  Вороновское СП и Песочнодубровское СП.

За счет выделенных средств отремонтировано 11,6 км.

Из 3 показателей результативности выполнение составило -258,8%

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 99,6% (499км, план 501км);

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения –96,8  % (87,64% план -90,5%);

По результатам оценки эффективности программа имеет высокую эффективность.

23. Муниципальная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района»

(пост. администрации Кожевниковского района от  28.12.2016 г. № 706)

Средства, направленные на реализацию программы в сумме 4397,205 тыс.рублей, освоены в полном объеме. Средства направлены на приведение объектов коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности и снижение количества аварий в системах отопления в отопительный период, водоснабжения и водоотведения.

За счет выделенных средств проведен капитальный ремонт теплотрассы на объекте с. Кожевниково пер. Первомайский 335 м., капитальный ремонт котельной в с. Кожевниково, водопроводного колодца с. Песочнодубровка, с. Старая Ювала, ремонт артезианской скважины по адресу с. Кожевниково, ул. Гагарина, 14а.

Из 4 показателей результативности выполнение составило -82,2%

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Количество аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения – 100% (119ед, план 125км);

По результатам оценки эффективности программа имеет достаточную эффективность.

24. Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кожевниковского района Томской области  на 2016-2020 годы»

(пост. Администрации Кожевниковского района от 24.12.2015 №660)

# Финансирование мероприятий программы в 2016 году не предусмотрено.

Из 8 показателей результативности выполнение составило -68,3%

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Объем туристского потока в районе – 100% (предварительно, т.к. фактическое значение показателя за 2016 год статистика предоставит после 01.04.2017 года);

- Прирост числа лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории района-100% (предварительно, факт после 01.04.2017 года).

По результатам оценки эффективности программа имеет низкую эффективность.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ:

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получившим высокую эффективность, рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получивших достаточную эффективность, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, при условии предоставления обоснования необходимости продолжения финансирования муниципальной программы на заседание Комиссии по бюджетным проектировкам в соответствии с графиком составления проекта решения Думы района на очередной финансовый год.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получившим низкую эффективность, рекомендуется реализация муниципальных программ при условии корректировки с учетом следующих замечаний: необходимо провести анализ действенности утвержденного механизма  реализации программы, выработать предложения по совершенствованию механизма реализации программы (в том числе осуществлению контроля за ходом ее реализации) и внести соответствующие изменения в программу.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, рекомендуется:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств областного бюджета, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ.

Для оценки эффективности и анализа реализации мероприятий  муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется предоставлять отчеты об исполнении программ строго в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, оценивая все запланированные индикаторы.

Заместитель начальника отдела

экономического анализа и

прогнозирования Администрации

Кожевниковского  района                                                    Е.Г. Акулова

Приложение 1

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности реализации (R) муниципальной программы (далее – МП) рассчитывается в соответствии с критериями эффективности реализации МП.

МП признается имеющей высокую эффективность при R >7,5 баллов, достаточную эффективность – при 7,5>= R >=4, низкую эффективность – при R <4.

- Оценка эффективности реализации

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на период 2014-2018 годы»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 0,3*6б=1,8б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (16 руб) (Об+ФБ+внебюджетные)1646,1тыс.руб./(бюджет МО за 2016г) 100400,16тыс.руб=0,016 | 10 | 0,25*10б=2,5б |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| Итого | 8,8б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет высокую эффективность.

2.Оценка эффективности реализации

МП «Обеспечение условий устойчивого развития личного подсобного хозяйства в Кожевниковском районе на 2014-2017 годы»

за 2016 год

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП (103,3%) | 10 | 0,3*10б=3 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (706 руб.) (ФБ)14639,5тыс.руб.+(Об)56252,3тыс.руб. /(бюджет МБ за 2016г) 100400,16 тыс.руб= 0,706 | 10 | 0,25*10б=2,5б |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 | 0,15*6б=0,9б |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,15*6б=0,9 б |
| Итого: | 8,8 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет высокую эффективность.

3.Оценка эффективности реализации

МП «Развитие образования на территории муниципального образования

Кожевниковский район на 2016-2020 годы».

за 2016 год

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных Программы (94%) | 10 | 0,3*10б=3б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (65 руб) (Об+ФБ)6573,188тыс.руб./(бюджет МБ за 2015г) 100400,16 тыс.руб=0,065 | 10 | 0,25*10б=2,5б |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15*10б=1,5 б |
| Итого: | 10 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет высокую эффективность.

4.Оценка эффективности реализации

МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кожевниковский район на 2015-2019»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП (184,8%) | 10 | 0,3*10б=3б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета |  | 0 б (финансирование программы за счет средств МБ) |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (0,15) | 1. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0,15*0б=0 |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,15*6б=0,9б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,15*6=0,9б |
|  |  |  |  | 4,8 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

5. Оценка эффективности реализации

МП «Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2016-2020 годы»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП (101,3%) | 10 | 0,3*10б=3б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (1,0 руб.) (Об)63,4тыс.руб. + внеб.)39,0тыс.руб./(бюджет МБ за 2016г) 100400,16 тыс.руб=0,001 | 3 | 0,25*3б=0,75б |
| 3(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0,15*0б=0 |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10б=1,5б |
|  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5.(*) | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| Итого | 6,75 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

6.Оценка эффективности реализации

МП «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2016-2020 годы»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 0,3*10б=3 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено (1 руб) менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Об)70,0тыс.руб. + (внеб.) 32тыс.руб. /(бюджет МБ за 2016г) 100400,16 тыс.руб=0,001 | 3 | 0,25*3б=0,75б |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | 2. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП (77,27%) | 3 | 0,15*3б=0,45б |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10б=1,5 б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | 1. от 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,15*6б=0,3 б |
| ИТОГО | 6,0 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

7.Оценка эффективности реализации

МП «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2016 год

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) (отчет) | Более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП (95,33%) | 10 | 0,3*10б=3 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) (отчет) | Привлечено более 6 рублей (247 руб.) из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета ((ФБ)9315,99тыс.руб.+(ОБ)12790,268тыс.руб. + (внеб)2721,238тыс.руб) /(бюджет МБ за 2016г) 100400,16 тыс.руб =0,247тыс.руб | 10 | 0,25*10б=2,5б |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено (72,87%) от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 3 | 0,15*3б=0,45 |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены менее чем на 75% (68%) | 0 | 0,15*0б=0 б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) (п.3) | От 60% до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 | 0,15*3б=0,45 б |
| Итого: | 6,4 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

8 .Оценка эффективности реализации

МП «Развитие культуры Кожевниковского района на 2015-2019 годы»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 0,3*10б=3 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено (5руб.) от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета: (внеб.)485,0 тыс.руб//(бюджет МБ за 2016г) 100400,16 тыс.руб=0,005 тыс.рублей | 3 | 0,25*3=0,75 б |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0,15*10б=0 |
| 4.(*) | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,15*6б=0,9 б |
| Итого: | 6,15 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

9.Оценка эффективности реализации

МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кожевниковский района на 2015-2017 годы»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | Оценку провести не возможно, в программе отсутствуют показатели задач |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) |  |  | 0 |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0,15*0б=0 |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10 б=1,5 б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого: | 1,5 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет низкую эффективность.

10.Оценка эффективности реализации

МП «Развитие муниципальной службы в Кожевниковском районе на 2015-2017 годы»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных Программы | 10 | 0,3*10б=3,0 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 | 0 б (финансирование программы за счет средств МБ) |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | 1. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренной Программой | 6 | 0,15*6б=0,9 б |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,15*6б=0,9б |
| ИТОГО: | 6,3 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

11.Оценка эффективности реализации

МП «Повышение эффективности бюджетных расходов Кожевниковского района на 2014-2016 годы»

за 2016 год

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 10 | 0,3*10б=3б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 | 0 б (финансирование программы за счет средств МБ) |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | От 60% до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 | 0,15*3б=0,45 б |
| Итого: | 6,45 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

12.Оценка эффективности реализации

МП «Развитие системы дошкольного образования Кожевниковского района «Дошкольник» на 2014-2017гг»

за 2016 год

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 10 | 0,3*10б=3,0б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) |  | 0 | 0 |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15*10б=1,5 б |
| Итого: | 6,0 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

13.Оценка эффективности реализации

МП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Кожевниковский район» на 2014-2018 годы»

за 2016 год

| № п/п | Наименование критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 10 | 0,3*10б=3 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 | 0 б (финансирование программы за счет средств МБ) |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | 1. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 | 0,15*6б=0,9б |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | 1. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 6 | 0,15*6б=0,9 б |
| Итоговая сумма баллов: | 6,3 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

14.Оценка эффективности реализации

МП «Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2014-2016 годы»

за 2016 год

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП (95,5%) | 10 | 0,3*10б=3,0 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 | 0 б (финансирование программы за счет средств МБ) |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП (планом) | 0 | 0 |
| 4.(*) | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | 3. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, (88,94%) | 6 | 0,15*6=0,9 |
| Итого: | 5,4 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

15.Оценка эффективности реализации

МП «Формирование инвестиционной привлекательности МО Кожевниковский район на 2013-2017 годы»

за 2016 год

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 10 | 0,3*10б=3 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 | 0 б (финансирование программы за счет средств МБ) |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено от 65%до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 | 0,15*3=0,45 |
| 4.(*) | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) |  | 0 | 0 |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | 3. От 60% до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, | 3 | 0,15*3=0,45б |
| Итого: | 3,9 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет низкую  эффективность.

16.Оценка эффективности реализации

МП «Повышение общественной безопасности в Кожевниковском районе (2014-2018 годы»

за 2016 год

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП (62,7%) | 6 | 0,3*6б=1,8 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 | 0 б (финансирование ОБ не исполнено) |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП (планом) | 0 | 0,15*0=0 б |
| 4.(*) | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены от 75% до 99% (83,3%) | 6 | 0,15*6б=0,9б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | 3. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, (50%) | 0 | 0,15*0=0 |
| Итого: | 2,7 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет низкую эффективность.

17.Оценка эффективности реализации

МП «Молодежь Кожевниковского района на 2016 – 2020 годы»

за 2016 год

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП | 10 | 0,3*10б=3,0 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено (21руб.) более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета: (внеб.)7 тыс.руб/ (бюджет МБ за 2016г) 100400,16 тыс.руб=0,00007 тыс.рублей | 1 | 0,25*1=0,25 |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП (планом) | 0 | 0,15*0=0 б |
| 4.(*) | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства не выделялись | 0 | 0 |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | 3. от 60% до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 | 0,15*3=0,45 |
| Итого: | 3,7 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет низкую эффективность.

18 .Оценка эффективности реализации

МП «Обеспечение жильем молодых  семей в Кожевниковском районе на 2016 -2018 годы»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | 1. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 6 | 0,3*6б=1,8 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено (21руб.) более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета: (ФБ)97,9 тыс.руб.+ (ОБ)1153,449+ (внеб.)214,674 тыс.руб//(бюджет МБ за 2016г) 100400,16 тыс.руб=0,021 тыс.рублей | 10 | 0,25*10=2,5 б |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 4.(*) | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на (77,5%) от 75% до 99% | 6 | 0,15*6б=0,9б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП (75%) | 6 | 0,15*6б=0,9 б |
| Итого: | 7,6 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет высокую эффективность.

19 .Оценка эффективности реализации

МП «Поддержка специалистов в системе здравоохранения Кожевниковского района на 2016 -2020 годы»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП (91,9%) | 10 | 0,3*10б=3,0 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено (2руб.) от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета: (внеб.)203,0 тыс.руб//(бюджет МБ за 2016г) 100400,16 тыс.руб= 0,002 тыс.рублей | 3 | 0,25*3=0,75 б |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 4.(*) | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10б=1,5б |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | От 60% до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП (83,3%) | 3 | 0,15*3б=0,45 б |
| Итого: | 7,2 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

20 .Оценка эффективности реализации

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кожевниковского района Томской области»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | От 30% до 49% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП (34,8%) | 3 | 0,3*3б=0,9 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено (5руб.) от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета: (внеб.)506,0 тыс.руб/(бюджет МБ за 2016г) 100400,16 тыс.руб= 0,005 тыс.рублей | 6 | 0,25*6=1,5 б |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0,15*0б=0 |
| 4.(*) | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 0 | Средства МБ не выделялись |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15*10б=1,5 б |
| Итого: | 3,9 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет низкую эффективность.

21 .Оценка эффективности реализации

МП «Организация отдыха и оздоровление детей Кожевниковского района на 2015-2019 годы»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП (91,9%) | 10 | 0,3*10б=3,0 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено (23 руб.) более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета: (ОБ)2015 тыс.руб. + (внеб.)261,0 тыс.руб/(бюджет МБ за 2016г) 100400,16 тыс.руб= 0,023 тыс.рублей | 10 | 0,25*10=2,5 б |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 | 0,15*6б=0,9б |
| 4.(*) | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10=1,5 |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15*10б=1,5 б |
| Итого: | 9,4 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет высокую эффективность.

22 .Оценка эффективности реализации

МП «Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016 – 2021 годы»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП (91,9%) | 10 | 0,3*10б=3,0 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено (267 руб.) более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета: (ОБ)26865,3 тыс.руб. /(бюджет МБ за 2016г) 100400,16 тыс.руб= 0,267 тыс.рублей | 10 | 0,25*10=2,5 б |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0,15*0б=0 |
| 4.(*) | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10=1,5 |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15*10б=1,5 б |
| Итого: | 8,5 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет высокую эффективность.

23 .Оценка эффективности реализации

МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП (82,2%) | 10 | 0,3*10б=3,0 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Привлечено (35 руб.) более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета: (ОБ)3505,3 тыс.руб. /(бюджет МБ за 2016г) 100400,16 тыс.руб= 0,035тыс.рублей | 10 | 0,25*10=2,5 б |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП (43,5) | 0 | 0,15*0б=0 |
| 4.(*) | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства освоены на 100% | 10 | 0,15*10=1,5 |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | От 60% до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП (90,9) | 3 | 0,15*3б=0,45 б |
| Итого: | 7,45 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

24 .Оценка эффективности реализации

МП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кожевниковского района Томской области на 2016-2020 годы»

за 2016 год

### Критерии оценки эффективности реализации МП

| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (0,3) | От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП (68,3%) | 6 | 0,3*6=1,8 б |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) (0,25) | Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3.(*) | Выполнение мероприятий МП (0,15) | Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП (43,5) | 0 | 0 |
| 4.(*) | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | Средства в 2016 году не предусмотрены | 0 | 0 |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (0,15) | Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 0 | 0 |
| Итого: | 1,8 б |

(*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Кожевниковский район»

Программа имеет низкую эффективность.