

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 

# **с. КожевниковоКожевниковского района Томской области**

Об утверждении [план](#P299)а мероприятий по финансовому оздоровлению Кожевниковского района на 2018 год

С целью создания условий для результативного управления финансами Кожевниковского района, эффективного использования бюджетных средств и обеспечения сбалансированности бюджета Кожевниковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [План](#P299) мероприятий по финансовому оздоровлению Кожевниковского района, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Предоставлять информацию о ходе выполнения [плана](#P299) мероприятий в Департамент финансов Томской области ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Кожевниковского района разработать и утвердить план оздоровления муниципальных финансов на 2018 год.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кожевниковский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу с даты его подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кожевниковского района по экономике и финансам В.В.Кучера.

Глава района А.М.Емельянов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы района  по экономике и финансам |  | Начальник отдела правовой  и кадровой работе |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Кучер |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Пономаренко |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. |

О.Л.Вильт 838(244)21216

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кожевниковского

района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 № \_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ**

**МО «КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН» НА 2018 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | | Сроки выполнения | Бюджетный эффект (целевые показатели), тыс. рублей | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
| 1 | Мероприятия по повышению доходной базы консолидированного бюджета Кожевниковского района | | | | | |
| 1.1 | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости, предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в налоговые органы в рамках информационного обмена. Проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению путем содействия в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами | Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации Кожевниковского района,  Администрации Кожевниковского района,  Администрации сельских поселений,  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Томской области (по согласованию) | | 2018 г. (постоянно) | | 50,0 |
| 1.2 | Выработка рекомендаций для органов местного самоуправления в целях повышения эффективности реализации органами местного самоуправления полномочий по регулированию налоговой нагрузки по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества | Управление финансов Администрации Кожевниковского района,  Администрации сельских поселений  Отдел экономического анализа и прогнозирования  Администрации Кожевниковского района | | до 01.09.2018 | | х |
| 1.3 | Мониторинг пересмотра размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Управление финансов Администрации Кожевниковского района,  Отдел экономического анализа и прогнозирования  Администрации Кожевниковского района | | до 01.12.2018, | | х |
| 1.4 | Обеспечение исполнения Соглашения с Департаментом финансов Томской области № 18 от 26.02.2018 г. «О мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи муниципальному образованию «Кожевниковский район» | Заместители Главы Кожевниковского района  Управление финансов Администрации Кожевниковского района | | ежеквартально | |  |
| 2 | Повышение эффективности налоговых доходов консолидированного бюджета Кожевниковского района | | | | | |
| 2.1 | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот. Подготовка сводного аналитического отчета об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных в Кожевниковском районе, за отчетный финансовый год | Управление финансов Администрации Кожевниковского района,  Отдел экономического анализа и прогнозирования  Администрации Кожевниковского района  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Томской области (по согласованию) | | 2018 год  (до 15 августа) |  | |
| 2.2 | Проведение мониторинга налоговых льгот, устанавливаемых, сельскими поселениями. Подготовка рекомендаций для сельских поселений по отмене неэффективных налоговых льгот, изменению размера льгот и ставок по местным налогам | Управление финансов Администрации Кожевниковского района,  Администрации сельских поселений | | до 15 августа |  | |
| 3 | Сокращение задолженности по платежам в консолидированный бюджет Кожевниковского района | | | | | |
| 3.1 | Продолжение деятельности межведомственной комиссии Кожевниковского района, по вопросам:  полноты платежей в консолидированный бюджет МО «Кожевниковский района на 2018 год в соответствии с постановлением Администрации Кожевниковского района № 81 от 26.01.2018 г.;  увеличения поступлений налоговых платежей в бюджет Кожевниковского района и внебюджетные фонды;  погашения задолженности по уплате налогов и сборов, а также не исполнившими функции налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц предприятиями и организациями района; проведения работы с убыточными предприятиями | | Заместители Главы Кожевниковского района,  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Томской области  Отдел судебных приставов  Отдел МВД России по Кожевниковскому району | не менее 4 заседаний |  | |
| 3.2 | Усиление контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в консолидируемый бюджет Кожевниковского района по видам доходов в соответствии с распоряжением Администрации Кожевниковского района от 06.02.2018 N 664-р "О создании рабочей группы по оказанию помощи специалистам сельских поселений Кожевниковского района по вопросам повышения доходов бюджетов поселений платежей | | Заместители Главы Кожевниковского района,  Администрации сельских поселений | постоянно | 100,0 | |
| 5 | Реализация плана мероприятий по снижению неформальной занятости | | Отдел экономического анализа и прогнозирования  Администрации Кожевниковского района | (постоянно) | х | |
| 5.1 | Работа с собственниками организаций (предприятий) Кожевниковского района по вопросу повышения уровня оплаты труда работников во время заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | | Центр труда и занятости населения Кожевниковского района  Администрация Кожевниковского района  Отдел экономического анализа и прогнозирования  Администрации Кожевниковского района | постоянно |  | |
| 6 | Повышение эффективности реализации полномочий в сфере земельно-имущественных отношений | | | | | |
| 6.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества Кожевниковского района с целью приватизации выявленного непрофильного имущества | Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации Кожевниковского района | | 2018 год постоянно | 100,0 | |
| 6.2 | Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Кожевниковского района | Отдел экономического анализа и прогнозирования  Администрации Кожевниковского района | | постоянно | х | |
| 6.3 | Усиление претензионной-исковой деятельности к должникам 1)по арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена  2) по арендной плате за муниципальное имущество | Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации Кожевниковского района,  Отдел судебных приставов (по согласованию),  Администрации, сельских поселений | | 2018 год | 50,0 | |
|  | Бюджетный эффект мероприятий по увеличению доходов | | | | 300,0 | |
| II. | Мероприятия по оптимизации расходов консолидированного бюджета Кожевниковского района | | | | | |
| 7 | Сокращение расходов на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Кожевниковского района | Администрация Кожевниковского района | | 2018 год | 70,0 | |
| 7.1 | Сокращение прочих расходов местного бюджета, за исключением расходов на первоочередные нужды (заработная плата работникам бюджетного сектора, меры социальной поддержки населения, обслуживание муниципального, питание, налоги и оплата коммунальных услуг бюджетной сферы | Управление финансов Администрации Кожевниковского района  ГРБС Администрации Кожевниковского района | | постоянно | 100,0 | |
| 7.2 | Увеличение доходов от оказания платных услуг с направлением дополнительных доходов на расходы казенных и автономных учреждений | ГРБС Администрации Кожевниковского района | | 2018 год (постоянно) | 100,0 | |
| 8 | Не допускать индексацию расходов местного бюджета, включая расходы на заработную плату, меры социальной поддержки граждан | Управление финансов Администрации Кожевниковского района | | до 1 ноября | да | |
| 9 | Не допускать превышения целевых показателей "дорожных карт" по уровню заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 [N 597](consultantplus://offline/ref=97E94D367449B750686C97D6B93CD4D9633AA3F216E44CE7A97E5D916DDEUCC) | Отраслевые отделы Администрации Кожевниковского района (ГРБС) | | постоянно | да | |
| 10 | Соблюдение показателей оптимизации численности отдельных категорий работников в соответствии с утвержденными планами мероприятий ("дорожными картами") повышения эффективности сферы образования, культуры | ГРБС Администрации Кжевниковского района | |  | да | |
| 11 | Повышение эффективности государственных закупок с целью экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства | МКУ «Кожевниковский центр муниципального заказа и проектных работ» | | 2018 г. (постоянно) | 1 500,0 | |
| 12 | Недопущение просроченной кредиторской задолженности в бюджете Кожевниковского района | Управление финансов Администрации Кожевниковского района | | на 1 января 2019 г. |  | |
| 13 | Бюджетный эффект мероприятий по повышению эффективности расходов | | | | 1 770,0 | |
|  | Общий бюджетный эффект | | | | 2 070,0 | |