Приложение к Распоряжению

Администрации Кожевниковского района

От  29.03.2013г №  145-р

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП за 2012 год

Приватизация  муниципального  имущества

| N N пп | Характеристика ВЦП: Независимая оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации |
| --- | --- |
| 1 | Цели и задачи ВЦП | Процент выполнения мероприятий по приватизации муниципального имущества от количества, установленного Программой приватизации на соответствующий год, включая предпродажную подготовку. |
| 2 | Коды бюджетной классификации | Подраздел, раздел | Целевая статья | Вид расходов |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  |  | 49,65 | 49,65 | 0 |  |
|  | плановый год 1(N+1) | 100 |  |  |  |
| 4 | Показатели результатов деятельности: независимая оценка рыночной стоимости объектов принадлежащих приватизации | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП: |
|  |  | 5 | 14 | 0 |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП за 2012 год

Автоматизированный учет  муниципального  имущества

| N пп | Характеристика ВЦП: Сопровождение АИС «Собственность муниципального образования Кожевниковский район» |
| --- | --- |
| 1 | Цели и задачи ВЦП | Создание автоматизированной информационной системы учета муниципального имущества |
| 2 | Коды бюджетной классификации | Подраздел, раздел | Целевая статья | Вид расходов |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  |  | 69,0 | 68,4 | 0 |  |
|  | плановый год 2013(N+1) | 90,0 |  |  |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП за 2012 год

Владение, пользование и распоряжение   муниципальным  имуществом

| N N пп | Характеристика ВЦП :Реализация триады правомочий собственника (владение, пользование и распоряжение) требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества. Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация муниципальной недвижимости. |
| --- | --- |
| 1 | Цели и задачи ВЦП | -соответствие количества и качества муниципального имущества, находящегося в собственности МО Кожевниковский район. - Повышение эффективности управления муниципальным имуществом. |
| 2 | Коды бюджетной классификации | Подраздел, раздел | Целевая статья | Вид расходов |
| 3 | Объем финансирования в 2012 г. (тыс. руб.) | План 245,701 | Факт 236,701 | Отклонение (%) 3,7 | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | очередной финансовый год 2013(N) | 516,5 |  |  |  |
|  | плановый год 2014(N+1) | 310,0 |  |  |  |
|  | плановый год 2 015 (N + 2) | 310,0 |  |  |  |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Показатель 1 Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности | (наименование и единица измерения) Шт. |  |
|  | Отчетный год, 2012 | 15 | 27 | +80% |  |
|  | очередной финансовый год 2013 (N) | 17 |  |  |  |
|  | плановый год 2014(N + 1) | 17 |  |  |  |
|  | плановый год 2015(N + 2) | 17 |  |  |  |
|  | Показатель 2 Проведение конкурсов или аукционов по передаче муниципального имущества третьим лицам. | 16 |  |  | 14- приватизация 2- аренда |
| 5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП (сумма поступлений от приватизации) | План Тыс. руб. | Факт Тыс. руб. | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  |  | 3021,0 | 1602,5 | - 47% | Большая часть имущества реализована на торгах посредством публичного предложения и без объявления цены, следовательно, ниже цены оценки. |
| 6 | Показатели экономической эффективности реализации ВЦП (сумма поступлений от аренды) | План 450,0 | Факт 462,0 | Отклонение (%) +2,6 | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |

Начальник отдела муниципального имущества                                               М.В. Ступаченко