|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Пункт в соответствии с положениями указов | Срок реализации в соответствии с положениями указов | Наименование мероприятия / установленный целевой показатель (в соответствии с положениями указов) | Отчет о реализации мероприятия | Отчет о достижении целевых показателей (нарастающим итогом с начала года) |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | |
| 1 | Подпункт б) пункта 1 | 01.01.2015  01.01.2018 | Увеличение объема инвестиций более 25 процентов от валового регионального продукта к 2015 году и более 27 процентов - к 2018 году | В 2015 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям района составил 214,830 млн. руб. Валовый внутренний продукт по району – 2792,7 млн. руб. |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике»** | | | | | |
| 2 | Абзац 2 подпункта а) пункта 1 | 01.01.2018 | Увеличение размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза | Увеличение размера заработной платы по крупным и средним предприятиям Рост к показателю 2012 года (16 039,5 руб.) по состоянию на 31.12.2016 г. показатель  за октябрь (24 042,6 руб.) составил 149,9 % | С начала 2016 года рост показателя составил 114% |
| 3 | Абзац 4 подпункт а) пункта 1 | 01.01.2018 | Сохранение уровня средней  заработной платы педагогических работников дошкольных  образовательных учреждений  соответствующим уровню средней заработной платы в сфере общего образования в Томской области | В 2016 году в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений  – 3 973,3 млн. рублей (к уровню 2014 года). | По данным ведомственного мониторинга фактически начисленная заработная плата за 2016 год по педагогическим работникам учреждений дошкольного образования составила 21756 рублей (100% от установленного уровня заработной платы на 2016 год). |
| 4 | Абзац 4 подпункта е)  пункта 1 | 01.01.2018 | Повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций | Повышение заработной платы работникам бюджетного сектора экономики за 2016 год проведено в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2016 г. и с 01.07.2016 г. В соответствии с Федеральным законом № 82-ФЗ от  19.06.2000 г. «О минимальном размере оплаты труда». | Заработная плата работников бюджетной сферы в 2016 году по сравнению с 2015 годом (рост 101 %) |
| 5 | Абзац 9 подпункта н) пункта 1 | 01.01.2018 | Увеличение количества мероприятий, направленных на выявление и поддержку юных талантов. Доведение численности таких детей до 8 % от общего числа детей. | В I квартале 2016 года:  - участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 15 участников;  - проведен XI районный конкурс  социальных проектов  «Я – гражданин России»;  - организовано участие в областной краеведческой конференции школьников «Трудовой и боевой подвиг Томичей»;  - проведен X районный молодежный форум гражданских инициатив «Россия – это мы»;  - прошел муниципальный этап Всероссийского  конкурса юных чтецов «Живая классика»;  - проведена районная  индивидуальная интеллектуальная олимпиада для детей старшего дошкольного возраста;  - проведена районная предметная олимпиада обучающихся в 1-4 классах по предметам: математика, русский язык, окружающий мир;  - организован и проведен районный конкурс детского творчества «Весеннее настроение»;  - проведен районный Арт-Фестиваль «Снежные забавы»;  - организовано участие в Областном слете лучших обучающихся организаций ДОО Томской области;  - проведена районная школа одарённых детей «Путь к успеху».  - организованы и проведены межмуниципальным центром по работе с одаренными детьми МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»: тренинг по ораторскому искусству, открытый университетский класс ТГУ.  Организовано сопровождение Центра экологического воспитания и образования МАОУ «Кожевниковская СОШ №2».  Продолжена работа муниципальной сети центров гражданского образования (3 центра в 3 общеобразовательных организациях района).   Во II квартале 2016 года:  - проведена районная научно-исследовательская конференция школьников;  - прошел районный форум «Россия - это мы!**»**;  **-**организовано участие:   -  вобластном финале  Всероссийской акции «Я – гражданин России»;  - региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»;  - в Межрегиональном конкурсе «Ученик года»;  - проведен районный конкурс детского творчества «Весеннее настроение»;  -  прошел районный слет школьных ЭКО  команд»;  - проведен районный форум организаторов летнего отдыха «Мое яркое лето!»;  - прошла районная командная  интеллектуальная игра «Умники и умницы»;  - организовано участие в региональной конференции «Путь в науку 21 века».  В III квартале 2016 года:  - проведен районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо.  В более чем 15 профильных сменах, которые организованы детским центром «Артек», Областным центром дополнительного образования, Союзом детских организаций Томской области «Чудо», лагерями с дневным пребыванием детей приняли участие 363 обучающихся из образовательных организаций Кожевниковского района.  В IV квартале 2016 года:  - прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников - 250 участников, 99 победителей и призеров;  - проведена районная экологическая конференция школьников;  - прошел районный конкурс лидеров молодежного общественного движения «Молодые лидеры России»;  - организована и проведена школа одаренных детей «путь к успеху» - 120 участников;  - проведена Ярмарка мастерства;  - прошел районный конкурс детского творчества «Новогодние фантазии» - 64 победителя и призера; - проведен муниципальный этап олимпиады «Юный эрудит»; | На 01.01.2016 года на территории Кожевниковского района проживает 2830 детей в возрасте от 7 до 18 лет, (от 5 до 18 лет – 3386 чел.). На 31.12.2016 года доля детей, участвующих в творческих мероприятиях и проявивших себя как юные таланты на муниципальном уровне (высокие результаты в творческих мероприятиях) - 30 % от общего числа детей, на региональном уровне -  7%, на Всероссийском уровне – 0,5 %.    1 квартал – 461 участник.  2 квартал – 875 участников.  3 квартал – 1262 участника.  4 квартал – 1859 участников.    Булдакова А. (МАОУ Кожевниковская СОШ №1) - победитель регионального этапа Межрегионального конкурса «Ученик года», Лауреат Межрегионального конкурса «Ученик года».   Мазурова А. (МАОУ Кожевниковская СОШ №1) - Лауреат Межрегионального конкурса «Ученик года».  Булдакова А.(МАОУ Кожевниковская СОШ №1), Парфенов А. (МАОУ Кожевниковская СОШ №2)  - Лауреаты II степени областного конкурса «Лидер ученического самоуправления».  Мазурова А. (МАОУ Кожевниковская СОШ №1) стала победителем заочного этапа Всероссийского конкурса «Модели ученического самоуправления», победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Модели ученического самоуправления».  Демидович Т. (МБОУ Осиновская СОШ), Токаева Е., Цалко Т., Агапова К., Полякова А. (МАОУ  Кожевниковская СОШ №1) - победители областной краеведческой конференции школьников.  Команда Кожевниковской СОШ №2 заняла 2 место в Областном финале  военно-спортивной игры «Орлёнок».  Проектная группа МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» стали победителями Всероссийской акции «Я – гражданин России» (грантовая премия – 60 тыс. руб.).  Мусина Ю. (МАОУ КСОШ №2), Гончарик И. (МАОУ КСОШ №2), Равинская А. (МАОУ КСОШ №1), Семушкина К. (МАОУ КСОШ №!), Демидович Т. (МБОУ Осиновская СОШ) – победители конкурса на назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области.  3 обучающихся МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» - победители областной олимпиады по педагогике.  5 обучающихся -  победители областной игры «Что? Где? Когда?».  Команда МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» (6 чел.) – призеры областного конкурса «Команда эффективных решений».   56 обучающихся МАОУ «Кожевниковская СОШ №1», 2 обучающихся – МБОУ «Осиновская СОШ», 11 – МАОУ «Кожевниковская СОШ №2», 4 – МБОУ «Песочнодубровская СОШ» - победители и призеры III открытой региональной проектно – исследовательской конференции «Шаг в будущее».  Паукова Е. – обучающаяся МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» - победитель областного конкурса «Рождественская авоська».  Баева Е. – обучающаяся МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» - призер областного молодежного форума «Глобальные проблемы современности глазами молодежи».  Раввинская А. – обучающаяся МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» - победитель областного фестиваля – конкурса детско – юношеских СМИ «Солнечный парус», призер регионального молодежного фестиваля пресс – центров.  Гончарик И., Василевская К., Синкин М. – обучающиеся МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» - призеры областного конкурса социальных проектов.  Баровская А., Коновалова М. - обучающиеся МБОУ «Песочнодубровская СОШ» - призеры региональной олимпиады «Духовная культура Отечества».  Туренко И. – призер Чемпионата и первенства Томской области по легкой атлетике.  Калиниченко Ю. – победитель Первенство Томской области по легкой атлетике.  Мартынов Д. – победитель Спартакиады детей инвалидов по легкой атлетике в г. Раменское.  Ильинский Р., Раввинская А. – призеры Кубка Сибирского федерального округа по городошному спорту.  Равинская А. -  призер Всероссийские соревнования по городошному спорту в г. Вятские Поляны. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»** | | | | | |
| 6 | Абзац 5 подпункт а) пункта 1 | 01.01.2018 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения | В 2016 году разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах, улицах. Реализация мероприятий запланирована по мере финансирования проектов. | Населений района 20200 чел, смертность в 2016 г. от дорожно-транспортных происшествий – 1 чел. Показатель по району – 5,6 |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»** | | | | | |
| 7 | Абзац 2 подпункта в) пункта 1 | 01.01.2016 | Достижение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | За период 2012 – 2015 гг. :  - строительство д/с при МБОУ «Песочнодубровская СОШ» - 35 мест;  - создание дополнительных мест в действующих общеобразовательных организациях: МБДОУ ЦРР д/с «Колокольчик» - 40 мест; МБДОУ д/с «Солнышко» - 20 мест; МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» - 35 мест; МБОУ «Чилинская СОШ» - 20 мест; МАОУ «Зайцевская ООШ» - 22 места; МБОУ «Малиновская ООШ» - 15 мест; МБОУ «Базойская ООШ» - 15 мест; МБОУ «Новопокровская ООШ» - 15 мест,  - строительство здания детского сада в рамках ГЧП (МБДОУ ЦРР д/с «Колокольчик») – 145 мест.  Постановлением Администрации Кожевниковского района от 26.09.2013 г. №853 утверждена муниципальная программа развития дошкольного образования в Кожевниковском районе «Дошкольник» на 2014 – 2017 годы. | Обеспечено 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на территории муниципального образования Кожевниковский район |
| 8 | Абзац 5 подпункта в) пункта 1 | 01.01.2020 | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Продолжена работа по созданию на базе общеобразовательных организаций школьных спортивных клубов.  Общее финансирование на реализацию данных мероприятий из средств областного бюджета составляет 739,10 тыс. рублей  (2015 год – спортивный клуб МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» - 309,600 тыс. руб.; спортивный клуб МБОУ «Уртамская СОШ» - 154,800 тыс. руб.  2016 год – спортивный клуб МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» - 274,700 тыс. руб.) | Организаций дополнительного образования в системе образования Кожевниовского района – 2  (МБУДО ДДТ, МБУДО ДЮСШ). Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет в Кожевниковском районе 3386 человек. Из них охвачено услугами дополнительного образования детей 2200 детей, что составляет 65% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.  3 квартал 2016 г.  – увеличение показателя до 66% (2235 детей).  4 квартал 2016 г. -  2235 детей (66%). |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** | | | | | |
| 9 | Абзац 5 подпункта б) пункта 1 | 01.01.2018 | Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путём увеличения объёма ввода в эксплуатацию жилья экономического класса. | Работают программы «Жилище», «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г. и период до 2020 года», ведётся строительство индивидуального жилья | 2015 год-8 семей  2016 год-9 семей |
| 10 | Подпункт в) пункт 1 | 01.01.2020 | Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия | Работает программа «Жильё для российской семьи» | 24 семьи  улучшили жилищные условия |
| 11 | Абзац 3 подпункта в) пункта 2 | постоянно | Принятие мер по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путём обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местных уровнях | Отбор поставщиков жилищно-коммунальных услуг проводится на основании конкурса. |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** | | | | | |
| 12 | Подпункт а)  Пункта 1 | 01.01.2018 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году- не менее 90 процентов | В целях достижения установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» показателей, проанализировав работу в целом, можно сказать, что граждане удовлетворены оказанием услуг и стандарты оказания услуг соблюдаются. Отказа должностных лиц от оказания услуг, заявлений о некомпетентности лиц, участвующих в оказании услуг не выявлено. Граждане удовлетворены созданием в нашем муниципальном образовании многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.          Работа органов государственной власти и местного самоуправления по повышению качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг оказывает положительное влияние на уровень удовлетворенности граждан качеством их предоставления – формирует положительный тренд ее роста. | 87 % |
| 13 | Подпункт в)  Пункта 1 | 01.01.2018 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году- не менее 70 процентов | На текущий момент охват населения государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми на базе многофункционального центра  составляет 65%.       Достижение указанного показателя обеспечивается за счет ОГКУ "МФЦ Кожевниковского МР ТО".  В Кожевниковском районе ведется прием граждан в подразделении МФЦ с. Кожевниково, ул. Парковая, 1. | 65% |
| 14 | Подпункт д) пункта 2 | постоянно | Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | В 2016 году разработан Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов Администрации Кожевниковского района и экспертизы нормативных правовых актов Администрации Кожевниковского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Проект) |  |
| 15 | Абзац 3 подпункта е) пункта 2 | постоянно | Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | В 2016г. на базе ОГКУ "МФЦ Кожевниковского МР ТО" предоставляется 214 услуг (из них 214 услуг (100%) по принципу «одного окна»), из которых:  - 190 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (из них 190 услуги (100%) по принципу «одного окна»);  - 24 муниципальных услуги (из них 24 услуги (100%) по принципу «одного окна»). |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 602 «Об обеспечении межнационального согласия»** | | | | | |
| 16 | Абзац 2 подпункта б) пункта 2 | постоянно | Обеспечение разработки и реализации комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Томской области по предупреждению межнациональных конфликтов. Создание эффективных механизмов их урегулирования, проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а так же активизация работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу. | На территории МО «Кожевниковский район» осуществляется мониторинг  состояния межнациональных отношений, информации о межнациональных конфликтах не поступало. |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** | | | | | |
| 17 | Подпункт а) пункта 1 | 01.01.2018 | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,753 | Суммарный коэффициент рождаемости рассчитывается в целом по Томской области за год. Томскстат выпускает «Демографический ежегодник» в сентябре-октябре ежегодно, в котором изложен суммарный коэффициент рождаемости за предшествующий год. Суммарный коэффициент рождаемости за 2015 год составил по Томской области составил 13,6 (на 1000 населения). | Показатель коэффициента рождаемости в муниципальном образовании Кожевниковский район в 2016 году – 9,3 (на 1000 населения), в 2015 году – 16,3 (на 1000 населения) |
| 18 | Подпункт а) пункта 3 | постоянно | Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | ОГКУ «Центр социальной занятости населения Кожевниковского района» реализуется программа «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», утвержденная Приказом Департамента труда и занятости Томской области от 21.02.2014 №29.  В 2016 году на территории Кожевниковского района в рамках вышеназванной программы профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошли 2 человека, контрольные показатели выполнены |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 01.06. 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»** | | | | | |
| 19 | - | 31.12.2017 | Реализация распоряжения Администрации Томской области от 30.12.2014 №967-ра «Об утверждении Плана мероприятий (Программы) по реализации на территории Томской области Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015 – 2017 годы» | В 2016 году в рамках реализации Плана мероприятий (Программы) по реализации на территории Томской области Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015 – 2017 годы:  - организована работа по оказанию помощи семьям и детям, находящимся в социально опасном положении;  - проведены мероприятия в рамках подпрограммы «Доступная среда» на 2015 – 2019 годы;  - реализуются федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и общего образования;  - реализуется муниципальная программа «Развитие образования в Кожевниковском районе на 2016-2020 годы» (постановление Администрации Кожевниковского района от 01.10.2015 №461);  - проведены мероприятия в рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2016 – 2020 годы»;  - реализуется муниципальная программа «Непрерывное экологическое образование и просвещения населения Кожевниковского района на 2016 – 2020 годы»;  - реализуются практико - ориентированные программы в Центрах гражданского образования МАОУ «Кожевниковская СОШ №1», МАОУ «Кожевниковская СОШ №2», МБОУ «Осиновская СОШ»);  - образовательные организации района участвуют в реализации регионального проекта «Развитие социального проектирования в образовательных организациях Томской области»;  - в региональной сети функционируют ресурсно - внедренческие центры, инноваций (МАОУ «Кожевниковская СОШ №1», МАОУ «Кожевниковская СОШ №2», МБДОУ ЦРР д/с «Колокольчик»);  - реализуется  муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей Кожевниковского района на 2015 – 2019 годы»;  - участие в мониторинге проведения детской оздоровительной кампании;  - в образовательных организациях  созданы условия для  развития деятельности молодежных и детских общественных организаций;  - организовано участие детей и подростков, проявивших выдающиеся способности, в областных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, слетах, выставках и др.) научной, технической, спортивной, художественной направленности | Организована межведомственная системная работа с семьями и детьми, находящимися в социально - опасном положении.  Образовательными организациями района разработаны паспорта доступности.  Реализуются ФГОС в организациях дошкольного образования, в общеобразовательных организациях в начальных классах, в 1 классах для детей с ОВЗ, в 5-6 классах, в рамках эксперимента в 7 классах в МАОУ «Кожевниковская СОШ №1».  В рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2016 – 2020 годы» в мероприятиях участвовали:  1 квартал – 893 участника  2 квартал –1218 участников  3 квартал – 1263 участника  4 квартал – 1321 участник.  В рамках муниципальной программы «Непрерывное экологическое образование и просвещения населения Кожевниковского района на 2016 – 2020 годы»:  1 квартал – 324 участника  2 квартал –1036 участников  3 квартал – 1153 участника.  4 квартал – 1356 участников.  В Центрах гражданского образования «Школьная параллель» МАОУ КСОШ №1, «Время перемен» МАОУ КСОШ №2, «Школа юного гражданина»    МБОУ «Осиновская СОШ» в 2016 году обучилось 108 учащихся общеобразовательных организаций района.  В 2016 г. на базе образовательных учреждений функционировал 31 лагерь с дневным  пребыванием с охватом детей -1283 чел. Из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летним отдыхом охвачено 813 чел.  Приобретены  путевки в детский  загородный оздоровительный лагерь «Восход» (профильная смена «Страна Чудес» - 8 путевок, профильная смена «Родина моя – Россия» - 24 путевки, профильная смена «Молодые лидеры России» - 5 путевок). Всего 37 путевок.  В 17 образовательных организациях созданы молодежные и детские общественные организации. |
| 20 | - | постоянно | Повышение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в том числе педагогических работников в системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в Томской области | В 2016 году в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы работников – 15,4 тыс. рублей (к уровню 2015 года).  В части повышения средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в том числе педагогических работников в системе учреждений культуры между Департаментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией муниципального образования Кожевниковский район заключено Соглашение  от 25.02.2016 № 066/16.о предоставлении в 2016 году бюджету муниципального образования «Кожевниковский район» субсидии  на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Кожевниковском районе», в части повышения заработной платы педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей.  В рамках данного Соглашения Администрация МО Кожевниковский район обязуется обеспечить повышение средней заработной платы педагогических работников за 2016 год согласно финансово-экономическому обоснованию к плану мероприятий «дорожная карта» «Изменение в сфере образования в Кожевниковском районе» (Форма 1) согласно Приложению № 8 к Соглашению. | Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования (отдел образования Администрации Кожевниковского района) за 2016 год составила 23156,2 руб. (100% к прогнозируемому уровню средней заработной платы за 2016 год).      По итогам 2016 года  сложилась следующая динамика средней заработной платы педагогических работников в системе учреждений культуры – МБУДО «Кожевниковская детская школа искусств»: в соответствии с соглашением на 2016г. – 23478,8 руб.; фактическая заработная плата   - 27157, 09. Таким образом, показатель исполнен на   115, 7% |
| **Указ Президента Российской Федерации от 28.12. 2012 г. N 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | |
| 21 | Абзац 2 подпункт а) пункта 1 | 01.01.2018 | Создание механизмов правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки граждан Российской Федерации, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также семей, воспитывающих приемных детей. | 1. Договором от 22.11.2012 года и постановлением от 03.10.2012 года № 913 Администрация района передала ОГКУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Молчановского района» полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.  2.Подготовку кандидатов, желающих принять на воспитание ребенка в свою семью и профилактику возврата детей  из замещающих семей, осуществляет Школа приемных родителей, организованная на базе Службы помощи семье и детям Кожевниковского района, расположенная по адресу: с. Кожевниково, ул. Гагарина, дом 4.  3.Сокращен перечень документов, предоставляемых гражданами для оформления опеки (попечительства), так как специалисты отдела опеки и попечительства в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивают:  - в  администрациях сельских поселений выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном;  - в информационном центре Управления МВД России по Томской области справку об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;  - в ГУ-Управления ПФР в Кожевниковском районе Томской области справку, подтверждающую получение пенсии;  - в Территориальном отделе Управления федеральной службы Роспотребнадзора по Томской области в Шегарском районе  справку о соответствии жилого помещения гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), государственным санитарным и техническим правилам и нормативам. | В 2016 году в отделе опеки и попечительства состояло на учете 17 семей, желающих принять ребенка на воспитание в семью, из них  - 6 супружеских пар,  - 5 лиц, не состоящих в браке,  - 6 лиц, желающих принять ребенка в семью, с согласия другого супруга.    На конец 2016 года все семьи были сняты с учета, в связи с принятием в семью детей на воспитание. |
| 22 | Абзац 5 подпункта а) пункта 1 | 01.01.2018 | Осуществление контроля за качеством проведения медицинских осмотров, диспансеризации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, а также за качеством последующего оказания медицинской помощи таким категориям детей | В целях соблюдения законодательства Российской Федерации по лечению и медицинскому обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 № 116 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»   Администрацией Кожевниковского района принято распоряжение от 25.03.2016 года № 104 «О проведении бесплатной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2016 году». | В период апрель-июнь 2016 года диспансеризация детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была проведена на базе ОГБУЗ «Кожевниковская РБ». Обследовано 188 человек, из данной категории, из них имеют:  - 1 группу здоровья – 3 человека;  - 2 группу здоровья – 7 человек;  - оставшиеся дети -  3, 4, 5 группы здоровья. |
| 23 | Пункт 4 | 01.01.2018 | Реализация комплекса мер, направленных на формирование и обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, в том числе на позитивное восприятие института устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечении родителей, на воспитание в семью, а также предусматривающих расширение доступа граждан к информации об этой категории детей (совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и институтами гражданского общества) | Отдел опеки и попечительства сотрудничает с отделом по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района, с районной газетой «Знамя труда» в целях формирования позитивного отношения общества к семьям, нуждающимся в помощи государства. | Создан и активно функционирует  клуб замещающих семей «Дом нашего счастья».  В каждом квартале 2016 года для замещающих семей были проведены тренинги, тематические вечера, развлекательные программы, праздничные мероприятия, подготовленные районным центром культуры совместно с отделом опеки и попечительства. Ход данных мероприятий  был освещен на страницах районной газеты «Знамя труда».  Снят документальный фильм о жизни замещающих семей района «Дом нашего счастья», который демонстрировался на экране районного Дома культуры в мае 2016 года в творческой программе «Минута славы».  Две замещающие семьи района за участие в Областном фестивале замещающих семей «Подари тепло детям» в ноябре 2016 года награждены дипломами 3 степени и ценными подарками |