**Отчет о достижении целевых показателей и результатах работы**

**по реализации мероприятий в соответствии с отдельными**

**указами Президента Российской Федерации**

**в муниципальном образовании Кожевниковский район по состоянию на 31.12.2018 года**

**(по итогам 12 месяцев 2018 года)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Пункт в соответствии с положениями указов | Срок реализации в соответствии с положениями указов | Наименование мероприятия / установленный целевой показатель (в соответствии с положениями указов) | Отчет о реализации мероприятия | Отчет о достижении целевых показателей (нарастающим итогом с начала года) |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599** **«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»** |
| 1 | Абзац 5 подпункта в) пункта 1 | 01.01.2020 | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р и плана мероприятий по ее реализации, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р, в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования в Кожевниковском районе на 2016 – 2020 годы», Приказом отдела образования Администрации Кожевниковского района от 01.12. 2016 года № 589-О утвержден План мероприятий на 2016-2020 годы по развитию дополнительного образования детей в Кожевниковском районе. В 1 полугодии 2018 года было организовано участие делегаций от Кожевниковского района:- в межмуниципальном конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо» (призеры); **-** вобластном конкурсе танцевальных коллективов: «Солнечный круг» (танцевальный коллектив «Каскад», диплом 2 степени, танцевальный коллектив «Карамельки», диплом 2 степени),- в областной выставке-конкурсе «Осенний вернисаж» ДНТ «Авангард» г.Томск (студия «Лоскуток», Диплом 1 степени, Тимофеева Д.),**-** в областном конкурсе дизайнеров одежды «Современный костюм в народном стиле» (студия «Берестиночка», Башкирова Т., диплом финалиста),**-** впервенстве Томской области по всестилевому карате (г.Томск) (клуб «Единство», 3 место в первенстве по Томской области, 2 место, Дзюбан К., 1 место; Безызвестных Е., 3 место; Безызвестных В., 3 место, Николаев Г., Лазарева А., 2 место, Чайковская Л., 3 место)- в первенстве Томской области по каратэ годзю-рю (клуб «Единство», Лазарева А., 3 место, Чайковская Л., 2 место).- в областном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Царство цветов» (ТОИПКРО), Михайлова Д. (ст. «Ателье мод»), диплом 2 степени,- в первенстве Томской области по всестилевому карате (клуб «Единство»), Дзюбан Е., 1 место, Сергеева Я., 2 место, Кригер К., 3 место, Дутнефтер Р., 1 место**-** вобластном конкурсе хореографических коллективов **«**Территория возможностей**»** (Хобби Центр), танцевальный коллектив «Каскад», диплом 1 степени, танцевальный коллектив «Карамельки», диплом 1 степени. | Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет в Кожевниковском районе 3386 человек. В системе образования Кожевниковского района две организации дополнительного образования (МКОУДО ДДТ, МКОУДО ДЮСШ). Программы дополнительного образования реализуются во всех общеобразовательных организациях района.В 2018 году дополнительными общеобразовательными программами охвачено 68% (2258 детей) от всех детей в возрасте 5-18 лет. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** |
| 2 | Подпункт в) пункт 1 | * 1. 2020
 | Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия | Реализовывалась программа «Жильё для российской семьи», в 2016г. 24 семьи улучшили жилищные условия.Основное мероприятие подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 годы».Реализуется программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | В 2017 г. программа приостановленаРеализуется программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 годы».За период с 2016г. по 2018г. включительно улучшили жилищные условия 29 семей, в том числе:2016г.- 9 семей.2017г.- 11 семей.2018 г. – 9 семей.За период с 2014г. до 2018г. включительно стали участниками программы 91 семья, в том числе молодые семьи и молодые специалисты - (процент исполнения за пять лет составил 31,8%). В 2019 году планируется выдать 19 жилищных сертификатов на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов и процент исполнения составит 52,7%). За период с 2016г. по 2018г. включительно улучшили жилищные условия молодые семьи в количестве 7 семей, в том числе:2016г. - 1 семья2017г.- 4 семьи2018 г. – 2 семьи.За период с 2016г. до 2018г. включительно стали участниками программы 14 молодых семей - (% исполнения за три года составил 50%). В 2019 году будет выдано 2 сертификата на улучшение жилищных условий молодых семей Кожевниковского района |
| 3 | Абзац 3 подпункта в) пункта 2 | постоянно | Принятие мер по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путём обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местных уровнях | Отбор поставщиков жилищно-коммунальных услуг проводится на основании конкурса. | Принятые меры по улучшению качества предоставления услуг ЖКХ: В 2017 году установлено 9 локально-очистных станций водоочистки (с. Базой, с. Чилино, с. Вороново, д. Осиновка, с. Уртам, с. Малиновка, с. Новопокровка, с. Песчнодубровка, с. Старая Ювала) на сумму10145 605,96 рублей.В 2018 г. установлено 2 ЛОС в с. Кожевниково на сумму 2641417,62 руб.Выполнен капремонт водопроводной сети в с.Песочнодубровка на сумму 3 328 092,96 руб. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 601** **«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** |
| 4 | Подпункт д) пункта 2 | постоянно | Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | В 2016 году разработан Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов Администрации Кожевниковского района и экспертизы нормативных правовых актов Администрации Кожевниковского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Постановления Администрации Кожевниковского района № 711 от 29.12.2016 г.) | Все необходимые процедуры проводятся. |
| 5 | Абзац 3 подпункта е) пункта 2 | постоянно | Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | На сегодняшний день на базе ОГКУ "МФЦ Кожевниковского МР ТО" предоставляется 214 услуг (из них 177 услуг (100%) по принципу «одного окна»), из которых:- 153 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (100% - по принципу «одного окна»);- 24 муниципальных услуги (из них 24 услуги (100%) по принципу «одного окна»). | 100%100% |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 602****«Об обеспечении межнационального согласия»** |
| 6 | Абзац 2 подпункта б) пункта 2 | постоянно | Обеспечение разработки и реализации комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Томской области по предупреждению межнациональных конфликтов. Создание эффективных механизмов их урегулирования, проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а так же активизация работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу. | На территории МО «Кожевниковский район» проводятся плановые мероприятия (отдел образования, отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью) направленные на формирование толерантности и предупреждения национальных конфликтов. . | Информация в Администрацию Кожевниковского района о межнациональных конфликтах на территории муниципального образования Кожевниковский район не поступала. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 606****«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** |
| 7 | Подпункт а) пункта 3 | постоянно | Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | ОГКУ «Центр социальной занятости населения Кожевниковского района» реализуется программа «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», утвержденная Приказом Департамента труда и занятости Томской области от 21.02.2014 №29.В 2018 году на территории Кожевниковского района в рамках вышеназванной программы профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошли 3 человека, контрольные показатели выполнены | Целевой показатель исполнен |
| **Указ Президента Российской Федерации от 01.06. 2012 г. N 761****«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»** |
| 8 | - | постоянно | Повышение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в том числе педагогических работников в системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в Томской области | В 2018 году в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы работников – 6545,4 млн. руб.В части повышения средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в системе учреждений культуры между Департаментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией муниципального образования Кожевниковский район заключено Соглашение от 18.01.2018 № 026/18 о предоставлении в 2018 году бюджету муниципального образования Кожевниковский район субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Кожевниковском районе», в части повышения заработной платы педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей. В рамках данного Соглашения Администрация МО Кожевниковский район обязуется обеспечить повышение средней заработной платы педагогических работников за 2018 год согласно финансово-экономическому обоснованию к плану мероприятий «дорожная карта» «Изменение в сфере образования в Кожевниковском районе» (Форма 1) согласно Приложению № 7 к Соглашению. | *По образовательным организациям отдела образования Администрации Кожевниковского района*Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования за 2018 г. составила 36775,0 руб. (129,3 % к прогнозируемому уровню средней заработной платы за 2018 г.).*По образовательным организациям отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района*По итогам 2018 года сложилась следующая динамика средней заработной платы педагогических работников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с Соглашением на 2018 год, рублей | Фактическая заработная плата по итогам 2018 года, рублей | Процент исполнения |
| МБУДО «Кожевниковская ДШИ» | 37501,8 | 37501,9 | 100,0 |

 |

Управляющий делами Администрации Кожевниковского района И.А.Бирюкова

10.01.2019г.