**Отчет о достижении целевых показателей и результатах работы**

**по реализации мероприятий в соответствии с отдельными**

**указами Президента Российской Федерации**

**в муниципальном образовании Кожевниковский район по состоянию на 31.06.2019 года**

**(по итогам 6 месяцев 2019 года)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Пункт в соответствии с положениями указов | Срок реализации в соответствии с положениями указов | Наименование мероприятия / установленный целевой показатель (в соответствии с положениями указов) | Отчет о реализации мероприятия | Отчет о достижении целевых показателей (нарастающим итогом с начала года) |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599**  **«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»** | | | | | |
| 1 | Абзац 5 подпункта в) пункта 1 | 01.01.2020 | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р и плана мероприятий по ее реализации, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р, в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования в Кожевниковском районе на 2016 – 2020 годы», Приказом отдела образования Администрации Кожевниковского района от 01.12. 2016 года № 589-О утвержден План мероприятий на 2016-2020 годы по развитию дополнительного образования детей в Кожевниковском районе.  В 2019 г. было организовано участие делегаций от Кожевниковского района в мероприятиях регионального, межмуниципального, муниципального уровнях. | Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет в Кожевниковском районе 3483 чел. В системе образования Кожевниовского района две организации дополнительного образования (МКОУДОДДТ, МКОУДО ДЮСШ). Программы дополнительного образования реализуются во всех общеобразовательных организациях района.  В 1 полугодии 2019 г. по дополнительным общеобразовательным программам занимаются 2438 детей (70 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет) |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** | | | | | |
| 2 | Подпункт в) пункт 1 | * 1. 2020 | Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия | Реализовывалась программа «Жильё для российской семьи», в 2016г. 24 семьи улучшили жилищные условия.    Основное мероприятие подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 годы».  Реализуется программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | В 2017 г. программа приостановлена  Реализуется программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 годы».  За период с 2016г. по 2018г. включительно улучшили жилищные условия 55 семей, в том числе:  2016г.- 9 семей.  2017г.- 11 семей.  2018 г. – 9 семей.  2019 г. – 26 семей.  За период с 2014г. до 2019г. включительно стали участниками программы 104 семьи, в том числе молодые семьи и молодые специалисты - (процент исполнения за пять лет составил 52,9 %).  В 2020 году планируется выдать 16 жилищных сертификатов на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, процент исполнения составит 100 %).  За период с 2016г. по 2019г. включительно улучшили жилищные условия молодые семьи в количестве 7 семей, в том числе:  2016г. - 1 семья  2017г.- 4 семьи  2018 г. – 2 семьи.  2019 г. – 2 семьи.  За период с 2016г. до 2019г. включительно стали участниками программы 17 молодых семей - (% исполнения за три года составил 50%).  В 2020 году будет выдано 2 сертификата на улучшение жилищных условий молодых семей Кожевниковского района |
| 3 | Абзац 3 подпункта в) пункта 2 | постоянно | Принятие мер по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путём обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местных уровнях | Отбор поставщиков жилищно-коммунальных услуг проводится на основании конкурса. | Принятые меры по улучшению качества предоставления услуг ЖКХ:  В 2017 году установлено 9 локально-очистных станций водоочистки (с. Базой, с. Чилино, с. Вороново, д. Осиновка, с. Уртам, с. Малиновка, с. Новопокровка, с. Песчнодубровка, с. Старая Ювала) на сумму  10145 605,96 рублей.  В 2018 г. установлено 2 ЛОС в с. Кожевниково на сумму 2641417,62 руб.  Выполнен капремонт водопроводной сети в с.Песочнодубровка на сумму 3 328 092,96 руб.  В 2019 году запланированы и проводятся мероприятия по установке 2-х локально-очистных станций водоочистки (с.Елгай, С.Новосергеевка), реконструкции водопровода в с.Уртам протяженостью 10 км, газификации северной части с.Кожевниково. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 601**  **«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** | | | | | |
| 4 | Подпункт д) пункта 2 | постоянно | Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | В 2016 году разработан Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов Администрации Кожевниковского района и экспертизы нормативных правовых актов Администрации Кожевниковского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Постановления Администрации Кожевниковского района № 711 от 29.12.2016 г.) | Все необходимые процедуры проводятся. |
| 5 | Абзац 3 подпункта е) пункта 2 | постоянно | Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | На 01.07.2019 года на базе ОГКУ "МФЦ Кожевниковского МР ТО" предоставляется 180 услуг (из них 180 услуг (100%) по принципу «одного окна»), из которых:  - 80 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (100% - по принципу «одного окна»);  - 80 государственных услуг исполнительных органов государственной власти Томской области (100% - по принципу «одного окна»);  - 20 муниципальных услуг (из них 20 услуг (100%) по принципу «одного окна»). | 100%  100%  100% |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 602**  **«Об обеспечении межнационального согласия»** | | | | | |
| 6 | Абзац 2 подпункта б) пункта 2 | постоянно | Обеспечение разработки и реализации комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Томской области по предупреждению межнациональных конфликтов. Создание эффективных механизмов их урегулирования, проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а так же активизация работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу. | На территории МО «Кожевниковский район» проводятся плановые мероприятия (отдел образования, отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью) направленные на формирование толерантности и предупреждения национальных конфликтов. . | Информация в Администрацию Кожевниковского района о межнациональных конфликтах на территории муниципального образования Кожевниковский район не поступала. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 606**  **«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** | | | | | |
| 7 | Подпункт а) пункта 3 | постоянно | Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | ОГКУ «Центр социальной занятости населения Кожевниковского района» реализуется программа «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», утвержденная Приказом Департамента труда и занятости Томской области от 21.02.2014 №29.  В 2019 году на территории Кожевниковского района в рамках вышеназванной программы профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошли 3 человека, контрольные показатели выполнены | Целевой показатель исполнен на 66%, на 01.07.2019г. обучено 2 чел. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 01.06. 2012 г. N 761**  **«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»** | | | | | |
| 8 | - | постоянно | Повышение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в том числе педагогических работников в системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в Томской области | В 1 полугодии 2019 года в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы работников – 3855,2 тыс. руб.  В части повышения средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в том числе педагогических работников в системе учреждений культуры между Департаментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией муниципального образования Кожевниковский район заключено Соглашение от 19.04.2019 № 092/19/1 о предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования Кожевниковский район субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Кожевниковском районе», в части повышения заработной платы педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей.  В рамках данного Соглашения Администрация МО Кожевниковский район обязуется обеспечить повышение средней заработной платы педагогических работников за 2019 год согласно финансово-экономическому обоснованию к плану мероприятий «дорожная карта» «Изменение в сфере образования в Кожевниковском районе» (Форма 1) согласно Приложению № 5 к Соглашению. | *По образовательным организациям отдела образования Администрации Кожевниковского района*  Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования за 1 полугодие 2019 г. составила 30143,6 руб. (89,9 % к прогнозируемому уровню средней заработной платы за 1 полугодие 2019 г.).  *По образовательным организациям отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района*  По итогам 1 полугодия 2019 года сложилась следующая динамика средней заработной платы педагогических работников:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | В соответствии с Соглашением на 2019 год, рублей | Фактическая заработная плата за 1 полугодие 2019 года, рублей | Про  цент испол  нения | | МКУДО «Кожевниковская ДШИ» | 30804,0 | 39934,9 | 129,6% | |

Управляющий делами Администрации Кожевниковского района И.А.Бирюкова

10.07.2019г.