**Отчет о достижении целевых показателей и результатах работы**

**по реализации мероприятий в соответствии с отдельными**

**указами Президента Российской Федерации**

**в муниципальном образовании Кожевниковский район по состоянию на 31.12.2019 года**

**(по итогам 2019 года)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Пункт в соответствии с положениями указов | Срок реализации в соответствии с положениями указов | Наименование мероприятия / установленный целевой показатель (в соответствии с положениями указов) | Отчет о реализации мероприятия | Отчет о достижении целевых показателей (нарастающим итогом с начала года) |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599** **«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»** |
| 1 | Абзац 5 подпункта в) пункта 1 | 01.01.2020 | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р и плана мероприятий по ее реализации, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р, в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования в Кожевниковском районе на 2016 – 2020 годы», Приказом отдела образования Администрации Кожевниковского района от 01.12. 2016 года № 589-О утвержден План мероприятий на 2016-2020 годы по развитию дополнительного образования детей в Кожевниковском районе. В 2019 г. было организовано участие делегаций от Кожевниковского района в мероприятиях регионального, межмуниципального, муниципального уровнях. | Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет в Кожевниковском районе 3692 чел. В системе образования Кожевниковского района две организации дополнительного образования (МКОУДОДДТ, МКОУДО ДЮСШ). Программы дополнительного образования реализуются во всех общеобразовательных организациях района.В 2019 г. по дополнительным общеобразовательным программам занимаются 2808 детей (76 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет) |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** |
| 2 | Подпункт в) пункт 1 | * 1. 2020
 | Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия | Реализовывалась программа «Жильё для российской семьи», в 2016г. 24 семьи улучшили жилищные условия.Основное мероприятие подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 годы».Реализуется программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | В 2017 г. программа приостановленаРеализуется программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 годы».За период с 2016г. по 2019г. включительно улучшили жилищные условия 56 семей, в том числе:2016г.- 9 семей.2017г.- 11 семей.2018 г. – 9 семей.2019 г. – 27 семей.За период с 2014г. до 2019г. включительно стали участниками программы 121 семья, в том числе молодые семьи и молодые специалисты - (процент исполнения за пять лет составил 46,3 %). В 2020 году планируется выдать 14 жилищных сертификатов на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, процент исполнения составит 100 %). За период с 2016г. по 2019г. включительно улучшили жилищные условия молодые семьи в количестве 9 семей, в том числе:2016г. - 1 семья2017г.- 4 семьи2018 г. – 2 семьи.2019 г. – 2 семьи.За период с 2016г. до 2019г. включительно стали участниками программы 20 молодых семей - (% исполнения за три года составил 45%). В 2020 году будет выдано 3 сертификата на улучшение жилищных условий молодых семей Кожевниковского района. |
| 3 | Абзац 3 подпункта в) пункта 2 | постоянно | Принятие мер по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путём обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местных уровнях | Отбор поставщиков жилищно-коммунальных услуг проводится на основании конкурса.2017-2019 г.г. на территории района реализуется Губернаторская программа «Чистая вода» | Принятые меры по улучшению качества предоставления услуг ЖКХ:  - в 2019 году установлены 2-е локально-очистные станций водоочистки в с.Елгай, с.Новосергеевка;- проведены реконструкция водопровода в с.Уртам протяженостью 10 км;* проведена газификация северной части с.Кожевниково. ;
* проведены капитальный ремонт двух участков тепловых сетей в с.Кожевниково, трех участков водопроводных сетей, капитальный ремонт одной котельной.
 |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 601** **«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** |
| 4 | Подпункт д) пункта 2 | постоянно | Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | В 2016 году разработан Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов Администрации Кожевниковского района и экспертизы нормативных правовых актов Администрации Кожевниковского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Постановления Администрации Кожевниковского района № 711 от 29.12.2016 г.) | Все необходимые процедуры проводятся. |
| 5 | Абзац 3 подпункта е) пункта 2 | постоянно | Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | На 01.01.2020 года на базе ОГКУ "МФЦ Кожевниковского МР ТО" предоставляется 179 услуг (из них 179 услуг (100%) по принципу «одного окна»), из которых:- 80 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (100% - по принципу «одного окна»);- 79 государственных услуг исполнительных органов государственной власти Томской области (100% - по принципу «одного окна»);- 20 муниципальных услуг (из них 20 услуг (100%) по принципу «одного окна»). | 100%100%100% |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 602****«Об обеспечении межнационального согласия»** |
| 6 | Абзац 2 подпункта б) пункта 2 | постоянно | Обеспечение разработки и реализации комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Томской области по предупреждению межнациональных конфликтов. Создание эффективных механизмов их урегулирования, проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а так же активизация работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу. | На территории МО «Кожевниковский район» проводятся плановые мероприятия (отдел образования, отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью) направленные на формирование толерантности и предупреждения национальных конфликтов.  | Информация в Администрацию Кожевниковского района о межнациональных конфликта на территории муниципального образования Кожевниковский район не поступала. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. N 606****«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** |
| 7 | Подпункт а) пункта 3 | постоянно | Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | ОГКУ «Центр социальной занятости населения Кожевниковского района» реализуется программа «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», утвержденная Приказом Департамента труда и занятости Томской области от 21.02.2014 №29.В 2019 году на территории Кожевниковского района в рамках вышеназванной программы профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошли 3 человека, контрольные показатели выполнены | Целевой показатель исполнен на 100%, на 31.12.2019г. обучено 3 чел. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 01.06. 2012 г. N 761****«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»** |
| 8 | - | постоянно | Повышение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в том числе педагогических работников в системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в Томской области | В 2019 году в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы работников – 9 102,3 тыс. руб.В части повышения средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в том числе педагогических работников в системе учреждений культуры между Департаментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией муниципального образования Кожевниковский район заключено Соглашение от 19.04.2019 № 092/19/1 о предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования Кожевниковский район субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Кожевниковском районе», в части повышения заработной платы педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей. В рамках данного Соглашения Администрация МО Кожевниковский район обязуется обеспечить повышение средней заработной платы педагогических работников за 2019 год согласно финансово-экономическому обоснованию к плану мероприятий «дорожная карта» «Изменение в сфере образования в Кожевниковском районе» (Форма 1) согласно Приложению № 5 к Соглашению. | *По образовательным организациям отдела образования Администрации Кожевниковского района*Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования за 2019 г. составила 29 174 руб. (100 % к прогнозируемому уровню средней заработной платы за 2019 г.). *По образовательным организациям отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района*По итогам 2019 года сложилась следующая динамика средней заработной платы педагогических работников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с Соглашением на 2019 год, рублей | Фактическая заработная плата за 1 полугодие 2019 года, рублей | Процент исполнения |
| МКУДО «Кожевниковская ДШИ» | 36 603,0 | 36 961,50 | 101% |

 |

Управляющий делами Администрации Кожевниковского района И.А.Бирюкова

10.01.2020г.