# 25.04.2019                                                                                                                                              № 276

с. Кожевниково       Кожевниковского района       Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 31.10.2017 №706 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района на 2018-2022 годы»

В целях приведения в соответствие с действующем законодательством Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2022 годы» изменения и изложить в новой редакции к настоящему постановлению.

- Постановление Администрации Кожевниковского района №53 от 31.01.2019 г. считать утратившим силу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности Вакурина В.И.

Первый заместитель Главы

Кожевниковского района  					                           А.А. Малолетко

| Заместитель Главы района ____________________В.И. Вакурин «____»_____________________2019г. В.Н. Елегечев 8(38244) 2-25-77 | Начальник отдела правовой и кадровой работы ______________В.И. Савельева «____»_____________________2019г. Начальник Управления финансов ______________О.Л. Вильт «____»_____________________2019г. |
| --- | --- |

муниципальное образование

«Кожевниковский район»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

2019 г.

1.  Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальном образовании «Кожевниковский район» на территории муниципального образования «Кожевниковский район».

Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов.

Вместе с тем понятных требований к организации современного пространства населенных пунктов, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время нет. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания комфортной жилой среды населенных пунктов, но и определить ее ключевые параметры.

Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании «Кожевниковский район» на территории муниципального образования «Кожевниковское район». (далее – муниципальное образование) за 4 года, предшествующих году начала реализации настоящей муниципальной программы показал, что в период с 2013 по 2017 годы  периодически проводились работы по благоустройству общественной территории «Парка культуры и отдыха».

В 2017 году произведено благоустройство 1 придомовой территории и одной общественной территории.

В 2018году так же благоустроена 1 дворовая территория 1 общественная.

На территории муниципального образования 36 многоквартирных дома. В основном благоустройство дворовых территорий в неудовлетворительном состоянии, благоустройством общественных территорий занимались эпизодически по мере неудовлетворительного финансирования. В 2017 году благодаря Государственной программе началось выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и планируются работы по благоустройству общественной территории.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства территории муниципального образования являются:

повышение комфортности условий проживания граждан; благоустройство территорий.

Цель программы:

повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Кожевниковского район».

Задачи программы:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Кожевниковское район»; повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Кожевниковское район; повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Кожевниковское район».

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс.кв.м. |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | Проценты, тыс.кв.м. |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. |
| 8. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |
| 9. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы |
| 10. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |
| 11. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |

Паспорт муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Кожевниковский район» «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 годы представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

3. Финансирование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), включая распределение объемов финансирования».

Общий объем финансирования составляет 11 397,282 тысяч рублей, в том числе:

благоустройство дворовых территорий 7 598,186 тысяч  рублей;

благоустройство общественных территорий  3 799,096 тысяч рублей;

| 1 882,536 385,579 11,341 | Источники | Всего | 2018 год реализа ции | 2019 год реализа ции | 2020 год реализа- ции | 2021 год реализа- ции | 2022 год реализа- ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)) | 11 397,282 | 1 882,536 | 1 882,536 | 1 882,536 | 1 882,536 | 1 882,536 |
|  | областной бюджет(по согласованию (прогноз)) | 2 948,550 | 385,579 | 385,579 | 385,579 | 385,579 | 385,579 |
|  | местные бюджеты (по согласованию (прогноз)) | 56,702 | 11,341 | 11,341 | 11,341 | 11,341 | 11,341 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 11 397,282 | 2 279,457 | 2 279,457 | 2 279,457 | 2 279,457 | 2 279,457 |

4. Управление и  контроль за  реализацией муниципальной программы

В целях осуществления контроля и координации реализации настоящей муниципальной программы постановлением Администрации Кожевниковского района №389 от 09.06.2017 года создана общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кожевниковского района;

постановлением Администрации Кожевниковского района назначен ответственный за реализацию государственной программы на территории МО «Кожевниковский район»;

Контроль и координация реализации настоящей муниципальной программы осуществляется также собственниками многоквартирных домов.

Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий на официальном портале муниципального образования в сети «Интернет» создан раздел, предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию по реализации настоящей муниципальной программы.

Гражданам, организациям предоставлена возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту благоустройства общественной и домовой территории муниципальной программы. Такие предложения принимались по электронной почте, при личном приеме.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  с указанием сроков начала и окончания их реализации представлен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы, является Администрация  МО «Кожевниковское район». Выполнение работ по благоустройству придворовых территорий включает в себя:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовой территории;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

устройство водоотводных лотков;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

устройство пандуса.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере не менее 1 % от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении 
№ 3 к настоящей муниципальной программе. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложении № 9 к настоящей муниципальной программе.

Включение дворовых территорий в настоящую муниципальную программу осуществляется на основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу предусматривает установление периода приема предложений, проведение Общественной комиссией оценки поступивших заявок, а в случае, если несколько предложений наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в перечень домов определяется исходя из даты поступления предложения, приоритет отдается предложению, поступившему ранее.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной муниципального образования «Кожевниковский район» «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 годы, представлен в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе. Одним из требований к благоустройству объектов является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Включение в настоящую муниципальную программу общественных территорий осуществляется по результатам рейтингового голосования. Из предложенных 5 общественных территорий в программу вошли 3 территории набравшие наибольшее количество голосов. Не завершенные комплексные проекты текущего года переносятся на следующий год.

Оценка и анализ рисков в ходе реализации муниципальной  программы

Основными рисками, которые могут осложнить достижение целей муниципальной программы, являются:

1.Ухудшение социально-экономической ситуации в Кожевниковском районе, Томской области и Российской Федерации в целом и, как одно из возможных следствий, недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

2. Правовые риски.

3. Финансовые риски.

4. Крупные природные и техногенные аварии и катастрофы.

5.Организационные риски, неэффективное управление муниципальной программой, неэффективное взаимодействие ответственных исполнителей, соисполнителей.

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать внешние риски, связанные с ухудшением экономической ситуации и условий заимствования на внутреннем рынке, поскольку рычаги управления указанными рисками практически отсутствуют, а меры по снижению их влияния на устойчивость бюджета муниципального образования Кожевниковский район ограничены требованиями полного исполнения расходных обязательств муниципального образования Кожевниковский район.

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Муниципальной программы на местном уровне и (или) недостаточно быстрым осуществлением институциональных преобразований, предусмотренных Муниципальной программой;

2) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недобросовестности ответственного исполнителя или соисполнителей, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, несвоевременному финансированию, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации запланированных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков, а также повышение ответственности учредителей и получателей бюджетных средств при составлении и исполнении бюджета.

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Данные риски могут возникнуть по причине увеличения дефицита бюджета муниципального образования Кожевниковский район, наращивания расходов бюджета муниципального образования Кожевниковский район необеспеченными доходами бюджета муниципального образования Кожевниковский район.

Их снижению будут способствовать внедрение в практику долгосрочной бюджетной стратегии, обеспечивающей соблюдение законодательно установленных бюджетных правил, а также установление на долгосрочный период предельных расходов бюджета муниципального образования Кожевниковский район на реализацию муниципальных программ муниципального образования Кожевниковский район («потолков расходов»), соответствующих долгосрочному прогнозу основных характеристик бюджета муниципального образования Кожевниковский район, и их соблюдение при формировании проекта бюджета муниципального образования Кожевниковский район на очередной финансовый год и плановый период.

Требования к порядку утверждения:

а) в целях утверждения муниципальной программы формирования  современной городской среды, предусматривающей благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов, не позднее 1 июля 2019 года:

актуализация результатов анализа текущего состояния территории муниципальных образований: проведение инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а также объектов благоустройства (по видам собственности);

актуализация существующих проблем на основании проведенного анализа, формулировка предложений по их решению;

б) разработка органами местного самоуправления проектов муниципальных программ (проектов изменений, которые вносятся в действующие муниципальные программы), включающих перечень всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий, расположенных в населенных пунктах с численностью населения свыше 1 тыс. человек, и опубликование проектов муниципальных программ (изменений, которые вносятся в действующие муниципальные программы) для общественного обсуждения в порядке, установленном органом местного самоуправления;

в) отбора общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальных программ благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, принимается по результатам рейтингового голосования реализованного в 2018 году.

г) утверждение не позднее 31 марта 2019 года органами местного самоуправления муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1 тыс. человек, муниципальных программ (корректировку действующих муниципальных программ), предусматривающих благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий), расположенных в населенных пунктах с численностью населения свыше 1 тыс. человек, и реализацию таких программ в установленные в них сроки.

д) обеспечение проведения органами местного самоуправления работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии;

е) обеспечение размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального и регионального проектов на территории муниципального образования с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

ж) обеспечение синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы, реализуемой в муниципальном образовании, с мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

з) обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

и) подготовка и утверждение не позднее 1 марта текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории. В указанные дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

к) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение № 1

к муниципальной программе формирования современной

городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Кожевниковский район» «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Кожевниковский район» |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация МО «Кожевниковский район» Администрация Кожевниковского района Общественные организации |
| Подпрограммы Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Кожевниковский район» в 2018-2022 годах Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Кожевниковский район» в 2018-2022 годах Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Кожевниковского района в 2018-2022 годах |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Кожевниковский район» |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Кожевниковский район» Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Кожевниковский район» Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Кожевниковский район» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | № Значение показателя (индикатора) Единица измерения 1. Кол чес во и площадь благоустроенных дворовых территорий Ед., тыс.кв.м. 2. Доля благоустроен ых дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий Проценты 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживаю его в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей чи ленности населения муниципального образования) Проценты 4. Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году) Ед. 5. Площадь благоустроенных общественных территор й (всего) Га 6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий Проценты, тыс кв.м. 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жит ля муниципального образования Кв.м. 8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мини ального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу Процент , р бли 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий Чел./часы 10. Доля и размер финансово о участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по бл гоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного пер чня, включенных в программу Проценты, рубли 11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории Чел./часы |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования составляет 11 397,282 тысяч рублей, в том числе: благоустройство дворовых территорий 7 598,186 тысяч рублей; благоустройство общественных территорий 3 799,096 тысяч рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий муниципального образования к концу 2018-2022 годах будут достигнуты следующие показатели: увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 26, увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 9,85 тыс.кв.м; обеспечение в 2018-2022 годах доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня 81,2 %; обеспечение в 2018-2022 годах охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до уровня 80,4 %; обеспечение благоустройства в 2018-2022 годах одну общественную территорию; увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 852,0 кв.м увеличение в 2018-2022 годах доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 0,7 % увеличение показателя площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, до уровня 0,13 кв. м на 1 жителя. |

Приложение № 2

к муниципальной программе формирования современной

городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

МО «Кожевниковский район»" «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

| NN пп | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) | Срок исполнения | Объем финанси- рования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответст- венные испол- нители | Ожидаемый эффект (социально-экономический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде- рального бюджета | област- ного бюджета | местных бюджетов | внебюд- жетных источ- ников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель муниципальной программы (подпрограммы): |
| 1 | Задача 1 Благоустройство дворовых территорий |
| 1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство прилегающих дворовых территорий | 2018 год реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 1 515,857 | 1 118,937 | 393,140 | 7,560 |  | Администрация МО «Кожевниковский район» Администрация Кожевниковского района | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 1 |
|  | Благоустройство прилегающих дворовых территорий | 2019 год реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 1 515,857 | 1 118,937 | 393,140 | 7,560 |  | Администрация МО «Кожевниковский район» Администрация Кожевниковского района | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 1 |
|  | Благоустройство прилегающих дворовых территорий | 2020 год реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 1 515,857 | 1 118,937 | 393,140 | 7,560 |  | Администрация МО «Кожевниковский район» Администрация Кожевниковского района | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 2 |
|  | Благоустройство прилегающих дворовых территорий | 2021 год реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 1 515,857 | 1 118,937 | 393,140 | 7,560 |  | Администрация МО «Кожевниковский район» Администрация Кожевниковского района | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 2 |
|  | Благоустройство прилегающих дворовых территорий | 2022 год реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 1 515,857 | 1 118,937 | 393,140 | 7,560 |  | Администрация МО «Кожевниковский район» Администрация Кожевниковского района | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 2 |
|  | Итого по задаче 1 | всего | 7 598,186 | 5 594,685 | 1 965,700 | 37,800 |  |  |  |
| 2 | Задача 2 | Благоустройство общественной территории |
| 2.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной территории | 2018 год реализации муниципальной программы (подпрограммы | 759,819 | 559,469 | 196,570 | 3,780 |  | Администрация МО «Кожевниковский район» Администрация Кожевниковского района | Увеличение в 2018-2022 годах доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 0,7 % |
|  | Благоустройство общественной территории | 2019 год реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 759,819 | 559,469 | 196,570 | 3,780 |  | Администрация МО «Кожевниковский район» Администрация Кожевниковского района | Увеличение в 2018-2022 годах доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 0,7 % |
|  | Благоустройство общественной территории | 2020 год реализации муниципальной программы (подпрограммы | 759,819 | 559,469 | 196,570 | 3,780 |  | Администрация МО «Кожевниковский район» Администрация Кожевниковского района | Увеличение в 2018-2022 годах доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 0,7 % |
|  | Благоустройство общественной территории | 2021 год реализации муниципальной программы (подпрограммы | 759,819 | 559,469 | 196,570 | 3,780 |  | Администрация МО «Кожевниковский район» Администрация Кожевниковского района | Увеличение в 2018-2022 годах доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 0,7 % |
|  | Благоустройство общественной территории | 2022 год реализации муниципальной программы (подпрограммы | 759,819 | 559,469 | 196,570 | 3,780 |  | Администрация МО «Кожевниковский район» Администрация Кожевниковского района | Увеличение в 2018-2022 годах доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 0,7 % |
|  | Итого по задаче 2 | всего | 3 799,096 | 2 797,345 | 982,850 | 18,900 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 11 397,282 | 8 392,030 | 2 948,550 | 56,700 |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе формирования современной

городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов | кв. м. | 1 476,0 |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка 1 элемента | 17 107,2 |
| 1.3. | Установка скамеек | шт. | 16 450,0 |
| 1.4. | Установка урн | шт. | 4 010,0 |
| Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (основной) |
| 2.1. | Оборудование детских и спортивных площадок | Установка 1 элемента | 35 161,8 |
| 2.2. | Оборудование автомобильных парковок | кв. м | 1 933,1 |
| 2.3 | Озеленение территорий | кв. м | 319,5 |
| 2.4. | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | кв. м | 1 600,0 |
| 2.5. | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | п. м. | 8 248,0 |
| 2.6. | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | кв. м | 2 380,9 |
| 2.7. | Устройство пандуса | п. м. | 6 055,0 |
| 2.8. | Устройство водоотводных лотков | п. м. | 2 923,2 |

Приложение № 4

к муниципальной программе формирования современной

городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в ходе реализации муниципальной программы на 2018-2022 годов:

с. Кожевниково

1.     с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 1

2.    с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 3

3.    с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 5

4.    с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 7

5.    с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 9

6.    с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 13

7.    с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 15

8.    с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 17

9.    с. Кожевниково, ул. Титова, д. 10

10.  с. Кожевниково, ул. Титова, д. 3

11.  с. Кожевниково, ул. Титова, д. 5

12.  с. Кожевниково, ул. Титова, д. 2

13.  с. Кожевниково, ул. Титова, д. 4

14.  с. Кожевниково, ул. Титова, д. 3а

15.  с. Кожевниково, ул. Титова, д. 5а

16.  с. Кожевниково, ул. Титова, д. 11

17.  с. Кожевниково, ул. Титова, д. 7

18.  с. Кожевниково, ул. Титова, д. 8

19.  с. Кожевниково, ул. Титова, д. 12

20.  с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 5

21.  с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 6

22.  с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 8

23.  с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 11

24.  с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 13

25.  с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 15

27.  с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 46

28.  с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 57

29.  с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 59

30.  с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69

31.  с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 71

32.  с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 73

33.  с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 5

34.  с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 11

35.  с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 18

36.  с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 44а

37.  с. Кожевниково, пер. Первомайский, д. 23

38.  с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 83

39.  с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д. 36

40.  с. Кожевниково, ул. Октябрьская, д. 49

41.  с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 13

42.  с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24а

43.   с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а

44.   с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 3

Приложение № 5

к муниципальной программе формирования современной

городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в ходе реализации муниципальной программы на 2018-2022 годов:

с. Кожевниково

1. Парк культуры и отдыха

2. Сквер на пересечении пер. Дзержинский и ул. Калинина

3. Сквер на пересечении ул. Калинина и ул. Ленина

Приложение № 6

к муниципальной программе формирования современной

городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

Форма  (годовая)

Информация о достижении показателей

Годовой отчет по состоянию на 1 января 20__ года

о результатах реализации муниципальной программы

МО «Кожевниковский район»" «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

| пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 муниципальной программы |
| 2.1 | Наименование показателей задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Задача 2 муниципальной программы |
| 2.3 | Наименование показателей задачи 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма (при наличии) |
| 3.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) |
| 3.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Задача подпрограммы |
| 3.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6.1

к муниципальной программе формирования современной

городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

Годовой отчет по состоянию на 1 января 20__ года

о результатах реализации муниципальной программы

МО «Кожевниковский район»" «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

| NN пп | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) |  | Объем финанси- рования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответст- венные испол- нители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде- рального бюджета | област- ного бюджета | местных бюджетов | внебюд- жетных источ- ников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель муниципальной программы (подпрограммы): |
| 1 | Задача 1 |
| 1.1 | Мероприятие 1 | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отклонение (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 | План |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отклонение (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отклонение (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отклонение (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отклонение (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отклонение (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе (подпрограмме) | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отклонение (%) |  |  |  |  |  |  |  |

/_______________________________/_________________/

(Ф.И.О. Исполнителя)           (подпись)

Приложение № 6.2

к муниципальной программе формирования современной

городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Кожевниковского района |  |  |  |
| 2 | Постановление Администрации Кожевниковского района |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе формирования современной

городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N пп | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градации | Балльная оценка (Bi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Достижение показателей целей и задач программы (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 10 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 6 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| 2 | Объем привлеченных средств из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |
|  |  |  | Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |
|  |  |  | Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |
|  |  |  | Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |
|  |  |  | Средств из федерального, областного бюджета и внебюджетных источников не привлечено | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий программы (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных программой | 10 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных программой | 6 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных программой | 0 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5 | Своевременность и качество представления отчетности о реализации МП. | 0,15 | 1. Соответствие данному критерию | 10 |
|  |  |  | 2. Несоответствие данному критерию | 0 |

Приложение № 8

к муниципальной программе формирования современной

городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Кожевниковский район» «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 год.

В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается:                                          ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается:

оборудование детских и спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовой территории;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

устройство водоотводных лотков;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

устройство пандуса.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение

4. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица принимают трудовое участие, по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие или финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории;

посадка деревьев;

охрана объекта (дворовой территории).

6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в Администрацию Кожевниковского района, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Администрация Кожевниковского района в течение 5-ти дней со дня их получения размещает на официальном портале муниципального образования «Кожевниковский район» в сети «Интернет» (далее – портал).

III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение  дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД).

8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый Администрацией Кожевниковского района в Управлении Федерального казначейства по Томской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – специальный счет). На указанный специальный счет лица, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Кожевниковский район» «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа).

9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государственной экспертизы сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории Администрация Кожевниковского района информирует лиц, управляющих МКД, дворовые территории многоквартирных домов, которыми они управляют, включены в муниципальную программу, о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Не позднее 20 июня текущего года Администрация Кожевниковского района направляет справку в Общественную комиссию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов и о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории. Общественная комиссия в срок до 23 июня текущего года рассматривает поступившую информацию, и, в случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства,  в срок до 27 июня текущего года принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов и муниципальной программы и о включении в муниципальную программу дворовой территории из резервного перечня многоквартирных домов.

10. Администрация Кожевниковского района обязана:

вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;

ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.

С целью расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, Администрация Кожевниковского района осуществляет операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение, всем лицам, управляющим МКД, денежные средства которых находятся на специальном счете. Непосредственное перечисление подрядным организациям, выполняющим работы минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляют лица, управляющие МКД. Механизм перечисления средств заинтересованных лиц подрядным организациям, выполняющим работы минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, ответственность лиц, управляющих МКД, за целевое расходование средств заинтересованных лиц устанавливаются постановлением Администрации Кожевниковского района.

Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.

Приложение № 9

к муниципальной программе формирования современной

городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается:

оборудование детских и спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовой территории;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

устройство водоотводных лотков;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

устройство пандуса.

II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам

3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД).

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня 
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

сметный расчет стоимости мероприятий.

Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

5. Дизайн-проект должен предусматривать  проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Кожевниковского района. Администрация Кожевниковского района в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии

7. Администрация Кожевниковского района обеспечивает подготовку дизайн-проекта в срок не позднее 28 мая текущего года.

III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение

8. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц в срок не позднее 10 июня.

9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения,  каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания подлежит направлению в Администрацию Кожевниковского района и размещению  Администрацией Кожевниковского района и Администрацией Кожевниковского района в сети «Интернет» (далее – портал). При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при не устранении (не учете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

10. Администрация Кожевниковского района в срок до 20 июня текущего года обеспечивают доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.

11. Доработанный дизайн-проект в срок до 25 июня текущего года направляется Кожевниковским сельским поселением для согласования в Общественную комиссию.

12. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией и представителями заинтересованных лиц.

13. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается не позднее 28 июня текущего года и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Администрацию Кожевниковского района.

Администрация Кожевниковского района в срок до 1 июля текущего года подготавливает и обеспечивает подписание распоряжения об утверждении дизайн-проектов обустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году (далее – Распоряжение).

14. Решение Общественной комиссии и Распоряжение размещаются  на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания нормативного акта.

Муниципальная программа предусматривает:

1) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

2) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

3) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

4) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Приложение № 10

к муниципальной программе формирования современной

городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

МО «Кожевниковский район»" «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ни-ца из-ме-ре-ния | Значения целевых показателей | Пери-одич-ность сбора данных | Метод сбора инфор-мации | Ответст-венный за сбор данных по показате-лю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017год | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с учетом требуе-мого фи-нансиро-вания | с учетом прогноз-ного финан-сиро-вания <*> | с учетом требуе-мого фи-нансиро-вания | с учетом прогноз-ного финан-сиро-вания <*> | с учетом требуе-мого фи-нансиро-вания | с учетом прогноз-ного финан-сиро-вания <*> | с учетом требуе-мого фи-нансиро-вания | с учетом прогноз-ного финан-сиро-вания <*> | с учетом требуе-мого фи-нансиро-вания | с учетом прогноз-ного финан-сиро-вания <*> |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «Кожевниковский район»» на 2018-2022 годы |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых пространств на территории (нарастающим итогом). | % | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 | регулярно | Администрация района | Ответственное лицо |
| 1.2 | Доля благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом). | % | 8 | 11 | 11,7 | 11,7 | 12,4 | 12,4 | 13,1 | 13,1 | 13,8 | 13,8 | 14,5 | 14,5 |  |  |  |
| 1.3 | Количество/доля жителей МО «Кожевниковский район», принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству на территории | Чел. % | 20 0,1 | 20 0,1 | 20 0,1 | 20 0,1 | 20 0,1 | 20 0,1 | 20 0,1 | 20 0,1 | 20 0,1 | 20 0,1 | 20 0,1 | 20 0,1 |  |  |  |
| II. Целевые показатели задачи 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» |
| 2.1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года | ед. | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» |
| 3.1 | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед. | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории (нарастающим итогом) | га. | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 11

к муниципальной программе формирования современной

городской среды муниципального образования «Кожевниковский район»
«Формирование современной городской среды на территории

Кожевниковского района» на 2018-2022 годы

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

Благоустройство территории с учетом дополнительного перечня (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, мест отдыха, озеленение территорий, установка ограждений

Ремонт дворовых проездов (минимальный перечень)

Обеспечение освещения дворовых территорий (минимальный перечень)