

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# 26.04.2019 № 281

#

# **с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области**

Об утверждении [план](#P299)а мероприятий по финансовому оздоровлению Кожевниковского района на 2019-2021 годы

С целью создания условий для результативного управления финансами Кожевниковского района, эффективного использования бюджетных средств и обеспечения сбалансированности бюджета Кожевниковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [План](#P299) мероприятий по финансовому оздоровлению Кожевниковского района, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 2. Предоставлять информацию о ходе выполнения [плана](#P299) мероприятий в Департамент финансов Томской области ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Кожевниковского района разработать и утвердить план оздоровления муниципальных финансов на 2019-2021 годы.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кожевниковский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу с даты его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Первый заместитель Главы района А.А. Малолетко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник отдела правовой и кадровой работе |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Савельева |
|  |  | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |

О.Л.Вильт 838(244)21216

Приложение № 1

 к постановлению Администрации

 Кожевниковского

района

от 26.04.2019 № 281

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ**

**МО «КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН» на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Сроки выполнения | Бюджетный эффект (целевые показатели), тыс. рублей | Сроки выполнения | Бюджетный эффект (целевые показатели), тыс. рублей | Сроки выполнения | Бюджетный эффект (целевые показатели), тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I** | **Мероприятия по повышению доходной базы консолидированного бюджета Кожевниковского района** |
| 1.1 | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости, предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в налоговые органы в рамках информационного обмена. Проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению путем содействия в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами | Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации Кожевниковского района, Администрации Кожевниковского района, Администрации сельских поселений,Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Томской области (по согласованию)  | 2019 г. (постоянно) | 50 | 2020 г. (постоянно) | 50 | 2021 г. (постоянно) | 50 |
| 1.2 | Выработка рекомендаций для органов местного самоуправления в целях повышения эффективности реализации органами местного самоуправления полномочий по регулированию налоговой нагрузки по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества | Управление финансов Администрации Кожевниковского района, | до 01.09.2018 | х |   |   |   |   |
| 1.3 | Мониторинг пересмотра размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Управление финансов Администрации Кожевниковского района, | х | х | до 01.12.2020,  |   | до 01.12.2021,  |   |
| 1.4 | Обеспечение исполнения Соглашения с Департаментом финансов Томской области № 8-С от 11.03.2019 г. г. «О мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи муниципальному образованию «Кожевниковский район»  | Заместители Главы Кожевниковского района | ежеквартально |   | ежеквартально |   | ежеквартально |   |
| 2 | Повышение эффективности налоговых доходов консолидированного бюджета Кожевниковского района |
| 2.1 | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот. Подготовка сводного аналитического отчета об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных в Кожевниковском районе, за отчетный финансовый год | Управление финансов Администрации Кожевниковского района, Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского районаМежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Томской области (по согласованию)  | 2019 год (до 15 августа) |   | 2020 год (до 15 августа) |   | 2021 год (до 15 августа) |   |
| 2.2 | Проведение мониторинга налоговых льгот, устанавливаемых, сельскими поселениями. Подготовка рекомендаций для сельских поселений по отмене неэффективных налоговых льгот, изменению размера льгот и ставок по местным налогам | Управление финансов Администрации Кожевниковского района, Администрации сельских поселений | до 15 августа |   |   |   |   |   |
| 3 | Сокращение задолженности по платежам в консолидированный бюджет Кожевниковского района |
| 3.1 | Продолжение деятельности межведомственной комиссии Кожевниковского района, по вопросам: | Заместители Главы Кожевниковского района, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Томской области Отдел судебных приставов Отдел МВД России по Кожевниковскому району | не менее 4 заседаний | 50 | не менее 4 заседаний | 40 | не менее 4 заседаний | 40 |
| 3.2 | Усиление контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в консолидируемый бюджет Кожевниковского района по видам доходов в соответствии с распоряжением Администрации Кожевниковского района от 06.02.2018 N 664-р "О создании рабочей группы по оказанию помощи специалистам сельских поселений Кожевниковского района по вопросам повышения доходов бюджетов поселений платежей  | Заместители Главы Кожевниковского района, Администрации сельских поселений | постоянно | 30 | постоянно | 25 | постоянно | 25 |
| 4 | Реализация плана мероприятий по снижению неформальной занятости |
| 4.1 | Работа с руководителями организаций (предприятий) Кожевниковского района по вопросу повышения уровня оплаты труда работников во время заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | Администрация Кожевниковского района Центр труда и занятости населения Кожевниковского районаАдминистрация Кожевниковского района Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района | постоянно |   |   |   |   |   |
| 5 | Повышение эффективности реализации полномочий в сфере земельно-имущественных отношений |
| 5.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества Кожевниковского района с целью приватизации выявленного непрофильного имущества | Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации Кожевниковского района |   |   |   |   |   |   |
| 5.2 | Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Кожевниковского района  | Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района | постоянно |   | постоянно |   | постоянно |   |
| 5.2 | Усиление претензионной-исковой деятельности к должникам 1)по арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена; 2) по арендной плате за муниципальное имущество | Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации Кожевниковского района, Отдел судебных приставов (по согласованию),Администрации, сельских поселений |   | 50 |   | 50 |   | 50 |
|  | *Бюджетный эффект мероприятий по увеличению доходов* | *180* |  | *165* |  | *165* |
| **II.**  | **Мероприятия по оптимизации расходов консолидированного бюджета Кожевниковского района** |
| 6 | Сокращение расходов на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Кожевниковского района | Администрация Кожевниковского района  |   | 188,85 |   | 75,6 |   | 65 |
| 6.1 | Сокращение прочих расходов местного бюджета, за исключением расходов на первоочередные нужды (заработная плата работникам бюджетного сектора, меры социальной поддержки населения, обслуживание муниципального, питание, налоги и оплата коммунальных услуг бюджетной сферы | Управление финансов Администрации Кожевниковского районаГРБС Администрации Кожевниковского района |   | 60,5 |   | 60,6 |   | 50 |
| 6.2 | Увеличение доходов от оказания платных услуг с направлением дополнительных доходов на расходы казенных и автономных учреждений | ГРБС Администрации Кожевниковского района  |   | 128,35 |   | 15 |   | 15 |
| 7 | Не допускать индексацию расходов местного бюджета, включая расходы на заработную плату, меры социальной поддержки граждан | Управление финансов Администрации Кожевниковского района | до 1 ноября 2019 года |   | до 1 ноября 2020 года |   | до 1 ноября 2021 года |   |
| 8 | Не допускать превышения целевых показателей "дорожных карт" по уровню заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 | Отраслевые отделы Администрации Кожевниковского района (ГРБС) | да |   | да |   | да |   |
| 9 | Соблюдение показателей оптимизации численности отдельных категорий работников в соответствии с утвержденными планами мероприятий ("дорожными картами") повышения эффективности сферы образования, культуры | ГРБС Администрации Кожевниковского района | да |   | да |   | да |   |
| 10 | Повышение эффективности государственных закупок с целью экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства | МКУ «Кожевниковский центр муниципального заказа и проектных работ»  | 2019 г. (постоянно) | 250 |   | 300 |   | 300 |
| 11 | Недопущение просроченной кредиторской задолженности в бюджете Кожевниковского района | Управление финансов Администрации Кожевниковского района  | на 1 января 2019 г. |   | на 1 января 2020 г. |   | на 1 января 2021 г. |   |
| 12 | ***Бюджетный эффект мероприятий по повышению эффективности расходов*** |  | ***627,7*** |  | ***451,2*** |  | ***430*** |
| 13 | **Общий бюджетный эффект** |  | **807,7** |  | **616,2** |  | **595** |