****

**АДМИНИСТРАЦИЯ кожевниковского РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# 15.11.2018 № 717 с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области

О внедрении успешных муниципальных практик на территории муниципального образования Кожевниковский район

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 14 мая 2013 года №180-р «О координации деятельности по улучшению условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области» и Атласом успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, разработанного АНО «Агентством стратегических инициатив»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий «Дорожную карту» по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кожевниковский район согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение об экспертной группе по внедрению успешных муниципальных практик направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав экспертной группы по мониторингу внедрения в муниципальном образовании Кожевниковский район успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Определить уполномоченным органом для осуществления взаимодействия с Департаментом инвестиций Томской области Администрацию Кожевниковского района в лице отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района.
5. Назначить ответственным должностным лицом по внедрению муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

Главы района А.А. Малолетко

Начальник отдела   
правовой и кадровой работы  
\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Савельева  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Исп. Е.Г. Акулова

(38244)22568

Приложение 1 к постановлению

Администрации Кожевниковского района

от 15.11.2018 № 717

**План мероприятий «Дорожную карту» по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кожевниковский район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этап реализации | | Результат этапа | Дата реализации этапа | Дата окончания этапа | | Ответственный за этап  реализации |
| **Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования Кожевниковский район**  *Оценка текущего состояния*:   * В настоящее время в муниципальном образовании Кожевниковский район ежегодно формируется инвестиционный паспорт Кожевниковского района. Паспорт размещен на официальном сайте Администрации Кожевниковского района.   **Необходимо** разработать положение об инвестиционном паспорте муниципального образования Кожевниковский район с требованиями к содержанию инвестиционного паспорта муниципального образования, определенных АНО «Агентством стратегических инициатив». Инвестиционный паспорт требует доработки и актуализации. | | | | | | | Первый Заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике и стратегическому развитию А.А. Малолетко, 8(38244)22576, [kogadm@tomsk.gov.ru](mailto:kogadm@tomsk.gov.ru) |
| 1.1. | | Подготовка проекта постановления Администрации Кожевниковского района «Об утверждении положения об инвестиционном паспорте муниципального образования Кожевниковский район» и его утверждение | Проект постановления Администрации Кожевниковского района «Об утверждении положения об инвестиционном паспорте муниципального образования Кожевниковский район» | 15.11.2018 | 26.11.2018 | | Заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района Е.Г. Акулова, 8(38244)22568,  kogeko@tomsk.gov.ru |
| 1.2. | | Проведение предварительной экспертизы проекта постановления Экспертной группой | Протокол с замечаниями и предложениями Экспертной группы | 26.11.2018 | 01.12.2018 | | Заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района Е.Г. Акулова, 8(38244)22568,  kogeko@tomsk.gov.ru |
| 1.3. | | Доработка проекта постановления с учетом замечаний и предложений членов Экспертной группы и его утверждение | Утвержденное постановление Администрации Кожевниковского района «Об утверждении положения об инвестиционном паспорте муниципального образования Кожевниковский район» | 01.12.2018 | 20.12.2018 | | Заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района Е.Г. Акулова, 8(38244)22568,  kogeko@tomsk.gov.ru |
| 1.4. | | Актуализация и доработка инвестиционного паспорта муниципального образования Кожевниковский район | Актуализированный инвестиционный паспорт муниципального образования Кожевниковский район | 21.12.2018 | 01.02.2019 | | Заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района Е.Г. Акулова, 8(38244)22568,  kogeko@tomsk.gov.ru |
| 1.5. | | Размещение инвестиционного паспорта муниципального образования Кожевниковский район на официальном сайте Кожевниковского района http://kogadm.ru | Инвестиционный паспорт муниципального образования Кожевниковский район размещенный на официальном сайте Кожевниковского района http://kogadm.ru | 02/02/2019 | Ежегодно | | Заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района Е.Г. Акулова, 8(38244)22568,  kogeko@tomsk.gov.ru |
| 1.6. | | Ежегодная актуализация инвестиционного паспорта | Внесение дополнительной информации в инвестиционный паспорт | Ежегодно не позднее 15 апреля | | | Заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района Е.Г. Акулова, 8(38244)22568,  kogeko@tomsk.gov.ru |
| 1.7. | | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Утвержденный протокол заседания экспертной группы | 01.02.2019 | 28.02.2019 | | Председатель экспертной группы |
| 1.8. | | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.03.2019 | 30.03.2019 | | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик Томской области |
| **Практика № 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | | | | | | | Первый Заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике и стратегическому развитию А.А. Малолетко, 8(38244)22576, [kogadm@tomsk.gov.ru](mailto:kogadm@tomsk.gov.ru) |
| *Оценка текущего состояния:*  Принято постановление Администрации Кожевниковского района от 30.01.2017 года № 39 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Кожевниковского района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации Кожевниковского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».  Заключены соглашения о взаимодействии в проведении ОРВ с КФХ «Летяжье»; ООО «Подсобное»; ЗАО «Дубровское»;  ООО «Кожевниковский Комхоз»; ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса»; МБУ «Кожевниковский бизнес-инкубатор»;  Общественным Советом предпринимателей Кожевниковского района»; Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области.  На официальном сайте Администрации Кожевниковского района в сети Интернет <http://kogadm.ru> создан раздел «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». | | | | | | |
| 2.1. | | Наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела на официальном сайте Администрации Кожевниковского района в сети «Интернет» <http://kogadm.ru> в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза» | Раздел «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза» на официальном сайте Администрации Кожевниковского района в сети «Интернет» <http://kogadm.ru> в актуальном состоянии. | Постоянно | | | Разработчики в соответствующей сфере деятельности, отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района. |
| 2.2. | | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Кожевниковского района в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, затрат бюджета муниципального образования Кожевниковский район | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Администрации Кожевниковского района и экспертиза нормативных правовых актов Администрации Кожевниковского района в соответствии с утвержденным Порядком. Размещение соответствующих документов на официальном сайте Администрации Кожевниковского района в сети «Интернет» <http://kogadm.ru> в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». | Постоянно по мере подготовки проектов НПА | | | Разработчики в соответствующей сфере деятельности, отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района. |
| 2.3. | | Формирование плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Администрации Кожевниковского района в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещение на сайте Администрации Кожевниковского района в сети «Интернет» http://kogadm.ru/plan\_1.html в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». | Утвержденный план проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Администрации Кожевниковского района в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещенный на сайте Администрации Кожевниковского района в сети «Интернет» http://kogadm.ru/plan\_1.html в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». | 15.02.2019 | | 15.03.2019 | Заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района Е.Г. Акулова, 8(38244)22568,  kogeko@tomsk.gov.ru |
| 2.4. | | Проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Администрации Кожевниковского района в соответствии с планом проведения экспертизы в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов Администрации Кожевниковского района в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствии с утвержденным Порядком. Размещение соответствующих документов на официальном сайте Администрации Кожевниковского района в сети «Интернет» http://kogadm.ru/npa\_n.html в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». | В соответствии с утвержденным планом | | | Разработчики в соответствующей сфере деятельности, отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района. |
| 2.5. | | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | Протокол заседания Экспертной группы | 01.04.2019 | 30.04.2019 | | Экспертная группа |
| 2.6. | | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.05.2019 | 30.05.2019 | | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика № 9.** Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ | | | | | | | Первый Заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике и стратегическому развитию А.А. Малолетко, 8(38244)22576, [kogadm@tomsk.gov.ru](mailto:kogadm@tomsk.gov.ru) |
| **Оценка текущего состояния:**  Решением Думы Кожевниковского района от 26.12.2013г. № 286 утверждена Схема территориального планирования Кожевниковского района.  Решением Думы Кожевниковского района от 24.12.2015г. № 32 утверждена Стратегия социально-экономического развития Кожевниковского района до 2025 года.  Постановлением Администрации Кожевниковского района от 01.10.2015 № 461 утверждена муниципальная программа **«**Развитие образования на территории муниципального образования Кожевниковский район**».**  Постановлением Администрации Кожевниковского района от 06.08.2013 № 651 утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района Томской области».  Постановлением Администрации Кожевниковского района от 01.08.2014 № 438 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры Кожевниковского района».  Постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.08.2014 № 466 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кожевниковский района».  Постановлением Администрации Кожевниковского района от 02.09.2014 № 503 утверждена муниципальная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района».  Постановлением Администрации Кожевниковского района от 23.10.2017 № 706 утверждена муниципальная программа «Формирования современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2022 годы».  Постановлением Администрации Кожевниковского района от 19.04.2016 № 232 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе».  Нет механизма свода всех планов развития инфраструктуры в единый документ.  **Необходима** разработка основного документа, устанавливающего сроки создания необходимой инвесторам инфраструктуры. В целях доступности информации о создаваемых инвестиционных объектах, предлагается разработать и внедрить План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры. | | | | | | |
| 3.1. | | Разработка и утверждение муниципального нормативного правового акта Администрации Кожевниковского района о порядке формирования и ежегодного обновления Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Кожевниковского района (в области транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры на территории Кожевниковского района). | Утверждённый муниципальный нормативный правовой акт | 01.09.2019 | 30.09.2019 | | Заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района Е.Г. Акулова, 8(38244)22568,  kogeko@tomsk.gov.ru |
| 3.2. | | Сбор необходимой информации от структурных подразделений Администрации Кожевниковского района для разработки Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Кожевниковского района | Подготовленный перечень объектов инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Кожевниковского района | 01.10.2019 | 15.10.2019 | | Заместитель Начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района Е.Г. Акулова, 8(38244)22568,  kogeko@tomsk.gov.ru ,  структурные подразделения Администрации Кожевниковского района |
| 3.3. | | Разработка проекта Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Кожевниковского района | Разработанный проект Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Кожевниковского района | 16.10.2019 | 25.10.2019 | | Заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района Е.Г. Акулова, 8(38244)22568,  kogeko@tomsk.gov.ru |
| 3.4. | | Размещение Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Кожевниковского района на официальном сайте Администрации Кожевниковского района в сети «Интернет» | План создания объектов  необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории района, размещенный на официальном сайте Администрации Кожевниковского района в сети «Интернет» | 26.10.2019 | 31.10.2019 | | Заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района Е.Г. Акулова, 8(38244)22568,  kogeko@tomsk.gov.ru |
| 3.5. | | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | Протокол заседания Экспертной группы | 01.11.2019 | 30.11.2019 | | Экспертная группа |
| 3.6. | | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.12.2019 | 30.12.2019 | | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика № 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования** | | | | | | | Первый Заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике и стратегическому развитию А.А. Малолетко, 8(38244)22576, [kogadm@tomsk.gov.ru](mailto:kogadm@tomsk.gov.ru) |
| **Оценка текущего состояния:**   * Постановлением Администрации Кожевниковского района от 29.07.2016 №437 утвержден состав Инвестиционного Совета при Администрации Кожевниковского района и Положение об Инвестиционном Совете при Администрации Кожевниковского района. Инвестиционный Совет образован в целях привлечения представителей органов местного самоуправления Кожевниковского района, общественных объединений, иных органов и организаций к предварительному рассмотрению вопросов и подготовке предложений по повышению эффективности проводимой инвестиционной политики, созданию благоприятного инвестиционного климата, развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Кожевниковского района. * Постановлением Администрации Кожевниковского района от 10.03.2011 №162 утверждено Положение об Общественном Совете предпринимателей Кожевниковского района. Общественный Совет создан в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Кожевниковском районе, привлечения предпринимателей к решению социально-экономических задач на территории района, учета интересов предпринимателей при формировании и реализации в районе мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства.   **Необходимо:**  Доработка и утверждение изменений в Положение об Инвестиционном Совете при Администрации Кожевниковского района, утвержденного постановлением Администрации Кожевниковского района от 29.07.2016 №437 «О создании Инвестиционного Совета при Администрации Кожевниковского района» (функции, состав). | | | | | | |
| 4.1. | | Внесение изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 29.07.2016 №437 «О создании Инвестиционного Совета при Администрации Кожевниковского района» | Постановление Администрации Кожевниковского района | 01.06.2019 | 30.06.2019 | | Заместитель Начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района Е.Г. Акулова, 8(38244)22568,  kogeko@tomsk.gov.ru |
| 4.2. | | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.07.2019 | 30.07.2019 | | Экспертная группа |
| 4.3. | | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.08.2019 | 30.08.2019 | | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| [**Практика № 21.**](http://pra-academy.ru/practics/207/?module=1) **Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей** | | | | | | | Первый Заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике и стратегическому развитию А.А. Малолетко, 8(38244)22576, [kogadm@tomsk.gov.ru](mailto:kogadm@tomsk.gov.ru) |
| **Оценка текущего состояния:** Работа с невостребованными земельными долями Администрацией Кожевниковского района была начата еще в 2016 году. Были составлены и отверены списки собственников земельные доли, которых могут быть признаны невостребованными. В Кожевниковском районе разработаны Методические рекомендации по оформлению в муниципальную собственность земельных долей, признанных невостребованными, с приложением типовых форм необходимых документов и Дорожная карта по оформлению права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. В настоящее время указанные методические рекомендации успешно применяются сельскими поселениями Кожевниковского района в работе по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. В Кожевниковском районе по состоянию на 01.01.2018 осталось 436 земельных долей сельскохозяйственного назначения, признанных невостребованными, общей площадью 7,46 га.  **Необходимо:**   1. Актуализация методических рекомендаций и разработка проекта постановления Администрации Кожевниковского района «Об утверждении методических рекомендаций по оформлению в муниципальную собственность земельных долей, признанных невостребованными», проведение обучающих семинаров для специалистов сельских поселений, обновление статистики. | | | | | | |
| 5.1. | | Актуализация методических рекомендаций, разработка, утверждение проекта постановления Администрации Кожевниковского района «Об утверждении методических рекомендаций по оформлению в муниципальную собственность земельных долей, признанных невостребованными». | Утвержденный муниципальный нормативный правовой акт | 01.02.2019 | 28.02.2019 | | Начальник отдела правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского района В.И. Савельева, (838244)22088, pravotdel@tomsk.gov.ru |
| 5.2. | | Сбор информации от сельский поселений Кожевниковского района для обновления ведомственной статистики. | Подготовлена сводная информация | 1 раз в полугодие | | | Начальник отдела правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского района В.И. Савельева, (838244)22088, pravotdel@tomsk.gov.ru |
| 5.3. | | Проведение обучающих семинаров для специалистов сельских поселений | Проведен обучающий семинар для специалистов сельских поселений | По мере необходимости | | | Начальник отдела правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского района В.И. Савельева, (838244)22088, pravotdel@tomsk.gov.ru |
| 5.4. | | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.03.2019 | 30.03.2019 | | Экспертная группа |
| 5.5. | | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.04.2019 | 30.04.2019 | | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Кожевниковского района

от 15.11.2018 № 717

**Положение**

**об экспертной группе по внедрению успешных муниципальных практик направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района**

I. Общие положения

1. Положение об экспертной группе по внедрению успешных муниципальных практик направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района (далее - Экспертная группа) определяет задачи, права, обязанности, порядок организации деятельности Экспертной группы.

2. Экспертная группа в своей деятельности руководствуется Федеральными законами, правовыми актами Томской области, иными нормативными правовыми актами муниципального образования Кожевниковский район.

II. Задачи экспертной группы

3. Основными задачами Экспертной группы являются:

1) осуществление мониторинга за ходом выполнения в установленные сроки проектов и мероприятий, предусмотренных в «дорожных картах»;

2) подготовка предложений о корректировке «дорожных карт» и направление их в Администрацию Кожевниковского района;

3)проведение общественной экспертизы внедрения лучшей муниципальной практики в муниципальном образовании Кожевниковский район.

III. Состав экспертной группы

4. Экспертная группа формируется из числа представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Кожевниковского района.

5. Председатель экспертной группы избирается из числа членов Экспертной группы большинством голосов.

6. Состав экспертной группы утверждается постановлением Администрации Кожевниковского района.

IV. Организация работы экспертной группы

7. В состав Экспертной группы входят председатель Экспертной группы и члены Экспертной группы.

8. Председатель Экспертной группы:

- осуществляет общее руководство деятельностью Экспертной группы;

- утверждает повестку заседания Экспертной группы;

- рассматривает вопросы, связанные с выполнением решений Экспертной группы;

- осуществляет контроль исполнения решений Экспертной группы;

- осуществляет обеспечение взаимодействия Экспертной группы с Администрацией Кожевниковского района;

- на период своего отсутствия назначает исполняющего обязанности председателя Экспертной группы из состава членов Экспертной группы.

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертной группы осуществляет отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района.

10. Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района по предварительному согласованию с председателем Экспертной группы осуществляет:

- подготовку и организацию заседаний Экспертной группы;

- ведение протоколов заседаний Экспертной группы;

- подготовку проектов решений Экспертной группы;

- оповещение членов Экспертной группы об очередном заседании;

-рассылку информационных материалов членам Экспертной группы к очередному заседанию и по итогам заседания;

- размещение информации о деятельности Экспертной группы на официальном сайте Кожевниковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.Заседания Экспертной группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

12. Заседания Экспертной группы ведет председатель Экспертной группы либо по его поручению – член Экспертной группы, определенный председателем Экспертной группы.

13. Заседание Экспертной группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

14. Решения Экспертной группы принимаются большинством голосов присутствующих членов Экспертной группы и оформляются протоколами заседания Экспертной группы. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Экспертной группы является решающим. Протокол заседания Экспертной группы подписывается председательствующим на заседании Экспертной группы.

15. На заседаниях Экспертной группы вправе присутствовать представили Администрации Кожевниковского района.

V. Права и обязанности членов Экспертной группы.

16. Члены Экспертной группы имеют право:

- через отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района запрашивать и получать из территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органов местного самоуправления Кожевниковского района, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства информацию, необходимую для работы Экспертной группы;

- приглашать к участию в своих заседаниях уполномоченных представителей исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления Кожевниковского района, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства;

- вносить предложения по организации работы Экспертной группы и по повестке заседания экспертной группы.

17. Члены Экспертной группы обязаны своевременно изучать материалы, направленные в порядке подготовки к заседаниям Экспертной группы, участвовать в работе Экспертной группы.

Приложение 3 к постановлению

Администрации Кожевниковского района

от 15.11.2018 № 717

**Состав Экспертной группы**

**по мониторингу внедрения в муниципальном образовании Кожевниковский район успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства**

|  |  |
| --- | --- |
| Васина О.С. | Руководитель МБУ «Кожевниковский бизнес-инкубатор» - руководитель Экспертной группы (по согласованию) |
| Тищук Н.П. | Индивидуальный предприниматель, – заместитель руководителя Экспертной группы (по согласованию) |
| Члены Экспертной группы: | |
| Лобецкая О.П. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Петров Е.Н. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Радыгина А.Г. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |