# Приложение 2 к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Кожевниковского района на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | В том числе за счет средств | | | | | | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия  [<\*>](#P700) |
| федерального бюджета | | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Цель МП: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1: Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение районных конкурсов и праздников | всего | 2723,6 |  | | | 400 | 1703,6 | | 620 | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС», МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Количество проведенных районных конкурсов и праздников |
| 2015 г. | 274,5 |  | | |  | 174,5 | | 100 | 18 |
| 2016 г. | 318,1 |  | | |  | 218,1 | | 100 | 19 |
| 2017 г. | 392,3 |  | | | 100 | 172,3 | | 120 | 24 |
| 2018 г. | 527 |  | | | 100 | 327 | | 100 | 19 |
| 2019 г. | 611,7 |  | | | 100 | 411,7 | | 100 | 20 |
| 2020 г. | 600 |  | | | 100 | 400 | | 100 | 20 |
| 1.2 | Проведение мероприятий национально-культурной направленности | всего | 438,6 |  | | |  | 378,6 | | 60 | МКУК «КМЦКС»,  ОКСМПСО | Количество проведенных мероприятий национально-культурной направленности |
| 2015 г. | 15 |  | | |  | 5 | | 10 | 3 |
| 2016 г. | 24,9 |  | | |  | 14,9 | | 10 | 3 |
| 2017 г. | 29,4 |  | | |  | 19,4 | | 10 | 3 |
| 2018 г. | 29,3 |  | | |  | 19,3 | | 10 | 3 |
| 2019 г. | 170 |  | | |  | 160 | | 10 | 3 |
| 2020 г. | 170 |  | | |  | 160 | | 10 | 3 |
| 1.3. | Государственные и календарные праздники | всего | 1995,3 |  | | |  | 1695,3 | | 300 | МКУК «КМЦКС»  ОКСМПСО | Количество проведенных государственных и календарных праздников |
| 2015 г. | 194,818 |  | | |  | 144,818 | | 50 | 12 |
| 2016 г. | 160,1 |  | | |  | 110,1 | | 50 | 13 |
| 2017 г. | 168,3 |  | | |  | 118,3 | | 50 | 15 |
| 2018 г. | 322,1 |  | | |  | 272,1 | | 50 | 13 |
| 2019 г. | 550 |  | | |  | 500 | | 50 | 14 |
| 2020 г. | 600 |  | | |  | 550 | | 50 |  | 14 |
| 1.4. | Творческий фестиваль сельских поселений | всего | 4089,6 | 1000 | | | 170 | 2319,6 | | 600 | ОКСМПСО,  МКУК «КМЦКС» | Количество посетителей творческих фестивалей сельских поселений |
| 2015 г. | 335 |  | | |  | 235 | | 100 | 4000 |
| 2016 г. | 423,5 |  | | |  | 323,5 | | 100 | 4800 |
| 2017 г. | 377,6 |  | | |  | 277,6 | | 100 | 4850 |
| 2018 г. | 383,5 |  | | |  | 283,5 | | 100 | 4900 |
| 2019 г. | 1285 | 500 | | | 85 | 600 | | 100 | 4950 |
| 2020 г. | 1285 | 500 | | | 85 | 600 | | 100 | 5000 |
| 1.5. | Организация участия самодеятельных артистов, коллективов, обучающихся Кожевниковской ДШИ в конкурсах, фестивалях и праздниках различного уровня (Международных, Всероссийских, областных, межрайонных) | всего | 1182 |  | | |  | 882 | | 300 | МКУК «КМЦКС», МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Количество участников конкурсов, фестивалей и праздников различного уровня (межрайонные, областные, Всероссийские) |
| 2015 г. | 124 |  | | |  | 74 | | 50 | 200 |
| 2016 г. | 125,5 |  | | |  | 75,5 | | 50 | 229 |
| 2017 г. | 163,8 |  | | |  | 113,8 | | 50 | 273 |
| 2018 г. | 229,4 |  | | |  | 179,4 | | 50 | 235 |
| 2019 г. | 289,3 |  | | |  | 239,3 | | 50 | 240 |
| 2020 г. | 250 |  | | |  | 200 | | 50 | 245 |
| 1.6. | Организация и проведение культурно-спортивных мероприятий, областного и межрайонного значения, проводимых на территории Кожевниковского района, в том числе конкурсы, фестивали, соревнования, выездные Дни Департаментов | всего | 230 |  | | |  | 200 | | 30 | МКУК «КМЦКС», МКУ «МЦБС», МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Количество культурно-спортивных мероприятий областного и межрайонного значения |
| 2015 г. | 5 |  | | |  |  | | 5 | 500 |
| 2016 г. | 5 |  | | |  |  | | 5 | 770 |
| 2017 г. | 5 |  | | |  |  | | 5 | 779 |
| 2018 г. | 5 |  | | |  | 0 | | 5 | 785 |
| 2019 г. | 105 |  | | |  | 100 | | 5 | 790 |
| 2020 г. | 105 |  | | |  | 100 | | 5 | 800 |
| 1.7. | Организация и проведение на территории Кожевниковского района Областного Праздника Хлеба | всего | 1919,2 |  | | | 400 | 1469,2 | | 50 | ОКСМПСО,  МКУК «КМЦКС», МКУ «МЦБС», МКУ ДО «КДШИ» | Количество посетителей Областного Праздника Хлеба |
| 2015 г. | 0 |  | | |  |  | |  | 2500 |
| 2016 г. | 10 |  | | |  |  | | 10 | 3000 |
| 2017 г. | 210 |  | | |  | 200 | | 10 | 4500 |
| 2018 г. | 279,2 |  | | |  | 269,2 | | 10 | 3100 |
| 2019 г. | 710 |  | | | 200 | 500 | | 10 | 3150 |
| 2020 г. | 710 |  | | | 200 | 500 | | 10 | 3200 |
|  | **Итого по задаче 1** | **ВСЕГО** | **12578,3** | **1000** | | | **970** | **8648,3** | | **1960** |  |  |
| **2015 г.** | **948,318** | **0** | | | **0** | **633,318** | | **315** |
| **2016 г.** | **1067,1** | **0** | | | **0** | **742,1** | | **325** |
| **2017 г.** | **1346,4** | **0** | | | **100** | **901,4** | | **345** |
| **2018 г.** | **1775,5** | **0** | | | **100** | **1350,5** | | **325** |
| **2019 г.** | **3721** | **500** | | | **385** | **2511** | | **325** |
| **2020 г.** | **3720** | **500** | | | **385** | **2510** | | **325** |
| 2 | Задача 2: Создание условий для поддержки одаренных детей и подростков, самореализации молодёжи | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Материальная поддержка одарённых детей и молодёжи | всего | 460,51 | |  | |  | 430,51 | | 30 | ОКСМПСО | Количество детей и молодежи – победителей конкурсов всех уровней |
| 2015 г. | 55,31 | |  | |  | 50,31 | | 5 | 100 |
| 2016 г. | 112 | |  | |  | 107 | | 5 | 113 |
| 2017 г. | 36,1 | |  | |  | 31,1 | | 5 | 144 |
| 2018 г. | 47,1 | |  | |  | 42,1 | | 5 | 118 |
| 2019 г. | 105 | |  | |  | 100 | | 5 | 127 |
| 2020 г. | 105 | |  | |  | 100 | | 5 | 137 |
|  | **Итого по задаче 2** | **всего** | **460,51** | |  | |  | **430,51** | | **30** |  |  |
| **2015 г.** | **55,31** | |  | |  | **50,31** | | **5** |
| **2016 г.** | **112** | |  | |  | **107** | | **5** |
| **2017 г.** | **36,1** | |  | |  | **31,1** | | **5** |
| **2018 г.** | **47,1** | |  | |  | **42,1** | | **5** |
| **2019 г.** | **105** | |  | |  | **100** | | **5** |
| **2020 г.** | **105** | |  | |  | **100** | | **5** |
| 3 | Задача 3: Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение районного конкурса на лучшее учреждение клубного типа (среди сельских филиалов) | всего | 440 | | |  |  | 400 | | 40 | МКУК «КМЦКС | Количество участников районного конкурса на лучшее учреждение клубного типа (среди сельских филиалов) |
| 2015 г. |  | | |  |  |  | |  | 0 |
| 2016 г. |  | | |  |  |  | |  | 0 |
| 2017 г. | 10 | | |  |  | 0 | | 10 | 0 |
| 2018 г. | 10 | | |  |  | 0 | | 10 | 5 |
| 2019 г. | 210 | | |  |  | 200 | | 10 | 8 |
| 2020 г. | 210 | | |  |  | 200 | | 10 | 10 |
| 3.2. | Проведение районных конкурсов «Лучший работник культуры Года» (ДК, библиотеки, ДШИ) | всего | 515 | | |  |  | 500 | | 15 | ОКСМПСО,  МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС», МКУДО «КДШИ») | Количество участников районных конкурсов «Лучший работник культуры Года» (ДК, библиотеки, ДШИ) |
| 2015 г. |  | | |  |  |  | |  | 0 |
| 2016 г. |  | | |  |  |  | |  | 0 |
| 2017 г. | 0 | | |  |  | 0 | | 0 | 0 |
| 2018 г. | 5 | | |  |  | 0 | | 5 | 0 |
| 2019 г. | 255 | | |  |  | 250 | | 5 | 12 |
| 2020 г. | 255 | | |  |  | 250 | | 5 | 15 |
| 3.3. | Приобретение жилья для молодых специалистов и оказание материальной помощи на хозяйственное обзаведение молодым специалистам | всего | 10000 | | |  | 4000 | 6000 | | 0 | ОКСМПСО | Количество молодых специалистов, которым оказана материальная помощь |
| 2015 г. |  | | |  |  |  | |  | 0 |
| 2016 г. |  | | |  |  |  | |  | 0 |
| 2017 г. | 0 | | |  | 0 | 0 | |  | 0 |
| 2018 г. | 0 | | |  | 0 | 0 | |  | 0 |
| 2019 г. | 5000 | | |  | 2000 | 3000 | |  | 1 |
| 2020 г. | 5000 | | |  | 2000 | 3000 | |  | 1 |
| 3.4. | Организация и участие в семинарах, мастер-классах, курсах и других мероприятиях повышения квалификации различного уровня специалистов отдела по культуре и спорту Администрации Кожевниковского района и его подведомственных учреждений | всего | 543,9 | | |  |  | 363,9 | | 180 | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС»,  МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Количество сотрудников прошедших курсы повышения квалификации, всего, в т.ч.  ДК / ЦБС / ДШИ |
| 2015 г. | 30 | | |  |  |  | | 30 | 18, 2 / 14 / 2 |
| 2016 г. | 30 | | |  |  |  | | 30 | 22, 2 / 16 / 4 |
| 2017 г. | 30 | | |  |  | 0 | | 30 | 35, 6 / 21 / 8 |
| 2018 г. | 93,9 | | |  |  | 63,9 | | 30 | 15, 3 / 10 / 2 |
| 2019 г. | 180 | | |  |  | 150 | | 30 | 15, 3 / 10 / 2 |
| 2020 г. | 180 | | |  |  | 150 | | 30 | 16, 4 / 10 / 2 |
| 3.5. | Приобретение нотной, методической литературы | всего | 420 | | |  |  | 240 | | 180 | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС»,  МКУ ДО «КДШИ» | Кол-во приобретенной нотной, методической литературы |
| 2015 г. | 30 | | |  |  |  | | 30 | 50 |
| 2016 г. | 30 | | |  |  |  | | 30 | 76 |
| 2017 г. | 30 | | |  |  | 0 | | 30 | 91 |
| 2018 г. | 30 | | |  |  | 0 | | 30 | 50 |
| 2019 г. | 150 | | |  |  | 120 | | 30 | 50 |
| 2020 г. | 150 | | |  |  | 120 | | 30 | 50 |
|  | **Итого по задаче 3** | **всего** | **11918,9** | | |  | **4000** | **7503,9** | | **415** |  |  |
| **2015 г.** | **60** | | |  | **0** | **0** | | **60** |
| **2016 г.** | **60** | | |  | **0** | **0** | | **60** |
| **2017 г.** | **70** | | |  | **0** | **0** | | **70** |
| **2018 г.** | **138,9** | | |  | **0** | **63,9** | | **75** |
| **2019 г.** | **5795** | | |  | **2000** | **3720** | | **75** |
|  |  | **2020 г.** | **5795** | | |  | **2000** | **3720** | | **75** |
| 4 | Задача 4: Развитие материальной базы учреждений культуры и дополнительного образования, техническое переоснащение отрасли | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Капитальный и текущий ремонт домов культуры, Центральной библиотеки, капитальный ремонт МКУ ДО «Кожевниковская ДШИ» по адресу 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 10 | всего | 25782,3 | | |  |  | 25602,3 | | 180 | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС»,  МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Количество учреждений культуры с проведенным капитальным и текущим ремонтом |
| 2015 г. | 98,694 | | |  |  | 68,694 | | 30 | 9 |
| 2016 г. | 1352,8 | | |  |  | 1322,8 | | 30 | 15 |
| 2017 г. | 567,4 | | |  |  | 537,4 | | 30 | 16 |
| 2018 г. | 1703,4 | | |  |  | 1673,4 | | 30 | 17 |
| 2019 г. | 6030 | | |  |  | 6000 | | 30 | 18 |
| 2020 г. | 16030 | | |  |  | 16000 | | 30 | 20 |
| 4.2. | Обеспечение противопожарной безопасности | всего | 2295,5 | | |  |  | 2235,5 | | 60 | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС»,  МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Количество объектов культуры с проведенными мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности |
| 2015 г. | 170,231 | | |  |  | 160,231 | | 10 | 47 |
| 2016 г. | 210,0 | | |  |  | 200,0 | | 10 | 47 |
| 2017 г. | 292,9 | | |  |  | 282,9 | | 10 | 47 |
| 2018 г. | 242,4 | | |  |  | 232,4 | | 10 | 47 |
| 2019 г. | 690 | | |  |  | 680 | | 10 | 47 |
| 2020 г. | 690 | | |  |  | 680 | | 10 | 47 |
| 4.3. | Издание печатной продукции | всего | 460 | | |  |  | 460 | |  | ОКСМПСО | Количество изданной печатной продукции |
| 2015 г. | 0 | | |  |  | 0 | |  | 0 |
| 2016 г. | 0 | | |  |  | 0 | |  | 0 |
| 2017 г. | 0 | | |  |  | 0 | |  | 0 |
| 2018 г. | 0 | | |  |  | 0 | |  | 0 |
| 2019 г. | 230 | | |  |  | 230 | |  | 50 |
| 2020 г. | 230 | | |  |  | 230 | |  | 50 |
| 4.4. | Развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования (техническое переоснащение отрасли) | всего | 7405,3 | | |  |  | 7405,3 | |  | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС»,  МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Обеспечение учреждений культуры современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой |
| 2015 г. | 66,99 | | |  |  | 66,99 | |  | 80 |
| 2016 г. | 520,7 | | |  |  | 520,7 | |  | 132 |
| 2017 г. | 358,5 | | |  |  | 358,5 | |  | 112 |
| 2018 г. | 549,1 | | |  |  | 549,1 | |  | 95 |
| 2019 г. | 2980 | | |  |  | 2980 | |  | 100 |
| 2020 г. | 2930 | | |  |  | 2930 | |  | 100 |
| 4.5. | Пополнение книжных фондов | всего | 485 | | |  |  | 485 | |  | МКУ «МЦБС» | Количество приобретенной литературы, экз. |
| 2015 г. | 0 | | |  |  | 0 | |  |  |
| 2016 г. | 0 | | |  |  | 0 | |  |  |
| 2017 г. | 95 | | |  |  | 95 | |  | 500 |
| 2018 г. | 95 | | |  |  | 95 | |  | 500 |
| 2019 г. | 200 | | |  |  | 200 | |  | 500 |
| 2020 г. | 95 | | |  |  | 95 | |  | 500 |
| 4.6. | Приобретение компьютеров, подключение к сети Интернет | всего | 491,8 | | |  |  | 491,8 | |  | МКУ «МЦБС» | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования «Кожевниковский район» |
| 2015 г. | 0 | | |  |  | 0 | |  |  |
| 2016 г. | 0 | | |  |  | 0 | |  |  |
| 2017 г. | 65 | | |  |  | 65 | |  | 16 |
| 2018 г. | 176,8 | | |  |  | 176,8 | |  | 17 |
| 2019 г. | 185 | | |  |  | 185 | |  | 18 |
| 2020 г. | 65 | | |  |  | 65 | |  | 19 |
| 4.7. | Приобретение автобуса для перевозки пассажиров | всего | 1729,9 | | |  |  | 1729,9 | |  | МКУК «КМЦКС | Количество приобретенных автобусов |
| 2015 г. |  | | |  |  |  | |  |  |  |
| 2016 г. |  | | |  |  |  | |  |  |  |
| 2017 г. |  | | |  |  |  | |  |  |  |
| 2018 г. | 1729,9 | | |  |  | 1729,9 | |  |  | 1 |
| 2019 г. |  | | |  |  |  | |  |  |  |
| 2020 г. |  | | |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 4** | **ВСЕГО** | **38649,81** | | |  |  | **38409,81** | | **240** |  |  |
| **2015 г.** | **335,91** | | |  |  | **295,91** | | **40** |
| **2016 г.** | **2083,5** | | |  |  | **2043,5** | | **40** |
| **2017 г.** | **1378,8** | | |  |  | **1338,8** | | **40** |
| **2018 г.** | **4496,6** | | |  |  | **4456,6** | | **40** |
| **2019 г.** | **10315** | | |  |  | **10275** | | **40** |
| **2020 г.** | **20040** | | |  |  | **20000** | | **40** |
|  | **Итого по МП: 69221,4 тыс. рублей** | **ВСЕГО за 2015-2020 годы** | **63607,5** | | | **1000** | **4970** | **54992,5** | | **2645** |  |  |
| **2015 г.** | **1399,5** | | | **0** | **0** | **979,5** | | **420** |
| **2016 г.** | **3322,6** | | | **0** | **0** | **2892,6** | | **430** |
| **2017 г.** | **2831,3** | | | **0** | **100** | **2271,3** | | **460** |
| **2018 г.** | **6458,1** | | | **0** | **100** | **5913,1** | | **445** |
| **2019 г.** | **19936** | | | **500** | **2385** | **16606** | | **445** |
| **2020 г.** | **29660** | | | **500** | **2385** | **26330** | | **445** |