\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

 **с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области**

О подготовке хозяйственного комплекса Кожевниковского района

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

Во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 31.03.2020г. № 75-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Кожевниковского района в осенне-зимний период 2020-2021 годов, утвердить:

1.1. Состав районной Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Положение о районной Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений:

2.1. В срок до 15 апреля 2020 года разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса сельских поселений к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов;

2.2 в срок до 10 июля 2020 года разработать и утвердить графики завоза топливно-энергетических ресурсов в сельские поселения.

2.3. Обеспечить качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы сельских поселений к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», и Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя России от 06.09.2000г. № 203 «Об утверждении Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»;

2.4. Создать комиссии для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса сельских поселений к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов и обеспечить включение в их состав представителей Администрации Кожевниковского района;

2.5. Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов до 10.09.2020г.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кожевниковского района от 20.02.2019г. № 105 «О подготовке хозяйственного комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности Вакурина В.И.

Глава района А.А. Малолетко

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы района по жилищно- коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Вакурин\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. | Начальник отделаправовой и кадровой работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Савельева\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. |
|  |   |

В.Н. Елегечев

8(382)442-25-77

Приложение №1

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Состав

районной Межведомственной комиссии по подготовке

 хозяйственного комплекса Кожевниковского района

 к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:Вакурин В.И. | Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности |
| Члены комиссии:Елегечев В.Н. Юркин С.В.  | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района Заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике-начальник отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью   |
|  Попова Г.М. | И.о. начальника отдела образования Администрации Кожевниковского района   |
| Литавин С.Н. | Главный врач ОГБУЗ «Кожевниковской РБ» (по согласованию) |
| Цалко В.Н. | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Кожевниковского района  |
| Носикова Е.А.  | Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью Администрации Кожевниковского района  |
|  |  |
| Аникин А.П. | Начальник Кожевниковского участка ЦЭС(по согласованию) |
| Жулин С.А. | Директор КР МУП «Комремстройхоз»(по согласованию) |
| Елегечев Н.Г. | -Директор ООО «СТЭ» (по согласованию) |
| Капустин Ю.П. | Директор ООО «Кожевниковский КОМХОЗ»(по согласованию) |
| Клышников А.В. | Представитель Ростехнадзора - начальник Томского территориального отдела Государственного энергетического надзора (по согласованию) |
| В работе комиссии при рассмотрении и решении вопросов сельских поселений участвуют Главы сельских поселений (по согласованию): |
| Пономаренко М.В. | Глава Кожевниковского сельского поселения |
| Абрамова Н.И. | Глава Малиновского сельского поселения |
| Степанов В.Н. | Глава Песочнодубровского сельского поселения |
| Прокопенко С.Н. | Глава Вороновского сельского поселения |
| Изотов А.В. | Глава Новопокровского сельского поселения |
| Паршина Г.В. | Глава Чилинского сельского поселения |
| Кузнецов А.М. | Глава Уртамского сельского поселения |
| Архипова Т.В. | Глава Староювалинского сельского поселения |
|  |  |
|  |  |

 Приложение № 2

к постановлению Администрации

 Кожевниковского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Положение

о районной межведомственной комиссии по подготовке

хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний

период 2020-2021 годов

 1. Районная межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (далее - Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных исполнительных органов государственной власти Томской области с органами местного самоуправления Администрации Кожевниковского района и организациями, расположенными на территории Кожевниковского района, по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, Губернатора Томской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия деятельности органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса МО «Кожевниковский район» к работе в осенне-зимний период;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-зимний период;

3) осуществление контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-зимний период.

4. Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-зимний период;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Кожевниковского района, в том числе с выездами на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-зимний период, их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы создания запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в сельских поселениях и заинтересованных организаций.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления и соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3) привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6. Перечисленный перечень полномочий Комиссии не является исчерпывающим и может изменяться в процессе работы Комиссии.

7. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Администрации Кожевниковского района.

8. Председатель комиссии:

1) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

2) утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии.

10. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие (по его поручению) - заместитель председателя Комиссии.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

14. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

 Приложение № 3

к Постановлению Администрации

 Кожевниковского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переченьмероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Кожевниковского района к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
|  | Разработка и утверждение планов и мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов объектов ЖКХ и социальной сферы муниципальных образований Кожевниковского района, подведомственных отраслей и организаций  | В срок до 15.04.2020 | Органы местного самоуправления Кожевниковского района совместно с организациями ЖКХ (по согласованию), отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района |
|  | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов подведомственных организаций | В срок до 15.04.2020 | Отраслевые отделы Администрации Кожевниковского района совместно с администрациями сельских поселений и организациями ЖКХ (по согласованию)  |
|  | Организация работ по обеспечению источников тепла, приборами учета тепловой энергии, необходимым запасом топлива и материально-технических ресурсов | В срок до 01.09.2020 | Органы местного самоуправления Кожевниковского района, отраслевые отделы Администрации Кожевниковского района совместно с организациями ЖКХ (по согласованию)  |
|  | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для теплоснабжающих организаций в соответствии с утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» | 01.09.2020 | Органы местного самоуправления Кожевниковского района, отраслевые отделы Администрации Кожевниковского района совместно с организациями ЖКХ (по согласованию)  |
|  | Обеспечение мер по стабилизации и погашению задолженности предприятий коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы | 01.09.2020 | Органы местного самоуправления Кожевниковского района совместно с организациями ЖКХ (по согласованию) |
|  | Организация профессионального обучения персонала предприятий и организаций ЖКХ, а также аттестация лиц ответственных за эксплуатацию источников тепловой энергии. | Постоянно | Органы местного самоуправления Кожевниковского района, отраслевые отделы Администрации Кожевниковского района совместно с организациями ЖКХ (по согласованию)  |
|  | Принятие мер по устранению нарушений в теплоснабжающих и теплосетевых организациях, установленных предписаниями Сибирского Управления Ростехнадзора.Осуществление контроля над выполнением условий, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | В срок до 01.11.2020 | Органы местного самоуправления Кожевниковского района, отраслевые отделы Администрации Кожевниковского района совместно с организациями ЖКХ (по согласованию)  |
|  | В соответствии с действующим законодательством осуществление контроля за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов сельских поселений района, организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения. Проведение комиссионных проверок готовности объектов ЖКХ района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов | Согласно утвержденным графикам | Органы местного самоуправления Кожевниковского района, отраслевые отделы Администрации Кожевниковского района,главный специалист по вопросам ГО и ЧС Администрации Кожевниковского района совместно с организациями ЖКХ (по согласованию)  |
|  | Представление в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области:  сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июня по 2 ноября 2020 г.) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная; информации о ходе подготовки муниципальных образований Кожевниковского района к работе в осенне - зимний период начиная с 15 июня по 2 ноября 2020 года; информация о ходе поставок топливно-энергетических ресурсов в муниципальные образования района для нужд ЖКХ и социальной сферы в период с 1 июня по 2 ноября 2020г.сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима);сведений о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях (в период с 1 ноября 2020 года по 1 апреля 2021 года) по форме федерального государственного статистического наблюдения №3-ЖКХ (зима);информации о начале отопительного сезона, подключении к теплоснабжению объектов социальной сферы и жилищного фонда;информации о прохождении отопительного периода; сведений о наличие топливных ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы; | на 2- число отчетного периодана 1-е и 15-е число каждого месяцана 1-е и 15-е число каждого месяца1 раз в год(2 декабря)2-е число после отчетного периодаЕжедневно в период с 07 сентября 2020 по 26 октября 2021Еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) | Органы местного самоуправления Кожевниковского района, отраслевые отделы Администрации Кожевниковского района совместно с организациями ЖКХ (по согласованию)  |
|  | Проведение оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»Оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации многоквартирных и жилых домов к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов  | В срок до 13.11.2020В срок до 10.09.2020 | Органы местного самоуправления Кожевниковского района совместно с организациями ЖКХ (по согласованию) |

 |  |
|  |  |