

ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

Решение

# 30.06.2023 с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области № 204

# 

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Кожевниковского района на 2022-2026 годы» за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным закон от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Кожевниковского района по социальной политике, начальника отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Юркина С.В. о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кожевниковского района на 2022-2026 годы» за 2022 год

**ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кожевниковского района на 2022-2026 годы» за 2022 год принять к сведению.

2. Органам местного самоуправления продолжить работу в реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кожевниковского района на 2022-2026 годы».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района <http://kogadm.ru/>.

Председатель

Думы Кожевниковского района Т.А. Ромашова

Глава Кожевниковского района В.В. Кучер

Приложение № 1

к решению Думы

Кожевниковского района

от 30.06.2023 г. №204

**Отчёт**

**о деятельности МКУК «КМЦКС» за 2022 г.**

В 2022 году МКУК «КМЦКС» продолжала работать в направлении создания условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры; а также создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества и участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.

В прошедшем году централизованная клубная система района работала в рамках национального проекта «Культура РФ», а также приняла активное участие в реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Кожевниковского района на 2022-2026 годы» запланированных на 2022 год, также, приняли участие в реализации мероприятий муниципальных программ:

* «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021 - 2026 годы»
* «Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района»

**Кадровое обеспечение отрасли:**

Численность работников в клубных учреждениях района 69 человек, в том числе, относящихся к основному персоналу 46.

Всего проведено 2 тыс.632 культурно-массовых мероприятия, их посетило 84 959 человек, в том числе 254 мероприятия в Центре культуры, которые посетили 47 тыс.человек.

В 2022 году РЦКиД принял участие в 21 конкурсе областного Губернаторского фестиваля народного творчества. Всего 38 дипломов, в том числе: 1 *место – 14 Дипломов, 2 место – 8 Дипломов, 3 место - 16 дипломов. (Приложение № 1).*

**Участие в Международных, Всероссийских, Межрегиональных выставках, конкурсах и фестивалях с выездом в Барнаул, Новосибирск и Томск**  принесло 8 **призовых мест.**

На территории Кожевниковского района проведено около 20 районных разножанровых конкурсов, фестивалей, акций, в которых принимали участие все сельские дома культуры.

Продолжает успешно развиваться хореографическое и театральное направление. Одним из основных достижений в работе за 2022 год стало присвоение звания «**Образцовый коллектив»**  двум коллективам Центра культуры

1. хореографический коллектив «Вдохновение» руководитель И.В.Семенова
2. театр-студия «ЭкспроМТ» рук. Багижева А.Ф.

Распоряжение Департамента по культуре № 364/01-10 от 19 октября 2022 года.

Наиболее активно проходила работа в Новопокровском СДК – сотрудники СДК внедряют новые формы работы, в том числе в соц.сетях, активно принимают участие в выставках ДПТ, где показывают хорошие результаты на районном и областном уровне, ведут волонтерское направление работы как с молодежью, так и со старшим поколением. Также, можно отметить работу Староювалинского ДК – сотрудники активно участвуют во всех районных акциях, фестивалях и конкурсах. Интересно работают в соц.сетях по сохранению и возрождению народных традиций и обрядов. Текинский ДК уделяет большое внимание сохранению народного творчества, волонтерскому движению и участию в районных акциях и конкурсах.

Впервые в рамках проведения областного Праздника хлеба организовали и провели Фестиваль реконструкции крестьянского бытового уклада жизни на Руси «Пожитки». Участники представляли реконструкции крестьянского бытового уклада жизни на Руси. Программа прошла на площадке «Моя Деревенька» в КаравайПарке.

В декабре 2022 г. на **Областном конкурсе проектов «Твоя идея»** от Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области студийцы Образцового коллектива театра-студии "Экспро.МТ" (рук. Багижева А.Ф.) защищали социальный проект "Ну, что? Споем?". Наши участники приняли участие в мастер-классе по написанию грантов от Алексея Меретина, руководителя регионального молодежного тренингового центра РСМ, председателя Молодежной платформы развития, Федерального эксперта всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и победителя грантового конкурса Росмолодежи.

В целях поиска инновационных форм работы, в течении всего года работники Центра культуры проходили различные курсы повышения квалификации, принимали активное участие в онлайн вебинарах и форумах. Продолжали осваивать путём самообучения новые программы для эффективной работы в интернет пространстве:WondershareFilmora 2020;HandBrake; Adobe Premiere ProиBoris FX Continuum и другие**.**

Жители с интересом следят за виртуальной жизнью учреждения в социальных сетях – активно комментируют, увеличивается число подписчиков в группах. Несомненно, это положительно сказалось в дальнейшей работе при проведении очередной **независимой оценки качества** учреждения, по результатам которой мы получили **97 баллов**.

В соответствии с планом основной деятельности МКУК «КМЦКС» творческая работа велась по нескольким направлениям. Особое внимание было уделено работе с молодежью. В рамках VI районной акции «PRO-отказ от курения», приуроченной ко Всемирному Дню отказа от курения, прошли такие мероприятия, как конкурс видеороликов «Я НЕ КУРЮ!», информационные палатки, уличные акции «Живи ярко», сформирована и распространена информационно-методическая *папка «*ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ*»,* содержащая раздаточные полиграфические материалы, видеоролики, методические рекомендации. Традиционно, сотрудничество в этом направлении налажено со специалистами отдела образования, образовательными учреждениями, волонтерами.

Также, в мае 2022 года прошли XXXII Духовно-исторические чтения памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия, посвящённые теме: **«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».** Традиционно сложилось, что в нашем районе закрытие и подведение итогов Дней Кирилло-Мефодиевских Чтений проходит в стенах Центра культуры и досуга совместно с образовательными учреждениями, библиотеками, священнослужителями района.

Традиционно, в Дни памяти Николая Чудотворца, Районный центр культуры поддерживает инициативу Песочнодубровской СОШ и Благотворительного Фонда «Обыкновенное чудо» по проведению Благотворительной акции **«ТВОРИ ДОБРО».**

В 2022 году акция проходила 19 декабря. Практически, все учреждения клубной системы приняли активное участие в этой акции, а работники стали волонтерами по сбору средств.

Активно проходит в**овлечение граждан старшего поколения и людей с ОВЗ**

**в культурные процессы села и района -** Всего проведено для людей старшего поколения 25 мероприятий, посетителей 4 100, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: мероприятий 11 , посетителей 1 140. В Центре культуры работает 4 любительских объединения для людей старшего поколения – общая численность участников в них более 100 человек.

Формы культурно-массовой работы пользуются большим спросом у людей старшего возраста, потому что позволяют им находиться в едином информационном пространстве и дают возможность поделиться своими навыками, передать свои традиции молодому поколению. А значит, быть востребованными в современном социуме.

**Развитие платных услуг населению: всего за год заработано 889 247.00, в том числе кинотеатр** 370 600,00, СДК 160 930,00.

**Работа кинотеатра в 2022 году:** Всего было проведено 723 киносеанса; количество человек – 2 286, валовый сбор составил - 370 600,00. Кинотеатр является убыточным. За 2022 год - на 203 тыс.рублей.

**Профориентационная работа - повышение квалификации специалистов культурно-досугового профиля**

В 2022 году продолжают обучение (с 2020 года) в высших профильных учебных заведениях 6 человек – 2 человека в АлтГИК, 4 человека в Томском пед. Университете на отделении культурологии; 7 человек обучаются в "Губернаторском колледже социально-культурных технологий".

**Всего специалистов культурно-досугового профиля, повысивших квалификацию в отчётном году** (на курсах, семинарах, мастер-классах и т.п. по специальности только с подтверждающими документами**)\_\_10\_\_чел.**

* **Развитие и укрепление МТБ в МКУК «КМЦКС» в 2022 году:**

1. В рамках проекта «Инициативное бюджетирование» были организованы и проведены работы по капитальному ремонту фасада здания Вороновского ДК (2 этап) на общую сумму: **2 млн.100 т.р.,00, в том числе:**
2. Уртамский СДК - проведен капитальный ремонт по Федеральному проекту «Культурная среда» на 2 млн. 156 321руб. 84 коп

Федеральные – 1 млн.782 155, 37 коп., Региональные – 266,299,06 коп.,

Муниципальные – 107 813,39.

**Уртамский СДК**  – строительство туалета – 237 064,8 коп. (бюджет района).

1. Приобрели и вставили противопожарные двери в Елгае (декабрь, 2022).
2. За счёт выделенных из районного бюджета денег удалось провести ремонтные работы по обеспечению противопожарной безопасности в 2-х СДК - Елгайский СДК, Вороновский СДК и Районный Центр культуры и на общую сумму 153 650,00 тысячи рублей.
3. За счет привлеченных средств (депутатов ЗД РФ) приобрели гармонь 51,000; модуль расширения 110 000,00; фотоаппарат 85 700,00).

* **Работа со СМИ и ТВ:**

В Центре культуры налажено тесное и многолетнее сотрудничество с **интернет редакцией ГТРК «Томск» и «Регион»**  («Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Томск»). За год на региональных каналах выходит более 10 материалов.

* **Проблемы:**

Несмотря на большие финансовые вложения по национальным и федеральным проектам «Культура», общее состояние материально-технической базы сельских ДК остается очень слабое. Не хватает компьютеров – в некоторых ДК их нет вообще, в основной части СДК офисное оборудование не обновлялись с 2012-2014 года. Не хватает мебели – столы, стулья, шкафы и т.д.

Также, недостаточно средств выделяется на ремонт учреждений клубной системы. Такая ситуация не позволяет более эффективно использовать имеющийся материальный и кадровый ресурс МКУК «КМЦКС» и предоставить более качественную услугу для населения.

**Основные итоги работы МКУ МЦБС за 2022 год**

Библиотеки Кожевниковского района в 2022 году продолжали позиционировать себя как центры информационного и культурного развития территории. Усилия библиотекарей были направлены на повышение эффективности, доступности и качества библиотечного обслуживания и удовлетворённости пользователей библиотечными услугами, и использование новых форматов популяризации книги и чтения.

Библиотечное обслуживание населения Кожевниковского района в 2022 году осуществляли 21 библиотека: Центральная библиотека и 20 сельских библиотек-филиалов. Библиотечное обслуживание жителей удалённых сёл и деревень обеспечивали внестационарные пункты выдачи.

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет **66 %.**

***Основные показатели деятельности муниципальных библиотек.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2022 г. | Комментарии |
| **Число зарегистрированных пользователей (всего) человек,** | **14048** | Согласно методическим рекомендациям АИС «КУЛЬТУРА» в 2020 году учитывалось количество удаленных пользователей, в настоящее время, идет учет зарегистрированных пользователей в стенах библиотек. |
| в том числе:   * обслуженных в стенах библиотеки | 12445 |  |
| * удаленных пользователей | 1603 |  |
| **Число посещений библиотеки (всего) единиц,** | **189601** | С начала 2022 ода учитываются только стационарные и внестационарные посещения, удаленные посещения вынесены за рамки отчетности. |
| из них:   * для получения библиотечно-информационных услуг | 124790 |  |
| * для участия в массовых мероприятиях | 27755 |  |
| **Число обращений в библиотеку удаленных пользователей (всего) единиц,** | **51268** |  |
| из них:   * через Внестационарные формы обслуживания | 37056 |  |
| * обращений к веб-сайту | 14212 |  |
| **Выдано (просмотрено) документов** | **209799** | Исключена книговыдача с БУККРОСИНГОВ |
| **Изготовлено для пользователей и выдано копий документов** | 4012 |  |
| **Выполнено справок и консультаций** | **67336** |  |
| **Количество массовых мероприятий (без выставок)** | **1504** | Уменьшение показателя.  Учитываются только мероприятия проводимые в библиотеках, выездные, и в школах |
| **Количество книжных выставок** | **977** | Уменьшение показателя. Учитываются выставки только организованные в библиотеках, школах, домах культуры и на районных мероприятиях. |

**Основные достижения библиотечной сети муниципального образования.**

Основным достижением за отчетный год стало сохранение библиотечной сети в полном составе,

В прошедшем году размер совокупного фонда библиотек МКУ «МЦБС Кожевниковского района» составил **192 790 экземпляров**. В целом, в течение последних трёх лет сохраняется тенденция сокращения единого библиотечного фонда. Это связано с недостаточным финансированием комплектования. В среднем выбытие документов из фондов библиотек превышает поступление. Недостаточное финансирование комплектования, рост цен на издательскую продукцию, физическая изношенность фонда, его низкая обновляемость не позволяют библиотекам обеспечить полноту и качество библиотечных фондов. В существующих условиях библиотекам приходится активно использовать внебюджетные источники комплектования (пожертвования, дары) при формировании фондов и находить возможность доступа к удалённым электронным ресурсам для удовлетворения требований своих пользователей. В 2022 году Центральная библиотека продолжала работу над пополнением электронного каталога, отражая в нем библиографическую информацию как о новых поступлениях, так и ретроспективных частях библиотечного фонда.

**Пополнение фонда (в динамике 3 лет)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** | **2021** | **2022** |
| книги (экз.) | **848** на сумму  **77 804,57** (внебюджет, переданы в дар, поэтому оценены по остаточной стоимости) | **3430** на сумму  **849 518,11**  25 691,00-внебюджет,  761 625,97 – федеральный и областной бюджет  (субсидия;  «Финансовая грамотность» комплекты учебников),  62 201,14-районный бюджет | **3029** на сумму  **321 722,69**  41 574,00-внебюджет,  50 000,00 - районный бюджет,  29 919,33- областной бюджет (субсидия),  200 229,36-федеральный бюджет (субсидия) |
| газеты (подшивка), журналы (экз.) | **48** наименований на сумму  **301 709,00** | **28** наименований на сумму  **222 097,63** | **36** наименований  на сумму **169 080,76** |

**В 2020** году не было бюджетного финансирования. поступило 848 экземпляров документов (книги, брошюры). Все поступления в библиотечный фонд от безвозмездной передачи документов в библиотеки. В 2020 году поступлений электронных книг (CD-rom) не было. Максимальное количество книг получил Детский отдел Центральной библиотеки с. Кожевниково – 146 экз.

Большую часть переданной безвозмездно литературы составляет художественная и детская.

**В 2021** г. поступления в библиотечный фонд:

- безвозмездная передача документов;

- бюджет района (50 000.00)

- в 2021 году была выделена субсидия на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек РФ по федеральной программе "Развитие культуры" (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №317 (ред. 03.09.2021г.).

В конце года МКУ «МЦБС Кожевниковского района» была приобретена книжная продукция, в количестве 771 экземпляра. Обладателями новых книг стали 4 сельские библиотеки из Базоя, Малиновки, Осиновки и Старой Ювалы.

**В 2022** г. поступления в библиотечный фонд:

- безвозмездная передача документов;

- бюджет района (50 000)

- в 2022 году была выделена субсидия на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек РФ по федеральной программе "Развитие культуры" (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №317 (ред. 03.09.2021г.).

МКУ «МЦБС Кожевниковского района» была приобретена книжная продукция, в количестве 1117 экземпляров. Обладателями новых книг стали 4 сельские библиотеки из Батурино, Чилино, Ерестной и Еловки.

Ежегодно растет цена на периодические издания. В 2021-2022 году вновь возникли трудности в финансировании подписки.

**Главные события библиотечной жизни муниципального образования**.

Более 15 лет в библиотечной системе проводится профессиональный конкурс Библиотекарь года. По итогам конкурса библиотекарь Осиновской сельской библиотеки Васина Снежана Васильевна признана «Библиотекарем года 2022».

Ежегодно, на протяжении многих лет, в Центральной библиотеке проходит [районный конкурс чтецов – «Читаем Пушкина».](https://vk.com/molot_plus?w=wall-192563470_399) В этом году конкурс проводился дистанционно, в течение нескольких дней на конкурс предоставили более 20 видеозаписей со всего Кожевниковского района. В литературном поединке приняли участие конкурсанты в возрасте от 5 лет до 65 лет, пользователи читали всеми любимые стихи, отрывки из сказок и поэм. Партнером и спонсором конкурса выступил Россельхозбанк.

Летом для жителей района проходил цикл мероприятий **«МолодёжкаПлюс вне стен библиотеки».** Коллектив Центральной библиотеки выезжал в сёла с творческими и игровыми, веселыми и познавательными программами. Первыми мероприятиями для детей и молодежи в районном центре стали [«Игротека вне библиотеки - мобильный центр настольных игр»](https://vk.com/molot_plus?w=wall-192563470_403) и [«Игротека и читальный зал на траве»](https://vk.com/molot_plus?w=wall-192563470_413), сотрудники провели лотерею хорошего настроения и веселые предсказания в День молодежи. Так в селе Вороново провели игровую познавательную программу [«PRO - традиции. Духов день».](https://vk.com/wall-192563470_404) А в селе Новопокровке состоялся [«Праздник рыбы»,](https://kozh-mcbs.tom.muzkult.ru/news/82502130) для детей библиотекари провели подвижные игры, интеллектуальные викторины. В [День физкультурника](https://vk.com/molot_plus?w=wall-192563470_427) на стадионе «Колосе» был организован большой, красивый культурно-спортивный праздник, посвящённый юбилею. Были подготовлены краеведческая фотовыставка «Стадион для всех» и книжная выставка о спорте «Этот спортивный мир».

Важным событием для района стал Всемирный День книголюба. Его отметили в Центральной библиотеке с. Кожевниково. [Литературный вечер «Земли моей поэтов голоса»,](https://vk.com/molot_plus?w=wall-192563470_424) посвященный юбилеям местных поэтов - земляков А.П. Гарагули и С.А. Кобзарева.

В течение года проводился цикл мероприятий, посвященный финансовой грамотности населения в Центрах общественного доступа Кожевниковского района. В районе работают 4 ЦОДа: Большой сельский ЦОД – в центральной библиотеке, средний ЦОД в Уртамской сельской библиотеке, два малых ЦОДа – в Вороновской и Чилинской библиотеках.

В День народного единства прошел завершающий этап [VII районный фестиваль национальных культур «Венок дружбы»](https://kozh-mcbs.tom.muzkult.ru/news/86651712) в центральной библиотеке села Кожевниково.

1 этап районного фестиваля. 01.05. - 01.10.2022 г. Открытый районный конкурс на лучшую [выставку народного творчества «Душа народа».](https://kozh-mcbs.tom.muzkult.ru/news/86654511) Цель конкурса выявление и информационная поддержка творческих лиц, занимающихся рукоделиями, народными промыслами и ремеслами.

В течении года было проведено более 1500 мероприятий и оформлено более 900 выставок.

В последние годы меняется характер труда библиотекаря: усиливается информационная функция библиотек, особенно в связи с внедрением информационно-коммуникативных технологий. Таким образом, труд библиотекаря не только становится более интенсивным, но изменяется на качественном уровне. В этой ситуации как никогда важна роль человеческого фактора, значения личностных качеств работников и наличие возможностей для повышения квалификации. Численность основного персонала в библиотеках района на конец 2022 года составляет 31 человек. Имеет важное значение повышение кадрового потенциала библиотек района, его квалификации, так как проблемой остается недостаточный уровень профессиональной компетентности специалистов, особенно в области современных информационных технологий.

Повышение квалификации библиотечных специалистов — одно из приоритетных

направлений методической деятельности, оказание методической помощи при посещении сельских библиотек, групповое и индивидуальное консультирование в том числе удаленно, изучение опыта работы передовых библиотек области, анализ работы библиотечной системы.

Повышение квалификации специалистов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повышение квалификации**  **по программам** | **Кол-во ак. часов** | **Дата учебы** | **Документ, специалист** |
| «Культурно-досуговая деятельность библиотек в собственных социокультурных условиях» ГПНТБ СО РАН г. Новосибирск | 72 | 31.01.2022-11.02.2022 | Удостоверение  Васина С.А. |
| «Организация и сохранность библиотечных фондов и каталогов» АНО ДПО «Институт современных технологий и менеджмента» г. Москва | 144 | 09.02.2022-28.02.2022 | Удостоверение  Емельянова С.А. |
| «Малый музей в социокультурном пространстве региона (города)» ФГБ ОУВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» г. С-Петербург | 36 | 11.04.2022-  29.04.2022 | Удостоверение  Колосова С.П  Васина С.В. |
| «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» АНО ДПО «Институт государственного и муниципального управления» г. Новосибирск | 288 | 16.05.2022  10.06.2022 | Диплом о профессиональной переподготовке  Буценко Н.Е. |
| «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» АНО ДПО «Институт государственного и муниципального управления» г. Новосибирск | 216 | 16.05.2022  06.06.2022 | Удостоверение  Емельянова С.А. |
| «Культура региона в новой реальности» в рамках III Отраслевого собрания работников культуры Томской области | 5 | 04.06.2022 | Сертификат  Ильин И.Ю.,  Попова А.В., Буценко Н.Е. |
| Санкт-Петербургский государственный институт культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» «Проектная деятельность в учреждениях культуры: актуальные подходы и технологии» | 36 | 14.06.2022-30.06.2022 | Удостоверение  Романова О.П., Емельянова С.А.,  Ильин И.Ю., Лагутская А.В.  Федорова Е.Н. |
| ООО «Центр развития компетенции Аттестатика» по дополнительной профессиональной программе «Медийно-информационная грамотность в структуре профессиональных компетенций педагогов- библиотекарей» г. Тула | 56 | 18.06.2022 | Удостоверение  Землякова Н.В. |
| РГБ «Библиотека в развитии креативной экономики» г. Москва | 72 | 15.08.2022 – 26.09.2022 | Удостоверение  Попова А.В.  Буценко Н.Е. |
| ФГОБ УВО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации» обучение по программе «Финансовое консультирование» г. Москва | 72 | 19.09.2022-17.10.2022 | Удостоверение  Кроликова К.И.  Шевченко С.В. |
| ФГБ УК «РГБМ» повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Консультирование в области и развития цифровой грамотности населения» | 72 | 03.10.2022-28.10.2022 | Удостоверение  Кузнецова М.Ю. |

**Участие во всероссийских, областных и районных профессиональных конкурсах.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в областных профессиональных конкурсах: | | | | |
| №  п/п | Название конкурса | Наименование библиотеки | Достижения |
|  | «Читаем всей семьей» на лучшую читающую семью. Одним из победителей стала семья Дорофеевых (с. Кожевниково, Кожевниковский район) в номинации «Сибирь-моё вдохновение» | руководитель Федорова Е.Н., методист | Диплом победителя благодарность Законодательной думы Томской области |
|  | Конкурс «Лучший центр общественного доступа Томской области 2022 года» Большой сельский Центр общественного доступа с. Кожевниково | Центральная библиотека | Диплом победителя и сертификат |
|  | Областной конкурс для муниципальных библиотек Томской области «Лучшая рождественская выставка 2022» | в категории «Городская библиотека» | Диплом 2 место Центральная библиотека» |
| в категории «Сельская библиотека» | Диплом 2 место  Осиновская сельская библиотека,  Диплом 3 место Чилинская сельская библиотека |
|  | Заочный областной конкурс «Пасхальная радость» для муниципальных библиотек Томской области | в категории «Городская, центральная межпоселенческая библиотека» | Диплом 2 место Центральная библиотека |
| в категории «Сельская библиотека» | Диплом 2 место Староювалинская сельская библиотека |

Для осуществления эффективной библиотечной деятельности, повышения привлекательности библиотеки огромное значение имеет создание современных и комфортных условий обслуживания пользователей, однако материально-техническое состояние многих библиотек района оставляет желать лучшего. Участие в Нацпроекте «Культура» в 2019 году и написание заявок на участие в последующие годы, выявило отсутствие капитального ремонта в большинстве библиотек, заключений о техническом состоянии зданий, а также отсутствие поддержки со стороны муниципального образования. Второй попытки войти в нацпроект не получилось, при отборе библиотек для создания Библиотеки нового поколения, одним из главных условий является со финансирование на проведение модернизации: капитальный ремонт за счет средств муниципального бюджета, подключение к скоростному интернету, замена электропроводки и системы теплоснабжения, услуги дизайнеров, составление смет и технических заключений, экспертиза смет на ремонты. Анализируя ситуацию по состоянию библиотек района, где плачевное материальное состояние и отсутствие каких-либо ремонтов на протяжении 15 лет, участие в нацпроекте невозможно.

В начале этого года мы подали заявку на участие в региональном проекте «Культурная среда» на получение субсидии из средств областного бюджета (2 мил.р.) на модернизацию Староювалинской сельской библиотеки

Также мы столкнулись с проблемами недостаточности площадей для организации современного библиотечного пространства, обновления компьютерной техники и библиотечного фонда, отсутствием скоростного Интернета и др. В большинстве библиотек Кожевниковского района отсутствует широкополосный Интернет, средства на его оплату крайне недостаточны.

Уровень деятельности большинства библиотек Кожевниковского района не соответствует современным требованиям Модельного стандарта, особенно в части внедрения современных информационных технологий.

Отсутствие специализированного транспорта в МКУ «МЦБС», снижает возможности методической помощи в вопросах библиотечной деятельности, затрудняет развитие внестационарного библиотечного обслуживания населения в отдаленных населенных пунктах.

В целом, продолжается политика по оптимизации расходов бюджета МКУ «МЦБС», что в конечном итоге приведет к сокращению сети библиотек и численности библиотечных работников.

. В 2019 году во время модернизации центральной библиотеки не нашлось средств на капитальный ремонт системы теплоснабжения Центральной библиотеки, подлатав на сколько это было возможно, в библиотеке более-менее тепло, но старые радиаторы опять начинают подтекать, давление в системе постоянно падает.

* Хотелось бы закончить облицовку здания библиотеки, и благоустроить территорию.
* Провести косметический ремонт в сельских библиотеках, необходимо заменить окна в Малиновской, Староювалинской и Осиновской сельских библиотеках.
* На территории района находятся две исторические библиотеке, которые внесены в реестр Павленковских библиотек и входят в клуб «ЮНЕСКО». Киреевская сельская библиотека была переведена в новое помещение, где требуется ремонт. Батуринская библиотека располагается в сельском доме культуры в помещении 9 кв.м.
* В 2018 году Песочнодубровскую сельскую библиотеку перевели из школы в здание ФАПа, помещение, не приспособленное для хранения фонда и обслуживания пользователей. В помещении отсутствует отопление.
* Нерешенной остается задача по размещению Терсалгайской сельской библиотеки. В целях сохранения ставки библиотекаря и библиотеки, как структурного подразделения, было принято решение, организовать, внестационарный пункт выдачи литературы в сельском ФАПе, вменить в обязанности библиотекарю Песочнодубровской сельской библиотеки, организовать работу передвижки и продолжать решение вопроса по сохранению структурного подразделения. Книжный фонд, частично перевезен в Песочнодубровскую сельскую библиотеку.
* После закрытия детского сада в селе Осиновка, библиотека, которая по договоренности с заведующей детским садом, использовала интернет (Wi-Fi) осталась без возможности подключения.
* Основной проблемой формирования фондов муниципальных библиотек является отсутствие достаточного, гарантированного, регулярного и ритмичного финансирования комплектования. Фонды (особенно отраслевой литературы) устарели и нуждаются в обновлении и списании, коллекции художественной литературы, даже если они из ядра книжного фонда, обветшали. От 60 до 90% новых поступлений в муниципальных библиотеках представлены дарами и пожертвованиями. Морально и физически устарела большая часть единого фонда книг. Объём списания ветхой и морально устаревшей литературы превышает объём вновь поступившей за год. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) не выполнен. Одной из наиболее важных задач в плане формирования документного фонда стоит существенное его обновление (иметь возможность закупать более дорогие и интересно оформленные издания (интерактивные книги, виммельбухи, книги-панорамы, книжки-игры), иметь достаточную экземплярность популярной и детской литературы; обновить отраслевой фонд; пополнить фонд краеведческой литературы; расширить репертуар периодических изданий как в традиционном, так и в электронном виде.
* Участие в любых проектах федерального и регионального уровня требуют со финансирования и поддержки со стороны муниципального образования.

Несмотря на имеющиеся объективные трудности: сокращение и старение населения, отток молодёжи в город, перевод на неполный рабочий режим, недостаточный уровень пополнения фондов новой литературой и технической оснащённости, – библиотеки Кожевниковского района востребованы населением. Они позиционируют себя как центры чтения и общения, где каждый может найти себе литературу и занятие по душе (открываются клубные формирования, объединения по интересам, проводятся интересные и востребованные населением информационно-познавательные мероприятия и др.). В работу внедряются инновационные формы информационно-массовой работы, получают новое развитие традиционные формы библиотечной практики, большое внимание уделяется вопросам краеведения, патриотизма, духовности и культуры. Актуальным и приоритетным направлением деятельности в ближайшие годы остается организация работы в рамках Национального проекта «Культура».

«Вам есть на кого надеяться, нам есть для кого работать» - девиз нашей деятельности.