Приложение

к постановлению Администрации

Кожевниковского района от 27.10.2020 № 564

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

в Кожевниковском районе на 2021 - 2026 годы»

*(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 24.03.2021 № 149,*

*от 13.08.2021 № 403, от 04.02.2022 №67, от 04.04.2023 №180, от 28.03.2024 №211)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы**  **(далее МП)** | «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы» | | | | | | | | | | | |
| **Заказчик МП** | Администрация Кожевниковского района | | | | | | | | | | | |
| **Куратор МП** | Заместитель Главы района по социальной политике - начальник отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью | | | | | | | | | | | |
| **Исполнители МП** | Отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района;  Отдел образования Администрации Кожевниковского района;  Администрации поселений Кожевниковского района (по согласованию);  Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»им. Н.И. Вакурина (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель социально-экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП** | Повышение уровня и качества жизни населения | | | | | | | | | | | |
| **Цель МП** | Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели МП и их значения** | Показатели | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Доля населения Кожевниковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | | | 29,5 | | 33,7 | | 41 | | 50 | 50 | 55 |
| 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность), тыс.чел. | | | 0,608 | | 0,806 | | 1,004 | | 1,021 | 1,399 | 1,596 |
| **Задачи МП** | Задача 1. Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе.  Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи. | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задач МП и их значения** | Показатели | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Показатель 1 задачи 1.**Количество участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проведенных на территории Кожевниковского района | | | 11000 | | 12936 | | 12650 | | 11440 | 11440 | 11440 |
| **Показатель 2 задачи 1**. Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Кожевниковского района, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | | | 69,5 | | 71,3 | | 71,0 | | 86,7 | 87,9 | 90,7 |
| **Показатель 1 задачи 2.**Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Кожевниковском районе, % | | | 30 | | 32 | | 35 | | 36 | 38 | 40 |
| **Показатель 2 задачи 2**  Количество молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, человек | | | 6468 | | 12218 | | 6867 | | 7052 | 7244 | 7443 |
| **Показатель 3 задачи 2**  Количество молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в добровольческую деятельность, человек | | | 409 | | 420 | | 431 | | 447 | 543 | 470 |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | Подпрограмма 1.Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы.  Подпрограмма 2. Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Кожевниковскомрайоне на 2021-2026 годы. | | | | | | | | | | | |
| **Сроки и этапы реализации МП** | 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | |
| **Объем и источники финансирования**  **(тыс. рублей)** | **Источники** | **Всего** | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | **2026** |
| федеральный бюджет  (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной  бюджет  (по согласованию) | 167380,61 | 2993,60 | | 3 228,30 | | 3753,508 | | 4968,40 | | 147468,40 | 4968,40 |
| районный  бюджет | 20679,26 | 1097,22 | | 1231,85 | | 2652,75 | | 10309,346 | | 2787,72 | 2600,37 |
| бюджеты поселений  (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники  (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| всего по  источникам | 188059,87 | 4 090,82 | | 4 460,15 | | 6 406,26 | | 15277,75 | | 150256,12 | 7568,77 |
| **Организация**  **управления МП** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль над реализацией МП осуществляет Заместитель Главы района по социальной политике - начальник отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района. | | | | | | | | | | | |

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе на 2021 - 2026 годы»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

*(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 24.03.2021 № 149,*

*от 13.08.2021 № 403, от 04.02.2022 №67, от 04.04.2023 №180, от 28.03.2024 №211)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 1** | «Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы» (далее - подпрограмма 1) | | | | | | | |
| **Заказчик подпрограммы 1** | Администрация Кожевниковского района | | | | | | | |
| **Куратор**  **подпрограммы 1** | Заместитель Главы Кожевниковского района по социальным вопросам - начальник отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью | | | | | | | |
| **Исполнители подпрограммы 1** | Отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района;  Отдел образования Администрации Кожевниковского района;  Администрации поселений Кожевниковского района (по согласованию);  Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» им. Н.И. Вакурина (по согласованию) | | | | | | | |
| **Стратегическая цель социально - экономического развития**  **Кожевниковского района, на которую направлена**  **реализация МП** | Формирование благоприятного социального климата | | | | | | | |
| **Цель**  **подпрограммы 1** | Создание условий для развития физической культуры, спорта  и улучшения спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе. | | | | | | | |
| **Показатели цели подпрограммы 1  и их значения** | Показатели | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Количество участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проведенных на территории Кожевниковского района, человек | | 11000 | 12936 | 12650 | 11440 | 11440 | 11440 |
| Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Кожевниковского района, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | | 69,5 | 71,3 | 71,0 | 71,3 | 74,0 | 74,0 |
| **Задачи подпрограммы 1** | Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших достижений.  Задача 2. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе.  Задача 3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. | | | | | | | |
| **Показатели задач подпрограммы 1  и их значения** | Показатели | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Показатель 1 задачи 1.**Количество проведенных официальных муниципальных, региональных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий в Кожевниковском районе | | 9 | 9 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| **Показатель 2 задачи 1.** Количество официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены Кожевниковского района | | 7 | 38 | 120 | 8 | 9 | 9 |
| **Показатель 3 задачи 1.** Количество спортсменов Кожевниковского района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Томской области, человек | | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| **Показатель 1 задачи 2**. Обеспеченность населения, проживающего на территории Кожевниковского района плоскостными спортивными сооружениями, м2 | | 43677 | 43677 | 43677 | 43677 | 43677 | 43677 |
| **Показатель 1 задачи 3**.  Увеличениеколичества школьных спортивных  клубов, созданных в общеобразовательных  организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом; | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показатель 2 задачи 3**.  Увеличение доли учащихся, занимающихся  физической культурой и спортом во внеурочное  время, по следующим уровням общего образования  - начальное общее,  - основное общее,  - среднее общее. | | % | 60  40  0 | 60  40  0 | 60  40  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| **Сроки реализации подпрограммы 1** | 2021 - 2026 годы | | | | | | | |
| **Объем и источники  финансирования  (тыс. рублей)** | **Источники** | **Всего** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет  (по согласованию) | 167380,608 | 2993,60 | 3228,30 | 3753,508 | 4968,40 | 147468,40 | 4968,40 |
| районный  бюджет | 20519,262 | 1062,22 | 1196,85 | 2597,75 | 10274,35 | 2787,72 | 2600,37 |
| бюджеты поселений  (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники  (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по  источникам | 187899,87 | 4055,82 | 4425,15 | 6351,258 | 15242,75 | 150256,12 | 7568,77 |
| **Организация**  **управления подпрограммы 1** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль над реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике – начальник отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковскогорайона. | | | | | | | |

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Создание условий для развития эффективной молодежной политики**

**в Кожевниковском районе на 2021 - 2026 годы»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

*(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 24.03.2021 № 149,*

*от 13.08.2021 № 403, от 04.02.2022 №67, от 04.04.2023 №180, от 28.03.2024 №211)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 2** | «Создание условий для развития эффективной молодежной политикивКожевниковском районе на 2021 - 2026 годы» (далее - подпрограмма 2) | | | | | | | |
| **Заказчик подпрограммы 2** | Администрация Кожевниковского района | | | | | | | |
| **Куратор**  **подпрограммы 2** | Заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике – начальник отдела по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | | | | | | | |
| **Исполнители подпрограммы 2** | Отдел по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района  Отдел образования Администрации Кожевниковского района  Администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию)  Муниципальная централизованная клубная система (по согласованию)  Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Кожевниковского района» (по согласованию)  Областное государственное бюджетное профессиональное учреждение «Кожевниковский техникум агробизнеса» (по согласованию) | | | | | | | |
| **Стратегическая цель социально-экономического развития Кожевниковского района, на которую**  **направлена**  **реализация МП** | Формирование благоприятного социального климата | | | | | | | |
| **Цель**  **подпрограммы 2** | Создание условий для успешной социализации и  самореализации молодежи | | | | | | | |
| **Показатель цели подпрограммы 2 и их значения** | Показатели | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающий возможности для развития и самореализации молодежи в Кожевниковском районе, % | | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 |
| **Задача подпрограммы 2** | Задача 1. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района | | | | | | | |
| **Показатель задачи подпрограммы 2 и его значение** | Показатели | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Показатель 1 задачи 1.** . Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность), тыс.чел. | | 0,608 | 0,806 | 1,004 | 1,021 | 1,399 | 1,596 |
| **Показатель 2 задачи 2**  Количество молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, человек | | 6468 | 12218 | 6867 | 7052 | 7244 | 7443 |
| **Показатель 3 задачи 2**  Количество молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в добровольческую деятельность, человек | | 409 | 420 | 431 | 447 | 543 | 470 |
| **Сроки реализации подпрограммы 2** | 2021 – 2026 годы | | | | | | | |
| **Объем и**  **источники  финансирования** (тыс. рублей) | **Источники** | **Всего** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| федеральный бюджет  (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной  бюджет  (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный  бюджет | 160,0 | 35,0 | 35,0 | 55,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты  поселений  (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники  (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по  источникам | 160,0 | 35,0 | 35,0 | 55,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Организация**  **управления**  **подпрограммы 2** | Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль над реализацией МП осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике – начальник отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы» | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **Перечень мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| **«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы»** | | | | | | | | | | |
| *(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 24.03.2021 № 149, от 13.08.2021 № 403,*  *от 04.02.2022 №67, от 04.04.2023 №180, от 28.03.2024 №211)* | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **NN/ пп** | **Наименование цели, задачи, мероприятия МП** | **Срок испол нения** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | **В том числе за счет средств** | | | | | **Ответственные исполни тели** | **Показатели результата мероприятия <\*>** |
| **федерального бюджета** | **областного бюджета** | **районного бюджета** | **бюджетов поселений** | **внебюд-жетныхисточни-ков** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Цель МП: Создание условий для развития физической культурой и спорта, эффективной молодежной политики  в Кожевниковском районе** | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе** | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1 подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших достижений** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Мероприятия в области физической культуры и спорта** в том числе: | **всего** | **9168,945** | **0** | **0** | **9168,945** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ» Колос»,  МБОУ ДОД «Кожевниковская ДЮСШ»,  КТАБ, ДДТ |  |
| **2021** | 401,177 | 0 | 0 | 401,177 | 0 | 0 |
| **2022** | 874,543 | 0 | 0 | 874,543 | 0 | 0 |
| **2023** | 1650,915 | 0 | 0 | 1650,915 | 0 | 0 |
| **2024** | 2244,37 | 0 | 0 | 2244,37 | 0 | 0 |
| **2025** | 1998,97 | 0 | 0 | 1998,97 | 0 | 0 |
| **2026** | 1998,97 | 0 | 0 | 1998,97 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Организация и проведение официальных муниципальных, региональных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских спортивно - массовых мероприятий и соревнований | **всего** | **1845,152** | **0** | **0** | **1845,152** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ» Колос»,  МБОУ ДОД «Кожевниковская ДЮСШ»,  КТАБ, ДДТ | Количество проведенных официальных муниципаль-ных, региональных, меж-муниципальных, межре-гиональных, всероссийских спортивно-массовых мероприятий, соревнований |
| **2021** | 51,958 | 0 | 0 | 51,958 | 0 | 0 | 9 |
| **2022** | 155,275 | 0 | 0 | 155,275 | 0 | 0 | 9 |
| **2023** | 260,86 | 0 | 0 | 260,86 | 0 | 0 | 12 |
| **2024** | 459,02 | 0 | 0 | 459,02 | 0 | 0 | 7 |
| **2025** | 459,02 | 0 | 0 | 459,02 | 0 | 0 | 7 |
| **2026** | 459,02 | 0 | 0 | 459,02 | 0 | 0 | 7 |
| 1.1.2 | Участие в официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских спортивно - массовых мероприятиях и соревнованиях | **всего** | **4682,76** | **0** | **0** | **4682,76** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ» Колос»,  МБОУ ДОД «Кожевниковская ДЮСШ»,  КТАБ, ДДТ | Количество официальных спортивно-массовых ме-роприятийи соревнований в которых приняли участие |
| **2021** | 299,219 | 0 | 0 | 299,219 | 0 | 0 | 7 |
| **2022** | 536,939 | 0 | 0 | 536,939 | 0 | 0 | 38 |
| **2023** | 838,35 | 0 | 0 | 838,35 | 0 | 0 | 120 |
| **2024** | 1106,35 | 0 | 0 | 1106,35 | 0 | 0 | 8 |
| **2025** | 950,95 | 0 | 0 | 950,95 | 0 | 0 | 9 |
| **2026** | 950,95 | 0 | 0 | 950,95 | 0 | 0 | 9 |
| 1.1.3 | Совершенствование системы подготовки спортсменов и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов (учебно-тренировочные сборы.) | **всего** | **1250,25** | **0** | **0** | **1250,25** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ» Колос»,  МБОУ ДОД «Кожевниковская ДЮСШ»,  КТАБ, ДДТ | Количество медалей, завоеванных спортсменами района на официальных региональных, межрегио-нальных соревнованиях, ед. |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **2022** | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 30 |
| **2023** | 98,25 | 0 | 0 | 98,25 | 0 | 0 | 40 |
| **2024** | 366 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 30 |
| **2025** | 366 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 5 |
| **2026** | 366 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 5 |
| 1.1.4 | Финансирование членов сборной района и лучшего спортивного коллектива | **всего** | **438,72** | **0** | **0** | **438,72** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ» Колос» | Количество официальных муниципальных, региональ-ных, и т.д. соревнований в которых приняли участие |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| **2022** | 7,499 | 0 | 0 | 7,499 | 0 | 0 | 1 |
| **2023** | 122,22 | 0 | 0 | 122,22 | 0 | 0 | 3 |
| **2024** | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 |
| **2025** | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 4 |
| **2026** | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 4 |
| 1.1.5 | Развитие игровых видов спорта в Кожевниковском районе | **всего** | **862,07** | **0** | **0** | **862,07** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ»  Колос» | Число выигранных командами игр, на спортивных соревнованиях различного уровня (ед.) |
| **2021** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 120,83 | 0 | 0 | 120,83 | 0 | 0 | 5 |
| **2023** | 331,24 | 0 | 0 | 331,24 | 0 | 0 | 8 |
| **2024** | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | Развитие материальной базы учреждений физической культуры и дополнительного образования (техническое переоснащение отрасли) | **всего** | **90** | **0** | **0** | **90** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ»  Колос» |  |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.7 | Приобретение классификационных и судейских книжек, значков по присвоению спортивных разрядов | **всего** | **10** | **0** | **0** | **10** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ»  Колос» | Количество врученных классификационных и судейских книжек |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
| **1.2** | **Реализация мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни"** в том числе: | **всего** | **19837,969** | **0** | **18459,308** | **1378,661** | **0,00** | **0,00** | ОКСМПСО |  |
| **2021** | 2 681,342 | 0 | 2 330,100 | 351,242 | 0 | 0 |
| **2022** | 2 746,055 | 0 | 2 543,900 | 202,155 | 0 | 0 |
| **2023** | 3 321,364 | 0 | 3 058,908 | 262,456 | 0 | 0 |
| **2024** | 3 772,588 | 0 | 3 508,800 | 263,788 | 0 | 0 |
| **2025** | 3 737,820 | 0 | 3 508,800 | 229,020 | 0 | 0 |
| **2026** | 3 578,800 | 0 | 3 508,800 | 70,00 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства) | **всего** | **19 229,608** | **0,000** | **18 459,308** | **770,300** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ»  Колос» | Количество человексис-тематически занимающихся в секциях по месту жительства |
| **2021** | 2 452,737 | 0 | 2 330,100 | 122,637 | 0 | 0 | 636 |
| **2022** | 2 677,789 | 0 | 2 543,900 | 133,889 | 0 | 0 | 636 |
| **2023** | 3 219,874 | 0 | 3 058,908 | 160 966 | 0 | 0 | 636 |
| **2024** | 3 702,588 | 0 | 3 508,800 | 193,788 | 0 | 0 | 636 |
| **2025** | 3 667,820 | 0 | 3 508,800 | 159,020 | 0 | 0 | 636 |
| **2026** | 3 508,800 | 0 | 3 508,800 | 0,00 | 0 | 0 | 636 |
| 1.2.2 | Оснащение спортивным инвентарем сельских поселений | **всего** | **488** | **0** | **0** | **488** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ»  Колос» |  |
| **2021** | 208,605 | 0 | 0 | 208,605 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 48 | 0 | 0 | 48,266 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 81,49 | 0 | 0 | 81,49 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
| 1.2.3 | Оснащение пункта проката коньков СОЦ «Колос" | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | МКУ КР «СОЦ»  Колос» |  |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4 | Организация заливки и уборки ледовых катков 2000 руб.\*5 мес.=20000 руб. (с учетом НДС), заточка фигурных и хоккейных коньков (2 раза в год 60\*30 пар=6000 руб., организация работы пункта проката (выдача спортивного инвентаря) 1500руб.\*2чел.\*5мес.=15000руб., оплата работы бураниста 2500руб.\*5мес.=12500руб. | **всего** | **120** | **0** | **0** | **120** | **0** | **0** | МКУ КР «СОЦ»  Колос» | Количество посетителей ледового  катка |
| **2021** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| **2022** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1100 |
| **2023** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1260 |
| **2024** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1250 |
| **2025** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1300 |
| **2026** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1350 |
| **1.3** | **Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для подготовки перспективных спортсменов и команд** | **всего** | **1204** | **0** | **0** | **1204** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ»  Колос» | Количество перспективных спортсменов района |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 679,40 | 0 | 0 | 679,40 | 0 | 0 | 50 |
| **2024** | 424,21 | 0 | 0 | 424,21 | 0 | 0 | 50 |
| **2025** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
| **1.4** | **Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»** | **всего** | **554,726** | **0** | **526,300** | **28,426** | **0,000** | **0,000** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ»  Колос» | Количество официальных региональных соревнований в которых приняли участие |
| **2021** | 67,728 | 0 | 63,500 | 4,228 | 0 | 0 | 5 |
| **2022** | 88,842 | 0 | 84,400 | 4,442 | 0 | 0 | 7 |
| **2023** | 99,578 | 0 | 94,600 | 4,978 | 0 | 0 | 12 |
| **2024** | 99,578 | 0 | 94,600 | 4,978 | 0 | 0 | 10 |
| **2025** | 99,500 | 0 | 94,600 | 4,900 | 0 | 0 | 10 |
| **2026** | 99,500 | 0 | 94,600 | 4,900 | 0 | 0 | 10 |
| **1.5** | **Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний по комплексу «ГТО»** | **всего** | **20** | **0** | **0** | **20** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ»  Колос»  ДЮСШ | Количество чел. сдавших ГТО |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| **2024** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 200 |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| **1.6** | **Оказание услуги по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта муниципального образования Кожевниковский район** | **всего** | **436,119** | **0** | **0** | **436,119** | **0** | **0** | Центры тестирования муниципального образования Кожевниковский район при МКУ КР «СОЦ» Колос» ДЮСШ | Количество участников принявших участие в тестировании нормативов испытаний по комплексу «ГТО» и получивших знак отличия (ед.) |
| **2021** | 85,576 | 0 | 0 | 85,576 | 0 | 0 | 250 |
| **2022** | 85,713 | 0 | 0 | 85,713 | 0 | 0 | 250 |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| **2024** | 136,50 | 0 | 0 | 136,50 | 0 | 0 | 245 |
| **2025** | 128,33 | 0 | 0 | 128,33 | 0 | 0 | 250 |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| **1.7** | **Организация и проведение XXXIX областных зимних сельских спортивных игр "Снежные узоры" в c. Кожевниково в 2023г.** | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ»  Колос» |  |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Итого по задаче 1**  **подпрограммы 1** | **всего** | **31 221,37** | **0** | **18 985,608** | **12 235,762** | **0** | **0** |  |  |
| **2021** | 3 235,823 | 0 | 2 393,600 | 842,223 | 0 | 0 |
| **2022** | 3 795,153 | 0 | 2 628,300 | 1 166,853 | 0 | 0 |
| **2023** | 5 751,258 | 0 | 3 153,508 | 2 597,750 | 0 | 0 |
| **2024** | 6 697,246 | 0 | 3 603,400 | 3 093,846 | 0 | 0 |
| **2025** | 6 014,620 | 0 | 3 603,400 | 2 411,220 | 0 | 0 |
| **2026** | 5 727,270 | 0 | 3 603,400 | 2 123,870 | 0 | 0 |
|  | **Задача 2. Подпрограммы 1. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной  инфраструктуры в Кожевниковском районе** | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Реализация мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни"** в том числе: | **всего** | **7274,5** | **0** | **5895** | **1379,50** | **0** | **0** | ОКСМПСО |  |
| **2021** | 820 | 0 | 600 | 220 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 630 | 0 | 600 | 30 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 1741,5 | 0 | 1365 | 376,5 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 1741,5 | 0 | 1365 | 376,5 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 1741,5 | 0 | 1365 | 376,5 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ» Колос»,  МБОУ ДОД «Кожевниковская ДЮСШ»,  КТАБ, ДДТ | кол-во спортивных объектов |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Разработка ПСД, строительство, капитальный и текущий ремонт СОЦ «Колос»(Комплекс, факел, фасад административного здания, прыжковая яма) | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ» Колос» | Количество капитального и текущего ремонта (ед.) |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области | **всего** | **6394,5** | **0** | **5895** | **499,5** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  ОО, С/П | кол-во спортивных объектов |
| **2021** | 660 | 0 | 600 | 60 | 0 | 0 | 2 |
| **2022** | 630 | 0 | 600 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| **2023** | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| **2024** | 1501,5 | 0 | 1365 | 136,5 | 0 | 0 | 2 |
| **2025** | 1501,5 | 0 | 1365 | 136,5 | 0 | 0 | 2 |
| **2026** | 1501,5 | 0 | 1365 | 136,5 | 0 | 0 | 2 |
| 2.1.4 | Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок | **всего** | **880** | **0** | **0** | **880** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  ОО, С/П | кол-во спортивных объектов |
| **2021** | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2 |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| **2024** | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 2 |
| **2025** | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 2 |
| **2026** | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 2 |
| 2.1.5 | Приобретение спортивно -технологического оборудования для создания хоккейных коробок с возможностью использования в летний период | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ОКСМПСО  ДЮСШ  МКУ КР «СОЦ» Колос»  ОО, С/П | кол-во спортивных объектов |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.6 | Приобретение легкового автомобиля для нужд СОЦ «Колос» | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ» Колос» | Количество легковых автомобилей для нужд СОЦ «Колос» |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2.2** | **Капитальный ремонт вентиляционной системы в «Спортивно-оздоровительном центре «Колос» по адресу: Томская обл. Кожевниковский район, ул. Парковая, д.13** | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ» Колос | Количество капитального и текущего ремонта (ед.) |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2.3** | **Сертификация объекта спорта МКУ КР «СОЦ» «Колос»** | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | МКУ КР «СОЦ» Колос» | сертификация 1 объекта |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **2.4** | **Оснащение стационарной системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей МКУ КР «СОЦ «Колос»** | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУКР «СОЦ» Колос» | Количество автоматизированных систем централизованного оповещения |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.5** | **Строительство спортивно- оздоровительного комплекса в с. Кожевниково Томской области** | **всего** | **142500** | **0** | **142500** | **0** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ» Колос» | кол-во спортивных объектов |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2025** | 142500 | 0 | 142500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **2026** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
| **2.6** | **Приобретение спортивного зала по адресу: ул. Парковая, 13, с. Кожевниково, Кожевниковского района Томской области** | **всего** | **6804** | **0** | **0** | **6804** | **0** | **0** | ОКСМПСО,  МКУ КР «СОЦ» Колос» | кол-во спортивных объектов |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2024** | 6804 | 0 | 0 | 6804 | 0 | 0 | 1 |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Итого по задаче 2**  **подпрограммы 1** | **всего** | **156 678,50** | **0,000** | **148 395,000** | **8 283,500** | **0** | **0** |  |  |
| **2021** | 820,000 | 0,000 | 600,000 | 220,000 | 0 | 0 |
| **2022** | 630,000 | 0,000 | 600,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| **2023** | 600,000 | 0,000 | 600,000 | 0,00 | 0 | 0 |
| **2024** | 8545,500 | 0,000 | 1365,000 | 7180,500 | 0 | 0 |
| **2025** | 144 241,500 | 0,000 | 143 865,000 | 376,500 | 0 | 0 |
| **2026** | 1841,500 | 0,000 | 1365,000 | 476,500 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | **всего** | **187 899,870** | **0,000** | **167 380,608** | **20 519,262** | **0** | **0** |  |  |
| **2021** | 4 055,823 | 0,000 | 2 993,600 | 1 062,223 | 0 | 0 |
| **2022** | 4 425,153 | 0,000 | 3 228,300 | 1 196,853 | 0 | 0 |
| **2023** | 6 351,258 | 0,000 | 3 753,508 | 2 597,75 | 0 | 0 |
| **2024** | 15 242,746 | 0,000 | 4 968,400 | 10 274,346 | 0 | 0 |
| **2025** | 150 256,120 | 0,000 | 147 468,400 | 2 787,720 | 0 | 0 |
| **2026** | 7 568,770 | 0,000 | 4 968,400 | 2 600,37 | 0 | 0 |
|  | **Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи** | | | | | | | | | |
| 1 | **Задача 1. Подпрограммы 2: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Мероприятия в области молодежной политики, в том числе:** | **всего** | **160** | **0** | **0** | **160** | **0** | **0** | КМСиТ |  |
| **2021** | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| **2022** | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| **2023** | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| **2024** | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Организация и проведение муниципальных мероприятий и конкурсов, форумов молодежи и семинаров-совещаний | **всего** | **160** | **0** | **0** | **160** | **0** | **0** | КМСиТКультура УО | Количество проведенных муниципальных, региональных, межмуниципальных, мероприятий, конкурсов т.д. |
| **2021** | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 |
| **2022** | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7 |
| **2023** | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 7 |
| **2024** | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 6 |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.1.2 | Участие в областных конкурсах, форумах, фестивалях, конференциях, совещаниях | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | КМСиТКультура УО | Количество региональных, межмуниципальных, всероссийских мероприятий, в которых приняли участие |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 1**  **подпрограммы 2** | **всего** | **160** | **0** | **0** | **160** | **0** | **0** |  |  |
| **2021** | **35** | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| **2022** | **35** | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| **2023** | **55** | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| **2024** | **35** | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| **2025** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2026** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по МП** | **всего** | **188 059,869** | **0** | **167 380,608** | **20 679,261** | **0** | **0** |  |  |
| **2021** | **4 090,82** | 0 | **2 993,60** | **1 097,22** | **0** | **0** |
| **2022** | **4 460,15** | 0 | **3 228,30** | **1 231,85** | **0** | **0** |
| **2023** | **6 406,26** | 0 | **3 753,508** | **2 652,75** | **0** | **0** |
| **2024** | **15 277,746** | 0 | **4 968,40** | **10 309, 346** | **0** | **0** |
| **2025** | **150 256,12** | 0 | **147 468,40** | **2 787,72** | **0** | **0** |
| **2026** | **7 568,77** | 0 | **4 968,40** | **2 600,37** | **0** | **0** |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие молодежной

политики, физической культуры и спорта в

Кожевниковскомрайоне на 2021-2026 годы»

**Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы»**

*(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 24.03.2021 № 149,*

*от 13.08.2021 № 403, от 04.02.2022 №67, от 04.04.2023 №180, от 28.03.2024 №211)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед. измер. | Расчет индикатора | Целевые значения индикатора / показателя реализации МП по годам | | | | | | |
| 2020  (базовый год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Цель Программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Кожевниковском районе** | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения Кожевниковскогорайона, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | Данные, представляемые фед. службой гос.стат. (форма 1-ФК) | 29,5 | 35 | 33,7 | 41 | 50 | 55 | 55 |
| 2. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность) | тыс. чел. | Ведомственная статистика | 0,608 | 0,806 | 1,004 | 1,021 | 1,399 | 1,596 | 0,608 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе на 2021 - 2026 годы»** | | | | | | | | | | |
| **Цель Подпрограммы 1:** Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проведенных на территории Кожевниковского района | кол-во чел. | Ведомственная статистика | 11000 | 11000 | 12936 | 12650 | 11440 | 11440 | 11440 |
| 1.2 | Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Кожевниковского района, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | Данные, представляемые федеральной службой государственной статистики (форма 1-ФК) | 66,4 | 69,5 | 71,3 | 71,0 | 86,7 | 87,9 | 90,7 |
| **Задача 1 Подпрограммы 1**: Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших достижений | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных официальных муниципальных, региональных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий в Кожевниковском районе | ед. | Ведомственная статистика | 4 | 9 | 9 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2 | Количество официальных региональных межмуниципальных, меж региональных и всероссийских физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены Кожевниковскогорайона | ед. | Ведомственная статистика | 6 | 7 | 38 | 120 | 8 | 9 | 9 |
| 1.3 | Количество спортсменов Кожевниковского района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Томской области, человек | чел. | Ведомственная статистика | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| **Задача 2 Подпрограммы 1**: Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе. | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспеченность населения, проживающего на территории Кожевниковского района, плоскостными спортивными сооружениями | пл. (м2) | Данные, представляемые фед. Службой гос. Статист. (форма 1-ФК) | 43677 | 43677 | 43677 | 43677 | 43677 | 43677 | 43677 |
| **Задача 3 Подпрограммы 1**:Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Увеличение количества школьных спортивных  клубов, созданных в общеобразовательных  организациях, расположенных в сельской  местности, для занятия физической культурой и  спортом; | ед. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Увеличение доли учащихся, занимающихся  физической культурой и спортом во внеурочное  время, по следующим уровням общего образования - начальное общее,  - основное общее,  - среднее общее. | % |  | 60  40  - | 60  40  - | 60  40  - | 60  40  - | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| **Подпрограмма 2:**  **«Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Кожевниковском районе на 2021 – 2026 годы»** | | | | | | | | | | |
| **Цель Подпрограммы 2:** Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи | | | | | | | | | | |
| 1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность) | тыс. чел. | Ведомственная статистика | 0,608 | 0,806 | 1,004 | 1,021 | 1,399 | 1,596 | 0,608 |
| **Задача 1 Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.** | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Кожевниковском районе, % | чел. | Ведомственная статистика | 24 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 |
| 2. | Количество молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, человек | чел. | Ведомственная статистика | 6262 | 6468 | 12218 | 6867 | 7052 | 7244 | 7443 |
| 3. | Количество молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в добровольческую деятельность, человек | чел. | Ведомственная статистика | 393 | 409 | 420 | 431 | 447 | 453 | 470 |